|  | Додаток 2 до рішення сесії Ніжинської міської ради «Про виконання міських цільових програм головним розпорядником коштів – управління культури і туризму Ніжинської міської ради за 2018 рік» № _______ від «______» ______________ 2019 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми за  2018 рік

| 1. | 1000000 |  | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради _ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 1010000 |  | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради _ |
|  | КВКВ |  | найменування відповідальних виконавців програми |
| 3. | 1014082 |  | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва, 26.12.2016 року №8-19/2016_ |
|  | КТКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Програма розвитку туризму на 2017-2021 рр.

(назва програми)

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | ## Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  |
| 1 | Друк роздаткового матеріалу про туристичний потенціал міста | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, лютий 2018 р. | 10,0 | ## - | ## - | ## 10,0 | ## - | 10,0 | ## - | ## - | ## 10,0 | ## - | Рішення виконавчого комітету №58 від 07.03.2018 року (зі змінами) інформаційні буклети 4000 шт..* 1,85 грн., інформаційні флаєри 4000 шт..* 0,60 грн., візитівки 100 шт..* 2,00 грн.) |
| 2 | Представлення м. Ніжина на 24-ій туристичній міжнародній виставці UITT | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, 28-30 березня 2018 р | 15,2 | ## - | ## - | ## 15,2 | ## - | 15,193 | ## - | ## - | ## 15,193 | ## - | Рішення виконавчого комітету №58 від 07.03.2018 року (зі змінами): організаційно-методичні послуги – 12392,99 грн. на виставці у м. Києві, авто послуги – 2800,00 грн. до м. Київа |
| 3 | Представлення м. Ніжина на І-му Глухівському фестивалі етнокультури та народних промислів «СіверЕтноФест» | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, 08 червня 2018 р | 6,5 | ## - | ## - | ## 6,5 | ## - | 6,5 | ## - | ## - | ## 6,5 | ## - | Рішення виконавчого комітету№171 від 31.05.2018 р.: авто послуги у м. Глухів на фестиваль етнокультури |
| 4 | Друк рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал для інформаційного забезпечення та популяризації міста | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, серпень-грудень 2018 року | 6,0 | ## - | ## - | ## 6,0 | ## - | 5,0 | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | Рішення виконавчого комітету №261 від 16.08.2018 р: виготовлення макету гри – 1 000,00 грн. – захід проведено але не профінансовано; друк рекламно-інформаційної продукції – 5 000,00 грн. (250 прим. * 20 грн.) |
| 5 | Виготовлення та друк кольорового каталогу-путівника «Ніжин туристичний» | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, грудень 2018 року | 12,3 | ## - | ## - | ## 12,3 | ## - | - | ## - | ## - | ## - | ## - | Рішення виконавчого комітету №400 від 29.11.18 р.: 41 прим. *300,00 грн. - не профінансовано |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

Програма розвитку туризму на 2017-2021 рр.

(назва програми)

тис. гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 50,0 | 50,0 | - | 36,693 | 36,693 | - | -13,307 | -13,307 | - |

Відхилення пояснюється кредиторською заборгованістю у сумі 13,300 тис. грн.: 1,0 тис. грн. - виготовлення макету туристичної гри (Рішення №261-16.08.18); 12,3 тис. грн.  - виготовлення каталогу-путівника «Ніжин туристичний» (Рішення №400-29.11.18) та залишком плану

Міський голова 				__________________ А.ЛІННИК