|  | Додаток 4 до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми за  __2018__

| 1. | _1217130__ |  | _____Управління житлово-комунального господарства та будівництва ________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | _1217130___ |  | __ Управління житлово-комунального господарства та будівництва ________ |
| 2. | КВКВ |  | найменування відповідальних виконавців програми |
|  | _1217130__ |  | _ Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2018 рік затверджена рішенням 34 сесії VII скликання, сесії №5-34/2017 від 21 грудня 2017р |
| 3. | КТКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Основною метою Програми є створення умов для сприяння підвищенню ефективності діяльності підприємств, установ, організацій та суб’єктів господарювання, отримання можливості організації постійного контролю за використанням земель комунальної власності, а також забезпечення надходження коштів до міського бюджету.

Пріоритетні завдання  виготовлення нормативної грошової оцінки земель м. Ніжина;

- проведення інвентаризації земель м. Ніжина;

- передача земельних ділянок у власність або у користування;

- забезпечення інформаційної відкритості процесу реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин;

- організація постійного контролю за використанням земель комунальної власності;

- продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах;

- продаж земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів;

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | міськ. бюджет | міськ. бюджет |  |
| 1 | Розробка проектів землеустрою | УЖКГ та Б | 17,228 | 7,228 | Виготовлення проекту землеустрою земельної ділянки пл. – 7,7579 в постійне користування по вул. Бобрицька 73 |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  |  | Проведені видатки |  |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 17,228 | 17,228 |  |  | 7,228 | 7,228 |  |  | -10,00 | -10,00 |  |  |
| # Керівник установи |  |  |  | ______________________________ |  |  |  | ______А.М.Кушніренко_______ |  |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (ініціали та прізвище) |  |  |  |
| Головний бухгалтер |  |  |  | ______________________________ |  |  |  | _______В.М.Давиденко________ |  |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (ініціали та прізвище) |  |  |  |