|  | Додаток 1 до рішення сесії Ніжинської міської ради «Про виконання міських цільових програм головним розпорядником коштів – управління культури і туризму Ніжинської міської ради за 2018 рік» № _______ від «______» ______________ 2019 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми за  2018 рік

| 1. | 1000000 |  | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради _ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 1010000 |  | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради _ |
|  | КВКВ |  | найменування відповідальних виконавців програми |
| 3. | 1014082 |  | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва, 26.12.2016 року №8-19/2016_ |
|  | КПКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Цільова програма проведення археологічних досліджень в  місті Ніжин на 2017 – 2021 роки

(назва програми)

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | ## Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  |
| 1 | Послуги з наукового дослідження центральної частини міста | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, січень-лютий 2018 р. | 56,481 | ## - | ## - | ## 56,481 | ## - | 56,474 | ## - | ## - | ## 56,474 | ## - | Проведені архітектурно-археологічні дослідження підземних приміщень в центральній частині міста |
| 2 | Послуги з проведення археологічної школи | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, червень 2018 року | 24,0 | ## - | ## - | ## 24,0 | ## - | 24,0 | ## - | ## - | ## 24,0 | ## - | Школа була організована в м. Ніжині, район «Магерки», впродовж 14 днів |
| 3 | Археологічні дослідження підземних споруд в районі Всіхсвятського собору | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, червень - серпень 2018 року | 86,813 | ## - | ## - | ## 86,813 | ## - | 86,813 | ## - | ## - | ## 86,813 | ## - | Експериментальна розробка дослідження підземних приміщень в центрі міста, проектно-вишукувальні роботи в районі Всіхсвятського собору |
| 4 | Контрольно-аварійні заходи у підземних спорудах | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, Листопад-грудень 2018 року | 3,446 | ## - | ## - | ## 3,446 | ## - | - | ## - | ## - | ## - |  | Роботи проведені але не профінансовані (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 р.) |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 170,74 | 170,74 | - | 167,287 | 167,287 | - | -3,453 | -3,453 | - |

Відхилення пояснюється кредиторською заборгованістю у сумі 3,446 тис. грн. - контрольно-аварійні заходи у підземних спорудах та залишком плану.

Міський голова 				__________________ А.ЛІННИК