|  | Додаток 5 до рішення сесії Ніжинської міської ради «Про виконання міських цільових програм головним розпорядником коштів – управління культури і туризму Ніжинської міської ради за 2018 рік» № _______ від «______» ______________ 2019 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми за  2018 рік

| 1. | 1000000 |  | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради _ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПКВК |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 1010000 |  | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради _ |
|  | КПКВК |  | найменування відповідальних виконавців програми |
| 3. | 1014082 |  | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва, 21.12.2017 року №5-34/2017_ |
|  | КПКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Програма  розвитку культури, мистецтва і  охорони культурної спадщини на  2018 рік

(назва програми)

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | ## Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  | ## держ. бюджет |  | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  |
| 1 | Заходи до Державних та міських свят , фестивалів | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, 2018 р. | 321,9 | ## - | ## - | ## 321,9 | ## - | 318,2 |  | ## - | ## - | ## 318,2 | ## - | Рішення виконавчого комітету №12 від 25.01.18: придбання квітів – 2700,0 грн.; автопослуги до с. Крути – 1 000,00 грн.; фотознімки для виставки – 700,0 грн.; Рішення виконавчого комітету № 66 від 15.03.18: реквізит 14450,20 грн.; Рішення виконавчого комітету № 105 від 05.04.18: придбання квітів – 7500,0 грн.; придбання статуеток – 4202,50 грн.; організація фестивалів – 40500,0 грн.; придбання призів 10 шт. – 2000,0 грн.; канцтовари – 4735,0 грн.; сувеніри -2520,0 грн.; до Дня міста послуги з проживання 12 чол. з грузинського колективу – 4600,0 грн.; капсула часу – 2500,0 грн.; реквізит – 6000,0 грн.(3000,00 - не профінансовано); друк фото для фото-зони – 3000,0 грн.; фото-рамки – 1000,0 грн.; послуги з установки сцени – 3500,0 грн.; послуги з організації проведення концертно-розважальної програми – 25000,0 грн.; оренда звукової та світлової апаратури – 13500,0 грн. Рішення виконавчого комітету №191 від 21.06.18: придбання квітів – 5400,0 грн (500,00 грн. – не профінансовано); транспортні послуги до м. Чернігів на фестиваль «Поліське коло» - 2700,0 грн.; послуги по звукотехнічному забезпеченню – 9200,0 грн.; реквізит – 999,0 грн.; канцприладдя – 1500,0 грн.; подарунки на свято Івана Купала – 5000,0 грн.; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | послуги з організації проведення концертно-розважальної програми -15000,0 грн.; послуги з організації свята Івана Купала – 11827,18 грн. Рішення виконавчого комітету №237 від 02.08.18: канцтовари - 700,0 грн.; Рішення виконавчого комітету № 342 від 18.10.18: Придбання квітів – 15600,0грн.; грамоти – 700,0 грн.;подарунок до фестивалю жіночої творчості – 2000,0 грн.; Сувенірна продукція – 250,0 грн.( не профінансовано) Рішення виконавчого комітету № 399 від 29.11.18: Подарунки до Нового Року – 5000,0 грн., фотозона – 20000,0 грн., новорічний реквізит – 86634,0 грн. |
| 2 | Забезпечення участі кращих аматорських, зразкових і народних колективів, окремих виконавців, осіб у обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, 2018 р. | 319,6 | ## - | ## - | ## 319,6 | ## - | 319,6 |  | ## - | ## - | ## 319,6 | ## - | Рішення виконавчого комітету №12 від 25.01.18: - Перевезення учасників академічного хору в м. Київ для участі у міжнародному фестивалі «Зимова фантазія» 5000,0 грн. Рішення виконавчого комітету № 105 від 05.04.18: Перевезення гурту «Червона калина» на фестиваль у м. Кривий Ріг – 8000,0 грн.; відрядні в м. Чернігів на конкурс «Найкращий читач року» - 140,11 грн.; перевезення ансамблю «Поліська веселка» в м. Київ на фестиваль – 5000,0 грн. Ріш. 36 сесії від 28.02.18р транспортні послуги до Грузії ансамблю «Квіти України» - 60000,0 грн. Ріш. 37 сесії від 11.04.18р. транспортні послуги до Франції хору «Світич» - 70000,0 грн.; транспортні послуги до Італії колективу «Ритм» - 88000,0 грн.; Рішення виконавчого комітету - №237 від 02.08.18: Авто послуги в м. Батурин учасників міжнародних Спаських наукових читань – 3500,0 грн.; Ріш. 41 сесії від 08.08.2018 р.: на участь у міжнародних проектах ДЗАТ «Вікторія» - 55000,0 грн. Рішення виконавчого комітету № 342 від 18.10.18: Перевезення в м. Львів ансамблю «Ніжинська козачка» - 25000,0 грн. |
| 3 | Видання друкованої продукції, книг, тощо | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, 2018 р. | 99,2 | ## - | ## - | ## 99,2 | ## - | 94,2 |  | ## - | ## - | ## 94,2 | ## - | Рішення виконавчого комітету №12 від 25.01.18: - Видання збірника «Поляки в Ніжині» для громади польського походження «Астер» 60 шт.*166,67 грн. – 10000,0 грн.; Рішення виконавчого комітету № 66 від 15.03.18: - Друк фотоматеріалів, афіш та інше для презентації експозиції в музеї – 463,0 грн.; Рішення виконавчого комітету № 105 від 05.04.18: Виготовлення дипломів, подяк, афіш – 3500,0 грн.; буклети «Музей українського костюму та предметів побуту НДХШ» 340 шт. – 11900,0 грн.; запрошення, програмки – 2000,0 грн. Рішення виконавчого комітету - №237 від 02.08.18: - Виготовлення програмок 100 шт. – 1800,0 грн.; збірник «Ніжинська старовина» 100 шт. – 10000,0 грн. Рішення виконавчого комітету № 342 від 18.10.18: Друкована продукція «Ніжин мистецький» -10000,0 грн.; Альбом «Сергій Шишко і Ніжин» - 20000,0 грн., друкована продукція «Ніжин археологічний» - 15000,0 грн. Ріш. 43 сесії від 26.09.18р. Збірник статей до антимосковського повстання – 9500,0 грн. Рішення виконавчого комітету № 399 від 29.11.18: Книга по історії органів міського самоврядування – 5000,0 грн. – не профінансовано |
| 4 | Придбання, пошиття сценічних костюмів, взуття для професійних та аматорських колективів. | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, 2018 р. | 161,6 | ## - | ## - | ## 161,6 | ## - | 161,6 |  | ## - | ## - | ## 161,6 | ## - | Ріш. 36 сесії від 28.02.18р. - Сценічні костюми ансамблю «Забава» (16 шт..) – 50000,00 грн. Рішення виконавчого комітету № 66 від 15.03.18: жіночі головні убори (9 шт.) та пояси чоловічі (8 шт.)для «Червона калина» - 9978,0 грн.; 12 шт. костюми «Живі скульптури» - 23000,0 грн. Ріш. 37 сесії від 11.04.18р. Сценічні костюми для колективу «Ефект» - 20000,0 грн. Рішення виконавчого комітету №191 від 21.06.18: Тканина для сценічних костюмів та пошиття – 3500,0 грн.; сценічні чоботи для МБК – 8000,0 грн. Рішення виконавчого комітету № 399 від 29.11.18: Сценічні костюми до Нового Року – 47100,0 грн. |
| 5 | Придбання охоронних та меморіальних дошок для встановлення на пам’ятках історії, культури та архітектури м. Ніжина | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, 2018 р. | 7,9 | ## - | ## - | ## 7,9 | ## - | 3,7 |  | ## - | ## - | ## 3,7 | ## - | Рішення виконавчого комітету № 105 від 05.04.18: Меморіальна дошка Тарановському – 3680,0 грн.; іншим – 4200,0 грн. - не профінансовано |
| 6 | Придбання архівних стелажів для обласного архіву | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, 2018 р. | 499,499 |  |  | ## 499,499 |  | 499,499 |  |  |  | ## 499,499 |  | Ріш. 48 сесії від 26.12.18р.: Стелаж архівний двосторонній 2550*3600*800 17 шт.*11635,04 грн. Стелаж архівний односторонній 2550*3600*400 28 шт.*10775,12 грн. |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

Програма  розвитку культури, мистецтва і  охорони культурної спадщини на  2018 рік

(назва програми)

тис. гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1409,70 | 910,201 | 499,499 | 1 396, 739 | 897,24 | 499,499 | -12,961 | -12,961 | - |

Відхилення пояснюється кредиторською заборгованістю в сумі 12,950 тис. грн.: 3,0 тис. грн. - килимова доріжка (Рішення №105-05.04.18); 4,2 тис. грн. - виготовлення меморіальних дошок (Рішення №428-13.12.18); 0,5 тис. грн. - придбання квітів (Рішення №191-21.06.18); 0,25 тис. грн.  - придбання сувенірної продукції (Рішення №342-18.10.18); 5,0 тис. грн. - виготовлення книги з історії органів міського самоврядування (Рішення №399-29.11.18) та залишком плану.

Міський голова						______________________________ А.ЛІННИК