|  | Додаток 4 до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми за І півріччя  2019 рік

| 1. | 1000000 |  | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради _ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПКВК |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 1010000 |  | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради _ |
|  | КПКВК |  | найменування відповідальних виконавців програми |
| 3. | 1014040 |  | Забезпечення діяльності музеїв і виставок _ Програма реалізації громадського бюджету(бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки затверджена 22.11.2016 року, № 2-18/2016 |
|  | КПКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

- інформаційна та промоційна (рекламна) кампанія щодо ознайомлення жителів міста з основними принципами та можливостями громадського  бюджету, подання проектів

- обговорення та аналіз пропозицій по проектам

- визначення проектів-переможців

- реалізація проектів-переможців

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки

(назва програми)

| № з/п | Завдання (Проект «Екологічний центр при Ніжинському краєзнавчому музеї імені Івана Спаського») | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | ## Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  |
| 1 | Придбання оргтехніки для роботи центру | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, травень 2019 року | 70,000 | ## - | ## - | ## 70,000 | ## - | 61,000 | ## - | ## - | ## 61,000 | ## - | Придбано 2 ноутбуки на суму 23022 грн., планшет – 11399 грн., проектор – 24236 грн. та екран – 2343 грн. для відділу «Природа Приостер’я» |
| 2 | Закупівля матеріалів, муляжів, таксидермічних скульптур | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, травень 2019 року | 35,000 | ## - | ## - | ## 35,000 | ## - | 35,000 | ## - | ## - | ## 35,000 | ## - | Придбано таксидермічні скульптури птахів (35 шт. на суму 17 000 грн..), ссавців (6 шт. на суму 8000 грн.), періодичні колекції та гербарії на суму (5 шт. на суму 10000 грн.) для відділу «Природа Приостер’я» |
| 3 | Монтаж виставкових вітрин центру, проведення поточного ремонту двох зал музею, в яких розміщуватиметься центр | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, червень 2019 року | 48,000 | ## - | ## - | ## 48,000 | ## - | 48,000 | ## - | ## - | ## 48,000 | ## - | Проведено монтаж виставкових вітрин і поточний ремонт двох зал музею по відділу «Природа Приостер’я» за адресою: вул. Батюка, 14 |
| 4 | Придбання меблів для центру | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, травень 2019 року | 11,500 | ## - | ## - | ## 11,500 | ## - | 11,500 | ## - | ## - | ## 11,500 | ## - | Придбано 25 розкладних стільців (7900 грн.) і 3 розкладних стола (3600 грн.) для відділу «Природа Приостер’я» |
| 5 | Друк кольорових фото для оздоблення зал центру | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, липень - грудень 2019 року | 2,500 | ## - | ## - | ## 2,500 | ## - | - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 167,000 | ## 66,000 | 101,000 | 155,500 | 61,843 | 93,657 | -11,500 | -4,157 | -7,343 |

Залишок коштів буде використано на заходи, які будуть проведені у липні – грудні 2019 року.

Начальник управління культури   і   туризму         __________                        Т.Ф.Бассак

(підпис)                                             (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                    __________                       О.О. Сушко
                                                                                        (підпис)                                           (ініціали та прізвище)