|  | Додаток 4 до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми за І півріччя  2019 рік

| 1. | 1000000 |  | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради _ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПКВК |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 1010000 |  | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради _ |
|  | КПКВК |  | найменування відповідальних виконавців програми |
| 3. | 1014030 |  | Забезпечення діяльності бібліотек Програма реалізації громадського бюджету(бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки затверджена 22.11.2016 року, № 2-18/2016 |
|  | КПКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

- інформаційна та промоційна (рекламна) кампанія щодо ознайомлення жителів міста з основними принципами та можливостями громадського  бюджету, подання проектів

- обговорення та аналіз пропозицій по проектам

- визначення проектів-переможців

- реалізація проектів-переможців

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки

(назва програми)

| № з/п | Завдання (Проект «Бібліотека без обмежень) | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | ## Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  |
| 1 | Коригування проектно-вишукувальної роботи та будівельна експертиза | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, липень - грудень 2019 року | 18,000 | ## - | ## - | ## 18,000 | ## - | - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |
| 2 | Будівельні роботи | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, липень - грудень 2019 року | 195,000 | ## - | ## - | ## 195,000 | ## - | - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |
| 3 | Заміна дерев’яних вікон на енергоефективні | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, квітень 2019 року | 27,000 | ## - | ## - | ## 27,000 | ## - | 26,921 | ## - | ## - | ## 26,921 | ## - | Встановлено 5 вікон на суму 26921,35 грн., по філіалу №2 за адресою вул. Незалежності, 40а |
| 4 | Встановлення світильників з енергозберігаючими лампами | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, липень - грудень 2019 року | 10,000 | ## - | ## - | ## 10,000 | ## - | - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |
| 5 | Поточний ремонт приміщення | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, липень - грудень 2019 року | 50,000 | ## - | ## - | ## 50,000 | ## - | - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |
| 6 | Придбання проектору | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, квітень 2019 року | 25,000 | ## - | ## - | ## 25,000 | ## - | 25,000 | ## - | ## - | ## 25,000 | ## - | Придбано проектор на суму 25 000,00 грн. для філіалу №2 за адресою вул. Незалежності, 40а |
| 7 | Придбання столів | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, квітень 2019 року | 24,000 | ## - | ## - | ## 24,000 | ## - | 24,000 | ## - | ## - | ## 24,000 | ## - | Придбано 6 столів на суму 24 000,00 грн. для філіалу №2 за адресою вул. Незалежності, 40а |
| 8 | Придбання стільців | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, квітень 2019 року | 4,000 | ## - | ## - | ## 4,000 | ## - | 4,000 | ## - | ## - | ## 4,000 | ## - | Придбано 6 стільців на суму 4000,00 грн. для філіалу №2 за адресою вул. Незалежності, 40а |
| 9 | Придбання ноутбука | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, квітень 2019 року | 27,000 | ## - | ## - | ## 27,000 | ## - | 27,000 | ## - | ## - | ## 27,000 | ## - | Придбано ноутбук на суму 27 000,00 грн. для філіалу №2 за адресою вул. Незалежності, 40а |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 380,000 | ## 115,000 | 265,000 | 106,921 | 54,921 | 52,000 | - 273,079 | - 60,079 | - 213,000 |

Залишок коштів буде використано на заходи, які будуть проведені у липні – грудні 2019 року.

Начальник управління культури   і   туризму                          __________                        Т.Ф.Бассак

(підпис)                                             (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                                   __________                       О.О. Сушко
                                                                                                           (підпис)                                           (ініціали та прізвище)