|  | Додаток 4 до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми за І півріччя  2019 рік

| 1. | 1000000 |  | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради _ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПКВК |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 1010000 |  | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради _ |
|  | КПКВК |  | найменування відповідальних виконавців програми |
| 3. | 1014082 |  | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку туризму на 2017-2021 рр. затверджена 26.12.2016 року, №8-19/2016_ |
|  | КПКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

- розширення міжнародної співпраці в туристичній галузі

- підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг

- підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об'єктів культурної спадщини

- провести аналіз діяльності суб'єктів туристичної діяльності в місті  та розробити за його результатами заходи щодо підвищення ефективності їх роботи на ринку туристичних послуг

- забезпечити створення сприятливих умов для залучення іноземних і вітчизняних інвестицій та кредитних коштів  у розвиток матеріально-технічної бази туристичної галузі,   у відповідності до чинного законодавства

Програма розвитку туризму на 2017-2021 рр.

(назва програми)

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | ## Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  |
| 1 | Участь у міжнародних (в тому числі і закордонних) спеціалізованих симпозіумах, семінарах, конференціях, салонах та виставках-ярмарках з метою вивчення та популяризації новітніх технологій надання туристичних послуг | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради 2019 р. | 10,0 | ## - | ## - | ## 10,0 | ## - | - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |
| 2 | Друк пакету інформаційних матеріалів для розповсюдження серед туристичних кампаній з метою налагодження системної співпраці та залучення туристів та екскурсантів | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, 2019р | 2,5 | ## - | ## - | ## 2,5 | ## - | 1,0 | ## - | ## - | ## 1,0 | ## - | Рішення виконавчого комітету № 22 від 31.01.2019 року Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік (макетування інформаційної туристичної гри) 1 000 грн. |
| 3 | Виготовлення та друк кольорового каталогу-путівника «Ніжин туристичний» та буклету «Путівник по Ніжинському краєзнавчому музею імені І.Спаського» | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради 2019 р | 25,0 | ## - | ## - | ## 25,0 | ## - | 12,3 | ## - | ## - | ## 12,3 | ## - | Рішення виконавчого комітету № 22 від 31.01.2019 року Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік (виготовлення каталогу «Ніжин туристичний») 12 300 грн. |
| 4 | Провести роботу щодо розробки, випуску та поширення рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал міста | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради 2019 р | 8,0 | ## - | ## - | ## 8,0 | ## - | 5,0 | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | Рішення виконавчого комітету № 85 від 21.03.2019 року Виготовлення роздаткового матеріалу для поширення рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал міста на 25-й Ювілейній Міжнародній виставці «Україна – подорожі та туризм» на суму 5000,00 грн. (листівки, флаєри, інформаційні буклети в загальній кількості 4000 екземплярів) |
| 5 | Організація конкурсів, фестивалів для створення позитивного туристичного іміджу міста з метою підтримки нових культурних ініціатив, підвищення туристичної привабливості міста | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради 2019 р | 0,5 | ## - | ## - | ## 0,5 | ## - | - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |
| 6 | Забезпечити туристичну складову під час проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських культурно-мистецьких свят, конкурсів, заходів та фестивалів «Покровський ярмарок», «Ритми планети», «Сесія», «У передзвоні літ…», «Седнівська осінь» (смт. Седнів), «Качанівські музи» (с. Качанівка), «Вересаєве свято» (с. Сокиринці), «Коровель» (с. Шестовиця), «Поліське коло» (м. Чернігів), «Київська русь» (смт. Любеч), «Обласне козацьке свято» (м. Батурин), «Дружба» (с. Сеньківка), "Mamont fest" (с.Оболоння), тощо | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, 2019 р | 4,0 | ## - | ## - | ## 4,0 | ## - | - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 50,0 | 50,0 | - | 18,3 | 18,3 | - | -31,7 | -31,7 | 0,00 |

Залишок коштів буде  освоєно у липні-грудні 2019 року.

Начальник управління культури   і   туризму         __________                        Т.Ф.Бассак

(підпис)                                             (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                    __________                       О.О. Сушко
                                                                                        (підпис)                                           (ініціали та прізвище)