Додаток  № 3

до  рішення міської ради VII скликання

від ______________2020 р. №___________

# Інформація про виконання програми за 2019  рік

# Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств Цільова програма розвитку Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Ніжинського місцевого осередку фізкультурно-спортивного товариства  «Спартак» на 2018-2020 роки затверджена 21.12.2017 року,   №5-34/2017_(зі змінами)

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1115032 |  | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств_ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | найменування головного розпорядника коштів програми |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 975 000 | ## 975 000 | - | 975 000 | 975 000 | - | - | - | - |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, гривень |  |  |  |  | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень |  |  |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  |
| 1 | Виплата заробітної плати та нарахувань працівникам ДЮСШ | КДЮСШ ФСТ «Спартак», 2019 р. | 955000 | ## - | ## - | ## 955000 | ## - | 955000 | ## - | ## - | ## 9550000 | ## - | - Виплачено з/п та нарахування на неї 10,7 шт. од. за 12 місяців 2019 року; |
| 2 | Проведення навчально-тренувальних зборів | КДЮСШ ФСТ «Спартак», березень 2019р, серпень 2019р | 20000 | ## - | ## 20000 | ## - | ## - | 20000 | ## - | ## 20000 | ## - | ## - | - субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради, з них: -10,0 тис. грн. прийняття участі у Чемпіонаті України з хортингу м. Київ -10,0 тис.грн проведення НТЗ до чемпіонату Європи з бойового самбо серед юнаків, який відбудеться 27-28 вересня 2019 р. у м. Жошув (Польша) |

Директор КДЮСШ НМО

ФСТ «Спартак»                                                          __________                        П.В.Кудлай

(підпис)                         (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                                     __________   Л.М.Калениченко
                                                                                        (підпис)                          (ініціали та прізвище)