Додаток  4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм

# Інформація про виконання програми станом на  01.01.2020 року

Цільова програма проведення археологічних досліджень в місті Ніжин на 2017 – 2021 роки Затверджена рішенням міської ради №8-19/2016 від 26.12.2016 року (зі змінами)

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1014082 |  | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 400 000 | 400 000 | - | 399 935 | 399 935 | - | - 65 | - 65 | - | Залишок коштів виник внаслідок укладання угоди на проведення археологічних досліджень меншою на 65 грн. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Напрями діяльності міської цільової програми:

- наукові археологічні дослідження

- охоронно-рятівні археологічні дослідження

- інформативно-просвітницький напрямок

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн. | ## Фактичні обсяги фінансування, грн.. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Роботи з проведення георадарних досліджень | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, 2019 р. | 42 260 | ## 42 195 | Проведені археологічні дослідження в історичному ареалі середньовічного міста Ніжин загальною площею 32 кв. м для визначення характеру культурного шару, його планіграфічних та стратиграфічних особливостей, що складає 100% від загальної площі археологічних досліджень. З’ясована стратиграфія залягання культурних шарів. |
| 2 | Роботи з розчистки, втілення контраварійних заходів (укріплення, гідроізоляційні роботи, оцінка технічного стану і експлуатаційної придатності, тощо) та реставраційні роботи у виявлених підземних спорудах | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, 2019 р. | 180 554 | ## 180 554 | Погашена кредиторська заборгованість за 2018 рік (контр-аварійні заходи) 3 446 грн. У 2019 році проводяться роботи з розчистки, втілення контр-аварійних заходів в районі Всісвятського собору. Протягом півріччя проведено робіт на суму177,108 тис. грн. |
| 3 | Послуги з проведення археологічної школи | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, червень 2019 року | 30 000 | ## 30 000 | Проведення археологічної школи тривалістю 10 днів. Археологічна школа проходила з 03.06.19. по 12.06.19 на базі Ніжинської археологічної експедиції за адресою поселення «Магерки І». За час роботи школи її відвідало 278 дітей. Кошти було направлено на оплату послуг з організації та проведення вище зазначеної школи. |
| 4 | Роботи з архітектурно-археологічних досліджень підземних приміщень | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, вересень 2019 року | 47 186 | ## 47 186 | Виконано топографо-геодезичну зйомку М 1:500 по об’єкту: «Послуга з проведення наукового дослідження та експериментальної розробки у сфері гуманітарних наук (архітектурно-археологічних досліджень підземних приміщень в центральній частині м.Ніжина)» |
| 5 | Роботи з локалізація житлової забудови та встановлення характеру господарства населення регіону | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, листопад-грудень 2019 року | 100 000 | ## 100 000 | Проведено археологічні дослідження по програмі (проведення археологічних досліджень на території літописного м.Нежатина загальною площею 50 кв.м.) |

| Начальник управління культури і туризму |  |  |  | Т.Ф.Бассак |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| Головний бухгалтер |  |  |  | О.О. Сушко |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |