Додаток  4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм

# Інформація про виконання програми станом на  01.01.2020 року

Програма розвитку туризму на 2017-2021 рр. Затверджена рішенням міської ради №8-19/2016 від 26.12.2016 року (зі змінами)

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1014082 |  | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

- розширення міжнародної співпраці в туристичній галузі

- підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг

- підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об'єктів культурної спадщини

- провести аналіз діяльності суб'єктів туристичної діяльності в місті  та розробити за його результатами заходи щодо підвищення ефективності їх роботи на ринку туристичних послуг

- забезпечити створення сприятливих умов для залучення іноземних і вітчизняних інвестицій та кредитних коштів  у розвиток матеріально-технічної бази туристичної галузі,   у відповідності до чинного законодавства

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн. | ## Фактичні обсяги фінансування, грн.. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участь у міжнародних (в тому числі і закордонних) спеціалізованих симпозіумах, семінарах, конференціях, салонах та виставках-ярмарках з метою вивчення та популяризації новітніх технологій надання туристичних послуг | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради 2019 р. | 25 000 | 25 000 | Рішення виконавчого комітету № 325 від 10.10.2019 року Автопослуги для здійснення перевезення ніжинської делегації для участі у Львівському міжнародному форумі індустрії туризму та гостинності (30жовтня – 1 листопада 2019 року). |
| 2 | Друк пакету інформаційних матеріалів для розповсюдження серед туристичних кампаній з метою налагодження системної співпраці та залучення туристів та екскурсантів | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, 2019р | 2 000 | 2 000 | Рішення виконавчого комітету № 192 від 13.06.2019 року Виготовлення пакету інформаційних матеріалів для розповсюдження серед туристичних кампаній з метою налагодження системної співпраці та залучення туристів (200 екз. на суму 2 000 грн.) |
| 3 | Виготовлення та друк кольорового каталогу-путівника «Ніжин туристичний» та буклету «Путівник по Ніжинському краєзнавчому музею імені І.Спаського» | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради 2019 р | 12 300 | 12 300 | Рішення виконавчого комітету № 22 від 31.01.2019 року Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік (виготовлення каталогу «Ніжин туристичний») 12 300 грн. |
| 4 | Провести роботу щодо розробки, випуску та поширення рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал міста | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради 2019 р | 8 500 | 8 500 | Рішення виконавчого комітету № 22 від 31.01.2019 року Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік (макетування інформаційної туристичної гри «Інформаційна діжка») 1 000 грн. Рішення виконавчого комітету № 85 від 21.03.2019 року Виготовлення роздаткового матеріалу для поширення рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал міста на 25-й Ювілейній Міжнародній виставці «Україна – подорожі та туризм» на суму 5000,00 грн. (листівки, флаєри, інформаційні буклети в загальній кількості 4000 екземплярів) Рішення виконавчого комітету № 192 від 13.06.2019 року Виготовлення роздаткового матеріалу для поширення рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал міста (100 екз. на суму 2 500 грн.) |
| 5 | Зйомка рекламних інформаційних фільмів з метою поширення інформації щодо туристичної привабливості міста через засоби масової інформації | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, жовтень –грудень 2019 р | 2 200 | 2 200 | Зйомка рекламного інформаційного фільму «Ніжин туристичний» з метою поширення інформації щодо туристичної привабливості міста через засоби масової інформації |

| Начальник управління культури і туризму |  |  |  | Т.Ф.Бассак |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| Головний бухгалтер |  |  |  | О.О. Сушко |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |