|  | Додаток №8 до рішення міської ради VII скликання від __________ 2020 р. № /2020 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2020 р.

Міська цільова соціальна програма  протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019рік,

Затверджена рішенням міської ради  від  16.01.2019р. №6-50/2019,  зі змінами, внесеними рішенням міської ради №20-58/2019 від 07.08.19

|  |  |  | (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0212143 |  | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                          гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | ## Касові видатки |  |  | ## Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд | ## Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд |  |
| 25 000,00 | 25 000,00 |  | 24 998,74 | ## 24 998,74 |  | -1,26 | ## -1,26 |  | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, гривень | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2019р. | ## 25 000,00 | ## 24 998,74 | 89 осіб обстежені швидкими тестами по кабінету «Довіри» та 70 по стаціонару/ всього послугами кабінету «Довіри» скористалося – 89 осіб |