|  | Додаток №29 до рішення міської ради VII скликання від ____________ 2020 р. № /2020 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2020 р.

Міська цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Ніжинської  міської ради  VII скликання від 21 грудня 2018 року № 5-34/2017 «Про затвердження бюджетних програм місцевого значення на 2017 рік», зі змінами внесеними рішеннями Ніжинської міської ради

від 26.06.2019 р. № 4-56/2019, від 11.12.2019 р. № 2-64/2019

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0213131 |  | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» _ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 79404,00 | ## 72000,00 | 7404,00 | 50369,98 | 42965,98 | 7404,00 | 29034,02 | 29034,02 | - | Залишок невикористаних лімітів на кінець звітного періоду виник у зв’язку відміною екскурсійної поїздки. Перевізник, який за тендерним змаганням отримав перемогу, не зміг забезпечити перевезення учасників екскурсійної поїздки до віддалених міст України у зв’язку з відсутністю відповідного транспорту. За умовами тендеру, інший перевізник дану послугу забезпечити не може. Інші видатки проводились відповідно до Календарного плану проведення заходів та запитів молоді міста Ніжина. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підтримання кращих рис української нації — працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини; | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 2730,00 | ## 2730,00 | Об’єднання творчої молоді Ніжинської міської ОТГ (155 учасників команд-конкурсантів, з них 142 учасниці жіночої статі) за допомогою української сучасної музики та танцю, розвиток культури музики та популяризація хореографічного мистецтва (близько 1000 осіб). |
| 2. | Утвердженні гуманістичної моралі як базової основи громадянського суспільства. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 1000,00 | 936,00 | Нагородження 12 найактивніших волонтерів та 1 волонтерської групи Ніжинської міської ОТГ. Проведення благодійної акції «Серце до серця». Поширення успішного досвіду волонтерства. Об’єднання біля 300 волонтерів міста, з них 190 волонтерок жіночої статі. |
| 3. | Активізація взаємодії та співпраці органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями, активістами, студентським самоврядуванням в напрямі національно - патріотичного виховання | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 34404,00 | 34403,98 | Створення музейної кімнати, присвяченої воїнам АТО. Придбання товарно-матеріальних цінностей, електротоварів, господарських, будівельних матеріалів, тощо. |
| 4. | Освітньо-просвітницькі заходи. Проведення серед учнівської та студентської молоді виставок, творчих зустрічей, культурно - патріотичних, мистецьких акцій, конкурсів, фестивалів, майстер-класів, інших заходів національно-патріотичного спрямування. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 5600,00 | 5600,00 | Проведений міжкультурний та між віковий захід «Made in Ukrainе» 29 жовтня 2019 року. Захід охопив 35 учасниць. |
| 5. | Освітньо-просвітницькі заходи. Проведення заходів (акцій, конкурсів, тренінгів, ігор, форумів, безкоштовних курсів, учнівських олімпіад тощо), спрямованих на підвищення рівня знань та розширення сфери застосування української мови. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 3700,00 | 3700,00 | 14 грудня 2019 року проведено етнічну арт-зустріч «Люби українське». Захід охопив близько 200 учасників, 150 з яких жіночої статі. |
| 6. | Активізація взаємодії та співпраці органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями, активістами, студентським самоврядуванням в напрямі національно - патріотичного виховання | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 3000,00 | 3000,00 | 18 грудня 2019 року проведено круглий стіл з елементами реконструкції історичних подій «Відлік історії». Захід охопив 30 учасників з числа студентської молоді та викладачів, 20 з них – жіночої статі. |
| 7. | Освітньо-просвітницькі заходи. Організація та проведення акцій, квестів, творчих конкурсів, конкурсів-досліджень, заходів, спрямованих на активізацію вивчення історії України, Чернігівщини,Ніжина. Організація відвідування історичних місць героїчного минулого України, місць концентрації української традиційної культури. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 28970,00 | - | Відміна екскурсійної поїздки. Перевізний, який за тендерним змаганням отримав перемогу, не зміг забезпечити перевезення учасників екскурсійної поїздки до віддалених міст України у зв’язку з відсутністю відповідного транспорту. За умовами тендеру, інший перевізник дану послугу забезпечити не може. |