|  | Додаток № 34 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 31.12.2019 року

Програма розвитку малого та середнього підприємництва у м. Ніжині на 2017-2020 роки,

рішення Ніжинської  міської ради  VII скликання від   26.12.2016 року №8-19/2016 зі змінами

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0217610 |  | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  |  | Відхилення |  |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
| 10 000,0 | ## 10 000,0 |  | 10 000,0 | ## 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формування позитивного іміджу підприємництва, популяризація досвіду успішних підприємців | Відділ економіки, Протягом терміну дії Програми | 10 000,0 | 854,0 9146,0 | Проведення Місячника підтримки підприємництва до Дня підприємця (придбання букетів квітів – 7 шт., подяк – 7 шт.). Розробка каталогу «Ніжин. Каталог підприємств». Послуги дизайну, верстки, макетування видання. |
|  |  |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  |