Додаток  4 до рішення Ніжинської міської ради

VІІІ скликання від 04 лютого 2021 р.

# № 40-6/2021

# Інформація про виконання програми станом на  01.01.2021 року

| Міська програма забезпечення пожежної безпеки Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік затверджена 24.12.2019 року, № 7-65/2019 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) |  |  |  |  |
| 1. | 1014040 |  | Забезпечення діяльності музеїв і виставок |  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                                            гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 18 800,00 | 18 800,00 | - | 18 715,58 | 18 715,58 | - | - 84,42 | - 84,42 | 0 | Залишок коштів виник за рахунок заокруглень: 7 грн. - від заправки вогнегасників, 77,42 грн. – від заміру опору ізоляції в приміщеннях музею. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

- підвищення пожежної безпеки, забезпечення надійного протипожежного захисту об'єктів;

- удосконалення організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;

- забезпечення безпечного перебування людей в приміщеннях об'єктів з масовим перебуванням людей.

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн. | ## Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення будівель, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння | Ніжинський краєзнавчий музей, 2020 р. | 12 950 | ## 12 950 | Придбано 5 вогнегасників, 10 протигазів. (Рішення виконкому від 28.05.20р. №167 зі змінами). |
| 2 | Проведення замірів опору ізоляції електричних мереж та ревізії блискавкозахисту | Ніжинський краєзнавчий музей, 2020 р. | 3 000 | ## 2 922,58 | Замір опору ізоляції приладів захисту електричних мереж та електроустановок в будівлях музею (Рішення виконкому від 28.05.20р. №167 зі змінами). |
| 3 | Заправка вогнегасників | Ніжинський краєзнавчий музей, 2020 р. | 2 850 | ## 2 843 | Проведено заправку 17 вогнегасників. (Рішення виконкому від 28.05.20р. №167). |

| Начальник управління культури і туризму |  |  |  | Т.Ф.Бассак |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| Головний бухгалтер |  |  |  | О.О. Сушко |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |