|  | Додаток № 36 до рішення міської ради VIІI скликання від ____________ 2021 р. № /2021 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2021р

Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської обє’днаної територіальної громади на 2020 рік затверджена рішенням сесії Ніжинської міської ради VII скликання № 7-65/2019 від 24 грудня 2019 р, зі змінами, прийнятими Рішеннями сесій Ніжинської міської ради: №11-68/2020 від 26.02.2020 року, №1-69/2020 від 16.03.2020 року, №2-71/2020 від 08.04.2020 року., №15-79/2020 від 30.09.2020 р., №6-80/2020 від 13.10.2020 р. найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 1. | 0218110 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  |  |

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 545285,0 | ## 435690,0 | 109595,0 | 543471,87 | 433877,00 | 109594,87 | 1813,13 | 1813 | 0,13 | Залишок передбачався на непередбачувані витрати в разі загострення епідемічної ситуації |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, гривень | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## міськ. бюджет | ## міськ. бюджет |  |
| 1 | Придбання дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту (ЦМЛ) | Відділ з питань НС, ЦЗН, ОМР (протягом 2020 року) | ## 430000,00 | ## 428191,00 | Придбано дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту (ЦМЛ) |
| 2 | Придбання засобів індивідуального захисту (виконком) |  | ## 5410,00 | ## 5406,00 | Придбано засоби індивідуального захисту (виконком) |
| 3. | Придбання шоломів захисних |  | ## - | ## - | Придбано шоломи захисні |
| 4. | Нове будівництво міської автоматизованої системи централізованого оповіщення м. Ніжина |  | ## 109595,00 | ## 109594,87 | Побудовано міську автоматизовану систему централізованого оповіщення м. Ніжина |
| 5. | Виготовлення технічних паспортів на споруди цивільного захисту, внесення правок до технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна сховище №95708 (в частині зміни адреси) розташованого за адресою м. Ніжин, вул. Носівський Шлях, 19а |  | ## 280,0 | ## 280,0 | Виготовлено технічні паспорти на споруди цивільного захисту, внесеноя правок до технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна сховище №95708 (в частині зміни адреси) розташованого за адресою м. Ніжин, вул. Носівський Шлях, 19а |