|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток № 23 |
|  | до рішення міської ради VIІI скликання |
|  | від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 р. № /2021 |

**Інформація про виконання програми станом на 01.01.2021 року**

Міська програма Ніжин – дітям на період до 2021 рр.,

затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 26.12.2016р. №8-19/2016

(зі змінами рішенням міської ради від 27.02.2019 № 39-52/2019)

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0213112 |  | «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту», |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний  фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 191000,0 | 191000,0 | - | 188 300,0 | 188 300,0 | - | -2700,0 | -2700,0 | - | Новорічні подарунки закуплені нижче запланованої ціни |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 | Організація та проведення міського свята “День захисту дітей” | Служба у справах дітей виконкому, Протягом терміну дії Програми | 10 000,0 | 5 000,0 | закуплені та видані подарунки 100дітям (52хлопчиків, 48 дівчинки)  (канцтовари, ігри). |
|  | Підтримка дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Організація та проведення акції «Готуємо дітей до школи» | Служба у справах дітей виконкому, Протягом терміну дії Програми | 5000,0 | 10000,0 | закуплені та видані подарунки 50дітям(25хлопчиків, 25 дівчинки) (канцтовари) |
| 2 | Підтримка дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Акція «Даруємо радість дітям | Служба у справах дітей виконкому, Протягом терміну дії Програми | 5 000,0 | 5 000,0 | Проведено екскурсії для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (20хлопчиків 15 дівчат) |
|  | Новорічний ранок під патронатом міського голови із врученням солодощів | Служба у справах дітей виконкому, Протягом терміну дії Програми | 168 300,0 | 168 300,0 | закуплені та видані подарунки 1800дітям(911 хлопчиків, 889 дівчинки )  (цукерки). |