|  | Додаток № 9 до рішення міської ради VIІI скликання - від ____________ 2021 р. № /2021 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2021 р.

«Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М.Галицького» Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 рр.»

Затверджена рішенням міської ради  №7-65/2019 від 24.12.2019 року, №1-71/2020 від 08.04.2020 року,3-73/2020 від 20.05.2020 року,7-73/2020 від 20.05.2020 року, рішення сесії міської ради №4-76/2020, 5-76/2020, 9-76-2020 від 03.08.2020 року, №12-79/2020 від 30.09.2020 року.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0212010 |  | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | ## Касові видатки |  |  |  | ## Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний ## фонд |  | Спеціальний ## фонд | ## Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд |  |
| 24 431 759,00 | 24 262 850,00 | 168 909,00 | 24 099 170,52 | ## 23 930 262,28 | ## 168 908,24 |  | -332 588,48 | ## -332 587,72 | -0,76 | Залишок плану за рахунок надходження від орендарів відшкодування вартості фактично спожитих комунальних послуг |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, гривень | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення надання вторинної медичної допомоги населенню | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2020 р. | 24 431 759,00 | 24 099 170,52 | Загальний фонд: проведені видатки на здійснення господарської діяльності в т.ч. заробітна плата з нарахуванням 14 554 706,49 грн. -енергоносії-4 216 681,43 грн. -медикаменти – 738 716,14 грн. -послуги – 916 593,60 грн. -предмети обладнання та інвентар-2708905,70 грн. (в т.ч придбання ліжок, захисних костюмів, масок та.інше). -відрядні-118152,96 грн. -харчування-408 972,46 грн. -пільгові пенсії-266 744,93 грн. -окремі заходи-788,57 грн. Спеціальний фонд: Проведені видатки на придбання відеореєстратора для камер відеонагляду поліклінніки – 8700,00 грн., перегородка в офтальмологію – 13 870,04 грн., пральні машини – 23 248,20 грн., решітка для генератора – 6 700,00 грн., генератор бензиновий – 67 500,00 грн., будиночок для охорони – 14 000,00 грн., меблі медичні лабараторні – 15 290,00 грн., кондиціонер – 9 600,00 грн., пральна машина - 10 000 грн. Стан виконання плану на 98,64 % |