|  | Додаток № 28 до рішення міської ради VIІI скликання - від ____________ 2021 р. № /2021 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2021

Міська  програма утримання та забезпечення діяльності Комунального закладу

Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради на 2019-2022роки, затверджена рішенням міської ради від 27.11.2019р. №5-63/2019; рішення міської ради від 15.12.2020 №2-3/2020

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0213133 |  | Інші заходи та заклади молодіжної політики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 582930,00 | ## 569950,00 | 12980,00 | 562140,73 | 549160,73 | 12980,00 | 20789,27 | 20789,27 | 0,00 | Залишок планових призначень за рахунок економії коштів на комунальних послугах та лікарняних |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п |  | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Утримання Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області; на період 2020р. | 570930,00 | 550140,73 | кількість заходів проведених станом на 01 січня 2021р. – 556; кількість консультацій – 707; кількість молоді – 9269 осіб (з них жінок (дівчат) – 6264 осіб; придбано: гра-тренінг «Світ громад» - 2 шт. |
| 2. |  | Реалізація програми «Простір розвитку молоді 21 ст. «Soft skills» | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області; на період 2020р. | 12000,00 | 12000,00 | кількість заходів проведених станом на 01 січня 2021р. – 23; кількість молоді – 369 осіб (з них жінок (дівчат) – 267 осіб |