|  | Додаток № 12 до рішення міської ради VIІI скликання - від ____________ 2021 р. № /2021 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2021р.

|  |  |  |  | «Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М.Галицького» Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 рр.» (забезпечення медикаментами дітей у разі стаціонарного лікування) Затверджена рішенням міської Рішення міської ради від 24.12.2019р. №7-65/2019 зі змінами, внесеними ріш.м.р.№1-71/2020 від 08.04.2020, №3-73/2020,№7-73/2020 від 20.05.2020, №4-76/2020, №5-76/2020, №9-76/2020 від 03.08.2020, №12-79/2020 від 30.09.2020 (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0212152 |  |  | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я, |
|  | КПК |  |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                      гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | ## Касові видатки |  |  | ## Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд | ## Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд |  |
| 44 000,00 | 44 000,00 |  | 34 677,85 | ## 34 677,85 |  | -9 322,15 | ## -9 322,15 |  | Залишок плану у зв`язку з перепрофілюванням дитячого відділення в умовах пандемії на провізорне для лікування хворих на ковід-19 |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, гривень | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного ппризначення дітей віком до 18 років у разі їх стаціонарного лікування у закладах охорони здоров’я, що фінансуються з міського бюджету. | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2020р. | 44 000,00 | ## 34 677,85 | Програмою скористалося 147 дітей |