|  | Додаток № 26 до рішення міської ради VIІI скликання - від ____________ 2021 р. № /2021 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2021 р.

Міська цільова програма «Молодь Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади» на 2020-2022 рр., затверджена рішенням Ніжинської  міської ради  VII скликання від 24.12.2019 року № 7-65/2019 «Про затвердження бюджетних програм місцевого значення на 2020 рік»

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0213131 |  | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 33234,00 | ## 32234,00 | - | 33233,03 | 32233,03 | - | -0,97 | -0,97 | - |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

гривень

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді та творчого розвитку особистості. 5. Проведення міських фотоконкурсів, конкурсів художніх робіт, відеоматеріалів, відеороликів | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 1500,00 | 1500,00 | 06 листопада 2020 року проведений конкурс художніх робіт в рамках проекту «Муралістичний Ніжин». Конкурс охопив 25 художників та аматорів з числа молоді громади (серед них 8 учасників чоловічої статі). Подарунки отримали автори 3 кращих робіт (3 учасники жіночої статі). |
| 2. | Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді та творчого розвитку особистості 6. Організація виставок, пленерів, фестивалів, вуличних галерей, перфомансів для молодих митців, літераторів | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 1500,00 | 1500,00 | 23 жовтня 2020 року проведений Музично-поетичний флешмоб «Поезія оптимізму». 25 учасників нагороджені канцприладдям, корисним для поетів (серед них 1 учасник чоловічої статі). Флешмобом було охоплено 1250 осіб. |
| 3. | Утвердження патріотизму, громадянської позиції (п. 2.2) 1. Організація та проведення заходів до Дня молодіжних і дитячих організацій, Дня молоді. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 5000,00 | 5000,00 | 28.06.2020 р. Проведено захід до Дня молодіжних громадських організацій «Youth Cross weekend» - охоплено 450 осіб (з них 250 осіб жіночої статі). Переможців нагороджено футболками з логотипом. |
| 4. | Утвердження патріотизму, громадянської позиції (п. 2.2) 2. Організація та проведення заходів до Міжнародного дня студентів. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 10811,00 | 10810,68 | 15 грудня 2020 року проведений молодіжний захід «Кращий студент року». Відзначено 14 кращих студентів за 6 номінаціями (з них 5 студентів чоловічої статі, 9 – жіночої)..Розрахунково-касове обслуговування – 15,00 грн. |
| 5. | Надання підтримки молодіжним і дитячим громадським організаціям. 1. Проведення конкурсу з визначення молодіжних проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, молоддю Ніжинської міської ОТГ, для виконання (реалізації) яких надається підтримка за рахунок бюджетних коштів. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 12423,00 | 12422,35 | 21 грудня 2020 року підведено підсумки Конкурсу молодіжних проектів. Подано 8 проектів від 11 авторів та 2 громадських організацій (авторами є особи жіночої статі). 5 авторів проектів-переможців отримали фінансову винагороду. |
| 6. | Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді та творчого розвитку особистості. 1.3 Проведення семінарів, засідань за круглим столом, нарад, конкурсів, спрямованих на залучення молодих громадян до співпраці з органами виконавчої влади та роботи-стажування в таких органах). | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 2000,00 | 2000,00 | 24 грудня 2020 року проведений захід «Участь молоді». Охоплено 20 осіб з числа молоді громади (з них 19 учасниць). |
|  | ВСЬОГО: | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 33234,00 | 33233,03 |  |