Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

# Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

62 сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від  23 жовтня2019 р.                      м.Ніжин                         №  14 -62/2019

Про внесення змін та затвердження

Порядку розроблення цільових

програм Ніжинської міської

об’єднаної територіальної громади,

затвердження, моніторингу та

звітності про їх виконання

в новій редакції

Відповідно до статей  25, 26, 27, 42, 59, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 91 Бюджетного кодексу  України, керуючись регламентом Ніжинської міської ради Чернігівської області, затвердженого рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІ скликання  від 24 листопада 2015 року № 1-2/2015 (із змінами), у відповідності до вимог Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", Закону України "Про державні цільові програми", з метою  встановлення єдиного порядку підготовки, прийняття та реалізації міських цільових програм, міська рада вирішила:

- Затвердити Порядок розроблення цільових програм Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання (додається).

- Головним розпорядникам, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади забезпечити дотримання даного Порядку при розробці та виконанні міських цільових програм.

- Відділу економіки та інвестиційної діяльності виконавчого комітету  Ніжинської  міської  ради та фінансовому управлінню Ніжинської  міської  ради:

3.1. Постійно здійснювати облік  затверджених в установленому Порядку  цільових програм Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади.

3.2. Опрацьовувати звіти відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання цільових програм Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, використання бюджетних коштів на їх реалізацію.

4. Рішення Ніжинської  міської ради від 12.10.2016р.  № 7-17/2016 "Про затвердження Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання" вважати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  соціально-економічного розвитку міста,  підприємницької  діяльності,  дерегуляції,  фінансів та  бюджету (голова комісії                       Мамедов В.Х.).

Міський голова                                                       А.В.Лінник

Візують:

Секретар міської ради                                                            В.В.Салогуб

Начальник  фінансового управління                                   Л.В.Писаренко

Начальник  відділу

юридично-кадрового	 забезпечення		  	       В.О. Лега

Голова постійної депутатської 	  В.Х.Мамедов

комісії  з  питань  соціально –

економічного розвитку міста,

підприємницької діяльності,

дерегуляції, фінансів та  бюджету

Голова  постійної  депутатської

Комісії з питань регламенту,

депутатської діяльності та етики,

законності, правопорядку,

антикорупційної політики, свободи слова

та зв’язків з громадськістю                                                  О.В. Щербак

|  | Додаток до рішення Ніжинської міської ради "Про внесення змін та затвердження Порядку розроблення цільових програм Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції" від ____________ 2019 року |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

розроблення цільових програм Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

##### І. Загальні положення

1. Порядок розроблення цільових програм Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання (далі – Порядок) визначає механізм розроблення, погодження, подання на затвердження, внесення змін, виконання та звітності про виконання цільових програм.

2.  Цільові програми Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади складаються відповідно до основних принципів розроблення державних цільових програм, зазначених у Законі України «Про державні цільові програми».

3. Цільова програма (далі – програма) – це сукупність взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем розвитку Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади або окремих галузей економіки чи соціально-культурної сфери громади, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади  та коштів інших джерел, незаборонених законодавством, і є складовою щорічної програми соціально-економічного розвитку на відповідний рік.

Програма вважається комплексною, якщо вона об'єднує декілька програм споріднених напрямів відповідної галузі або якщо вона об'єднує різні галузі та сфери діяльності для вирішення проблем розвитку громади.

4. Ініціатором розроблення програм можуть бути міський голова, депутат (депутати) міської  ради, депутатські групи, фракції,  постійні комісії міської ради, виконавчий комітет міської ради, управління, відділи міської ради, структурні підрозділи  виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства,  загальні збори громадян, у тому числі збори (конференція тощо ) жителів за місцем проживання.

5. Підставою для розроблення програми є:

5.1. 	Існування проблеми на рівні Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, що відноситься до компетенції місцевого самоврядування, розв'язання якої потребує залучення коштів бюджету  Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, координації спільних дій виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, інших підприємств, установ та організацій.

5.2.	Наявність реальної можливості бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади для ресурсного забезпечення виконання завдань та заходів програми, досягнення ключових  показників  ефективності: фінансових ресурсів, матеріально-технічних і трудових ресурсів.

5.3.  Відповідність мети програми пріоритетним напрямам розвитку Ніжинської  міської  об’єднаної територіальної громади.

6. Завдання та заходи однієї програми, що розробляється, не повинні дублювати завдання та заходи інших програм Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади.

- II. Розроблення програм, організація та звітність про їх виконання

1. Стадії розроблення та виконання програми:

1.1.	Ініціювання розроблення програми.

1.2.	Підготовка проекту програми – визначення завдань і заходів, що пропонуються для включення до неї; обсягів і джерел фінансування; строків виконання заходів програми, а також відповідальних виконавців.

1.3.	Здійснення експертизи проекту програми, погодження та затвердження програми, визначення головного розпорядника коштів.

1.4.	Затвердження бюджетних призначень на виконання програми, включення програми до щорічної програми соціального-економічного розвитку Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади.

1.5.	Організація виконання програми, здійснення контролю за її виконанням.

1.6.	Здійснення моніторингу та підготовка щоквартальних і щорічних звітів про результати виконання програми, внесення змін до програми.

2.  Ініціювання розроблення програми:

2.1. Ініціатор розроблення програми готує пропозиції щодо необхідності розроблення програми з урахуванням   пункту 5 розділу І цього Порядку, які подаються:

-  заступнику міського голови, який координує відповідну сферу, разом із детальним обґрунтуванням необхідності її розроблення;

-  відділу економіки виконавчого комітету Ніжинської міської ради та фінансовому управлінню Ніжинської міської ради для підготовки висновків про доцільність розроблення проєкту програми та можливість виконання її заходів за рахунок коштів  бюджету Ніжинської  міської  об’єднаної територіальної громади.

2.2. У разі отримання позитивного висновку за дорученням заступника міського голови, який координує відповідну сферу, готується проєкт розпорядчого документа (розпорядження, протокольне доручення, доручення) про підготовку проєкту програми, в якому визначаються замовник (відповідальний виконавець), розробник та строк підготовки. Виданий розпорядчий документ є підставою для підготовки проєкту програми.

3. Підготовка проекту програми:

3.1. Підготовка проєкту програми здійснюється замовником або визначеним ним розробником самостійно або спільно із організаціями, підприємствами, установами, які зацікавлені у прийнятті та реалізації програми. Для забезпечення підготовки проєкту програми можуть утворюватися робочі групи з представників органів місцевого  самоврядування, підприємництва, наукових та громадських організацій, політичних партій тощо.

3.2. Проєкт програми повинен містити такі розділи:

- паспорт програми;

- визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма;

- визначення мети програми;

- обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми;

- напрями діяльності, перелік завдань і заходів програми та результативні показники;

- координація та контроль за ходом виконання програми.

3.3. Розділ «Паспорт програми» готується за формою згідно з додатком 1 до Порядку і містить у стислому вигляді загальну характеристику програми (назва, відомості про розробника, головного розпорядника бюджетних коштів, відповідальних виконавців програми, учасників програми, термін реалізації програми, обсяги та джерела фінансування).

3.4.  Розділ «Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма» повинен містити стислий опис актуальних проблем або потреб та обґрунтування  неможливості вирішення їх в рамках раніше прийнятих програм,  визначаються основні заходи, а також необхідність фінансування за рахунок коштів бюджету Ніжинської міської об’єднаної  територіальної  громади.

Визначення проблеми є основою для формулювання мети та всіх інших розділів програми.

3.5. В розділі «Визначення мети програми» чітко і стисло визначається мета програми з урахуванням пріоритетних напрямків розвитку громади.

3.6. Розділ  «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми» включає обґрунтування шляхів, методів і засобів розв’язання проблеми галузі або території, строки, етапи виконання програми (Додаток 2).

Програма вважається довгостроковою, якщо строк її виконання розрахований на 3-5 і більше років. У такому разі виконання програми поділяється на етапи.

3.7. Розділ «Напрями діяльності, перелік завдань і заходів програми та результативні показники».

У цьому розділі наводяться дані щодо напрямів діяльності програми, в тому числі заходів (додати календарний план заходів), строки виконання заходів (у цілому і поетапно) та їх виконавці, обсяги та джерела фінансування з розбивкою за роками, очікуваний результат від виконання конкретного заходу. Розрахунок фінансових витрат супроводжується економічним обґрунтуванням.

Напрями діяльності програми – це конкретні дії, спрямовані на виконання завдань програми, з визначенням шляхів витрачання коштів бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади та не заборонених законодавством коштів інших джерел. Напрями діяльності повинні відповідати завданням і функціям відповідального виконавця програми.

Завдання програми - це конкретні напрями та заходи, які планується здійснити протягом певного періоду і які повинні забезпечити досягнення цілей програми.

Напрями та перелік завдань і заходів програми формуються згідно з додатком 3 до Порядку, у якому визначаються джерела фінансування кожного із заходів, виконавці і який у разі потреби може бути доповнений розробником програми додатковими даними.

Результативні показники програми - це кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання програми (у цілому і за етапами) та підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю і на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання коштів місцевих бюджетів на виконання програми, аналіз досягнутих результатів та витрат.

3.8. Розділ «Координація та контроль за ходом виконання програми».

У цьому розділі зазначається координатор (заступник міського голови, що координує відповідну сферу), який здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо.

4. Порядок проходження експертизи, погодження та затвердження програми

4.1. Експертиза визначення результативних показників, реальності та доцільності завдань, включених до підготовленого проєкту програми, здійснюється  відділом економіки та інвестиційної діяльності виконавчого комітету міської ради та фінансовим управлінням міської ради,  які не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня отримання надають розробнику  програми у письмовій формі відповідний  позитивний  або негативний висновки.  До проведення експертизи  можуть  залучатися  фахівці  інших  структурних підрозділів міської  ради  в  межах  їх повноважень. У разі надання негативного висновку, в ньому має бути зазначено стислі, конкретні, обґрунтовані, та вичерпні зауваження для усунення, які мають бути враховані розробником проєкту програми.

Доопрацьований проєкт програми розробник надає для проведення повторної експертизи не пізніше одного місяця з дня отримання негативного висновку.

4.2. Після отримання позитивних висновків проєкт програми надається  міській раді та розглядається на засіданнях відповідних постійних комісій.   Після  погодження фінансове управління  Ніжинської  міської  ради  готує проєкт рішення Ніжинської міської ради «Про затвердження  бюджетних програм  місцевого  значення».

5. Затвердження бюджетних призначень:

5.1. Після затвердження Ніжинською міською радою рішення щодо затвердження  бюджетних програм  місцевого  значення на відповідний  бюджетний  період, головні розпорядники коштів у терміни, встановлені фінансовим управлінням Ніжинської міської ради для подання бюджетних запитів на наступний бюджетний період, включає до них обсяги видатків на реалізацію завдань програми, джерелом фінансування яких визначені кошти бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади.

5.2. Фінансове управління Ніжинської міської ради аналізує подані бюджетні запити відповідно до реальних можливостей бюджету і включає пропозиції до проєкту бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на наступний бюджетний період.

5.3. Фінансування програм здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на їх виконання рішенням Ніжинської міської ради про бюджет Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на відповідний бюджетний період (рішенням про внесення змін до бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на відповідний період) згідно з розписом бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади.

6. Організація виконання програми, здійснення контролю за її виконанням :

6.1. Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у даній програмі.

6.2. Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів. Відповідальний виконавець програми у процесі її виконання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних  програм у межах визначених бюджетних призначень.

6.3. Якщо, здійснення завдань програм потребує визначення конкретного механізму використання бюджетних коштів, то головні розпорядники коштів  до таких програм розробляють  порядки використання коштів та забезпечують їх затвердження, в установленому порядку, до початку відповідного бюджетного періоду.

7. Здійснення моніторингу та підготовка звітів (щоквартальних, щорічних) про результати виконання програм,  внесення змін до програм:

7.1. Головний розпорядник спільно з відповідальним виконавцем програми щороку готують та подають на розгляд  міської ради щорічний звіт про стан її виконання наростаючим підсумком та щоквартально до 06 числа  місяця, наступного за  звітним кварталом подають щоквартальний звіт  про стан виконання програми до фінансового управління  Ніжинської  міської  ради.

Інформація повинна містити дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування програми, виконання результативних показників у динаміці з початку дії програми згідно з додатком 4 до Порядку та пояснювальну записку щодо її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.

Зазначена інформація використовується для аналізу ефективності виконання програми та надання пропозицій щодо доцільності продовження її фінансування та виконання.

7.2. Головний  розпорядник спільно з відповідальним виконавцем програми щороку здійснюють обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та у разі потреби розробляють пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших завдань, включення додаткових  завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих завдань тощо.

У разі необхідності внесення змін до програми проєкт змін до неї з уточненими показниками і завданнями узгоджується з фінансовим  управлінням  Ніжинської міської ради та  відділом економіки та інвестиційної діяльності  виконавчого комітету  Ніжинської  міської ради, після чого виноситься на розгляд міської ради.

7.3. Інформація відповідального виконавця про хід виконання програми та ефективність реалізації її завдань заслуховується Ніжинською міською радою щороку в строки, визначені рішенням Ніжинської міської ради про затвердження програми. За ініціативою міської ради, її виконавчого комітету, відповідального виконавця, головного розпорядника коштів програми розгляд проміжного звіту про хід виконання програми, ефективність реалізації її завдань, досягнення цілей та ефективність використання коштів може розглядатися міською радою протягом року в разі виникнення потреби.

7.4. Моніторинг та аналіз виконання завдань програм, джерелом фінансування яких визначені кошти   бюджету Ніжинської міської  об’єднаної територіальної громади, здійснюються протягом бюджетного періоду в межах своїх повноважень безпосередньо головними розпорядниками коштів за кожним результативним показником (заходи, завдання).

На основі моніторингу та аналізу результативності програми визначаються причини неефективного чи недостатньо ефективного її виконання та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації виконання, а також оцінюється доцільність реалізації програми в наступних бюджетних періодах, у тому числі із залученням оптимального обсягу бюджетних ресурсів, або її припинення.

7.5. Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого відповідальний виконавець  спільно з головним розпорядником програми складають заключний звіт про результати її виконання та подають його на розгляд  міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Пояснювальна записка до заключного звіту містить таку інформацію: досягнення мети програми, рівня виконання запланованих результативних показників, дані про роботу учасників бюджетної програми з її виконання з обґрунтуванням причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів.

7.6. Головні розпорядники розміщують інформацію про основні досягнуті результати реалізації програми (щоквартальні, щорічні звіти) на офіційному сайті  Ніжинської  міської ради, сайті «Відкритий  бюджет», власних інтернет ресурсах.

7.7. Дострокове припинення виконання програми відбувається у разі втрати актуальності основної її мети за  поданням відповідального виконавця програми  або  розробника програми. Рішення про дострокове припинення програми приймає Ніжинська міська рада.

| Міський голова | А. В. Лінник |
| --- | --- |

|  | Додаток 1 до Порядку розроблення цільових програм Ніжинської міської об’ об’єднаної територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

__________________________________________________________________

(назва програми)

| 1. | Ініціатор розроблення програми |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Законодавча база програми |  |
| 3. | Розробник програми |  |
| 4. | Головний розпорядник бюджетних коштів |  |
| 5. | Відповідальні виконавці програми(учасники програми) |  |
| 6. | Термін реалізації програми |  |
| 6.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) |  |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: |  |
| 7.1. | Кошти міського бюджету |  |
| 7.2. | Кошти інших джерел |  |

| Міський голова | А.В.Лінник |
| --- | --- |

|  | Додаток 2 До Порядку розроблення цільових програм Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Ресурсне забезпечення міської цільової програми

______________________________________________________

(назва програми)

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  |  | ІІ | ІІІ |  |
|  | 20___ рік | 20___ рік | 20___ рік | 20___-20___ рр. | 20___-20___ рр. |  |
| Обсяг ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість усього, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| міський бюджет |  |  |  |  |  |  |
| кошти не бюджетних джерел |  |  |  |  |  |  |

| Міський голова | А.В.Лінник |
| --- | --- |

|  | Додаток 3 до Порядку розроблення цільових програм Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Перелік завдань міської цільової програми _______________________________________

грн.

| Мета, завдання, КПК | Джерела фінансування | Етапи виконання програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відповідальні виконавці |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І етап |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ІІ етап |  |  | ІІІ етап |  |  |  |  |
|  |  | 20_ рік (проект) |  |  | 20_ рік (прогноз) |  |  |  | 20_ рік (прогноз) |  |  | 20___-20___ рр. |  |  | 20___-20___ рр. |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету |  |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету |  |  |  |
|  |  |  | Загальн. фонд | Спеціал. фонд |  | Загальн. фонд | Спеціал. фонд |  |  | Загальн. фонд | Спеціал. фонд |  | Загальн. фонд | Спеціал. фонд |  | Загальн. фонд | Спеціал. фонд |  |  |
| Всього на виконання програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. . Завдання 2. Завдання 3. |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Міський голова |  |  |  |  |  |  |  | А.В.Лінник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на_______

_________________________________________________________________________________

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | _______ |  | _______________________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Міський голова | А.В.Лінник |
| --- | --- |