## Додаток
Моніторинг стану використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій станом на 01.07.2019
№ п/п | Найменування об'єктів та заходів | Передбачено, тис. гривень |  |  |  |  | Підрядна організація, дата та № договору (у разі відсутності інформація щодо тендерних процедур) | Сума договору, тис. гривень | Заплановано отримати коштів на звітну дату згідно з розписом асигнувань | Отримано коштів державного бюджету на звітну дату, тис. гривень | Касові видатки на звітну дату, тис. гривень |  |  |  |  | Неоплачені платіжні доручення в Казначействі (кошти державного бюджету), тис. гривень |  | Відсоток будівельної готовності | Проблемні питання (у т.ч. щодо отримання дозволів на початок виконання будівельних робіт) | Дата введення в експлуатацію відповідно до умов договору/фактична дата введення об'єкта
|  | Всього | Державний бюджет |  |  | кошти місцевого бюджету, тис. гривень |  |  |  |  | Всього | Державний бюджет |  |  | кошти місцевого бюджету, тис. гривень | Всього | з них неоплачені понад 5 операційних днів
|  |  | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | [6 empty] | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
м. Ніжин
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 3480 | 3480 | 3480 | 0 | 0 |  | 694.5 | 3480 | 3480 | 708.5618 | 708.5618 | 708.5618 | 0 | 0
| Управління житлово комунального господарства | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |  | 0 | 2100 | 2100 | 14.0529 | 14.0529 | 14.0529 | 0 | 0
| Будівництво фонтану за адресою: вул. Гоголя, 4 б, м. Ніжин, Чернігівської області | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | 600 | 0 | 0
| Будівництво спортивного майданчика по вул. Шевченка, 96 б, м. Ніжин Чернігівської області | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0
| Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям по вул. Шевченка, 103 а, м. Ніжин Чернігівської області | 1450 | 1450 | 1450 |  |  | ФОП "Котченко О.М." дог.№34.19-12.06.19р. |  | 1450 | 1450 | 14.0529 | 14.0529 | 14.0529
| Управління культури Ніжинської міської ради | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
| Закупівля костюмів для Ніжинського міського будинку культури | 40 | 40 | 40 |  |  | ФОП Котюх І.М. дог. № 43 від 22.04.2019 року | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [6 empty] | накладна № 43 від 22.04.2019 року
| Придбання музичного інструменту для Ніжинської дитячої хореографічної школи Ніжинської міської ради Чернігівської області | 50 | 50 | 50 |  |  | ФОП Руснак О.Д., дог.№0023897 від 11.03.2019 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0 |  |  |  |  | Накл.№0023897-01 від 11.03.2019
| Виконавчий комітет Ніжинської міської ради | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 |  | 149.8 | 410 | 410 | 149.8 | 149.8 | 149.8 | 0 | 0
| Придбання медичного обладнання для акушерського відділення КЛПЗ “Ніжинський міський пологовий будинок” | 50 | 50 | 50 |  |  | ТОВ Аваком, дог.№70 від 21.06.19 | 49.9 | 50 | 50 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | [6 empty] | Накл №14 від 21.06.19
| Придбання медичного обладнання, стола операційного для КЛПЗ “Ніжинський міський пологовий будинок” | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  | 250 | 250 | 0 | 0
| Закупівля велосипеда для Паливодинського фельдшерського пункту | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 | 0
| Придбання медичного обладнання для КНП “Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Ніжинської міської ради | 100 | 100 | 100 |  |  | ФОП Пчелінцева К.Б., дог.№22 від 13.05.19р. | 99.9 | 100 | 100 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |  | 0 |  |  |  |  | накл.№22 від 13.05.19
| Управління освіти Ніжинської міської ради | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 |  | 424.7 | 850 | 850 | 424.7089 | 424.7089 | 424.7089 | 0 | 0
| Закупівля комплекту обладнання для уроків плавання, розподільних доріжок, спортивного обладнання, масажного столу, комплекту медичного обладнання, комплекту меблів, телевізора, акустичної системи, водного поло для Ніжинського НВК № 16 “Престиж” | 250 | 250 | 250 |  |  | ФОП Лоцко Н.Л., дог.№13 від 14.03.19р.,ФОП Дубровський МС.Ю., №144 від 15.06.19 | 147.9 | 250 | 250 | 147.8734 | 147.8734 | 147.8734 |  | 0 |  |  |  |  | Накл.№12 від 14.03.19р., 144-0072.2 від 19.06.19
| Закупівля обладнання, спортивного інвентаря для закладів загальної середньої освіти м. Ніжин Чернігівської області | 500 | 500 | 500 |  |  | дог. № 24/133 від 13.06.19; дог.131 від 13.06.19, ПП Єфтух О.Г. №167,168 від 21.06.19, ПП Кожуховський В.В., №169,170, 172 від 21.06.19, №139,140,141,142,140/1,143 від 19.06.19 | 176.8 | 500 | 500 | 176.8355 | 176.8355 | 176.8355 |  | 0 |  |  |  |  | Нкл,№120,19,20,22,21 від 21.06.19, №13,14,15,12,18,19,17,11
| Закупівля комплектів костюмів, мікрофонів для Ніжинського будинку дітей та юнацтва Ніжинської міської ради Чернігівської області | 100 | 100 | 100 |  |  | ТОВ "Ромованка", дог."42 ві 07.03.19р., ТОВ "АТ-МТ-ТРЕЙД", дог.№1/27/02/2019 від 13.03.19р. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 0 |  |  |  |  | Накл №У-00000013 від 07.03.19р., накл. № МП-0000522 від 13.03.19р.
| Відділ спорту | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
| Закупівля комплектів футбольної форми | 30 | 30 | 30 |  |  | ФОП Півень Ірина Вадимівна, дог. №7 від 26.03.2019 року | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | накладна № 12/03 від 26.03.2019 року
| Керівник | [8 empty] | ___________________ | [5 empty] | Л.В.Писаренко
| (підрозділу, що підготував таблицю) | [8 empty] | (підпис) | [5 empty] | (ПІБ)
Відповідальний виконавець, Колесник Н.В. (231)71511, моб. 068 2367051