## Бюджет розвитку
Інформація про використання коштів
бюджету розвитку м.Ніжина за об’єктами у 2019 р.
станом на 31.12.2019р.
,
№ п/п | Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів | Назва об"єкту відповідно до проектно- кошторисної документації, тощо | Видатків на поточний рік тис.грн. |  |  | Профінанс.з почат.року | профінанс. січень-грудень |  | ПРОФІНАНСОВАНО у грудні | [10 empty] | профінанс в грудні | Касові на 01.01.2020 | ЗАЛИШОК ЛІМІТУ | % виконання до касових вид. | % виконання до профінанс.
| Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
| 06 | Управління освіти міської ради |  | 12400000 | 0 | 0 | 3720000 | 3720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720000 | 8680000 | 30 | 30
| 0617640 | Заходи з енергозбереження | Заходи з енергозбереження | 12400000 | 0 | 0 | 3720000 | 3720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720000 | 8680000 | 30 | 30
1 | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації об’єкту Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 Ніжинської міської ради Чернігівської області за адресою м.Ніжин, вул.Московська,54 Чернігівської області (залучені кошти від міжнародної фінансової установи Північної Екологічної Фінансової Корпорації (Нордік Інвайронмент Файненс Корпорейшн-НЕФКО)) | 12400000 |  |  | 3720000 | 3720000 | [12 empty] | 0 | 3720000 | 8680000 | 30 | 30
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1200000 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |  | 5072651.24 | 0 | 0 | 2191317.89 | 2191317.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191317.89 | 2881333.35 | 43.1987 | 43.1987
| 1216011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |  | 369005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369005 | 0 | 0
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду ((приміщень) | МЦП підтримки співвласників багатоквартирнихжитлових будинків та капітального ремонту житлового фонду м.Ніжина на 2019 рік | 369005 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 369005 | 0 | 0
| 1216030 | Організація благоустрою населених пунктів |  | 28533.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28533.24 | 0 | 0
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Придбання бетонної огорожі на кладовище в с.Наумівське | 28533.24 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 28533.24 | 0 | 0
| 1217310 | Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства |  | 317000 | 0 | 0 | 69786 | 69786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69786 | 247214 | 22.0145 | 22.0145
| 3141 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | МЦП підтримки співвласників багатоквартирнихжитлових будинків та капітального ремонту житлового фонду м.Ніжина на 2019 рік (Реконструкція ж/б в частині підсилення фундаментів і відведення поверхневих вод від будинку по вул.Шевченка,101А) | 317000 |  |  | 69786 | 69786 | [12 empty] | 0 | 69786 | 247214 | 22.0145 | 22.0145
| 1217321 | Будівництво освітніх установ та закладів |  | 250000 | 0 | 0 | 149921.05 | 149921.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149921.05 | 100078.95 | 59.9684 | 59.9684
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконструкція приміщень ЗОШ Iст.№8 з метою відкриття закладу дошкільної освіти (дитячий садок ) №8/"Кручайлик" Ніжинської міської ради в м.Ніжин, вул.Воздвиженська,185, в т.ч.ПВР | 150000 |  |  | 149921.05 | 149921.05 | [12 empty] | 0 | 149921.05 | 78.95 | 99.9474 | 99.9474
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ №6 з встановленням твердопаливного котла в існуючому приміщенні по вул.Мигалівська,15 м.Ніжин Чернігівська обл. в т.ч.ПВР | 100000 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
| 1217322 | Будівництво медичних установ та закладів |  | 88783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88783 | 0 | 0
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконструкція блоку "Г" пологового будинку по вул.Московська,21-А в м.Ніжин Чернігівської області, в т.ч.ПВР | 88783 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 88783 | 0 | 0
| 1217330 | Будівництво інших об’єктів комунальної власносності | Будівництво інших об’єктів комунальної власносності | 2681872 | 0 | 0 | 1553843.81 | 1553843.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553843.81 | 1128028.19 | 57.9388 | 57.9388
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво ФОК з басейнами (типової будівлі басейну "Н2О-Classic"), вул.Незалежності, 22, м.Ніжин, Чернігівська обл., в т.ч.ПВР | 520000 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 520000 | 0 | 0
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво міського кладовища на території Кунашівської сільської ради, Ніжинського району, в т.ч.ПВР | 54871 |  |  | 54000 | 54000 | [12 empty] | 0 | 54000 | 871 | 98.4126 | 98.4126
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво протипожежного водопостачання до полігону ТПВ по вул.Прилуцька з підключенням до існуючої мережі водопостачання міста в т.ч.ПВР | 15014 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 15014 | 0 | 0
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво сверловини для житлового будинку Кунашівський старостинський округ в т.ч.ПВР | 300000 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконструкція пішоходної частини з елементами благоустрою території, прилеглої до адмінбудівлі за адресою пл.імені І.Франка в м. Ніжин Чернігівської обл. | 1000000 |  |  | 959341.22 | 959341.22 | [12 empty] | 0 | 959341.22 | 40658.78 | 95.9341 | 95.9341
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконструкція КНС біля р. Остер по вул. Набережна в м. Ніжин, Чернігівської обл. в т.ч. ПВР | 161834 |  |  | 45514 | 45514 | [12 empty] | 0 | 45514 | 116320 | 28.1239 | 28.1239
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконструкція самоплинного колектору д-800мм із залізобетонних труб методом протягування поліетиленової труб діаметром 600 мм по вул.Синяківській-Шевченка в м.Ніжин Чернігівської област в т.ч. ПВР | 88896 |  |  | 88896 | 88896 | [12 empty] | 0 | 88896 | 0 | 100 | 100
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконструкція вулиці Шевченка з площею імені І.Франка, в т.ч.ПВР | 135157 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 135157 | 0 | 0
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | Кап.ремонт елементів благоустрою з встановленням пам’ятника борцям за Незалежність та територіальну цілісність України на території парку Незалежності по вул. Незалежності у м. Ніжин Чернігівської обл в т.ч. ПВР | 406100 |  |  | 406092.59 | 406092.59 | [12 empty] | 0 | 406092.59 | 7.41 | 99.9982 | 99.9982
| 1217361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |  | 671458 | 0 | 0 | 417767.03 | 417767.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417767.03 | 253690.97 | 62.2179 | 62.2179
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконструкція приміщень школи I-II ст.№14 з метою відкриття дошкільного навчального закладу в системі навчальновиховний комплекс школа-сад №14 м.Ніжин, вул.Шекерогринівська,54-А, в т.ч.ПВР | 671458 |  |  | 417767.03 | 417767.03 | [12 empty] | 0 | 417767.03 | 253690.97 | 62.2179 | 62.2179
| 1218350 | Здійснення природноохоронних заходів на об’єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету |  | 666000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666000 | 0 | 0
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконструкція самопливного каналізаційного колектора діаметром 800мм із залізобетонних труб методом протягування поліетиленової труби діаметром 600мм по вул.Синяківська-Шевченка в м.Ніжин, Чернігівської області. | 666000 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 666000 | 0 | 0
|  |  | Всього бюджет розвитку | 17472651.24 | 0 | 0 | 5911317.89 | 5911317.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911317.89 | 11561333.35 | 33.8318 | 33.8318
| 02 | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради |  | 7799571 | 0 | 0 | 7678591.33 | 7678591.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7678591.33 | 120979.67 | 98.4489 | 98.4489
| 010116 0210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах |  | 410900 | 0 | 0 | 307170 | 307170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307170 | 103730 | 74.7554 | 74.7554
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Придбання комп’ютерної техніки -117700грн, фотоапарат -18000грн, лазерний проектор -28000грн, кондиціонер -29000грн, мережевого комутатора -7300грн.,обладнання для абонпункту НСКЗ-102900грн,годинника(інформ.табло) на адмінбудівлю-108000грн | 410900 |  |  | 307170 | 307170 | [12 empty] | 0 | 307170 | 103730 | 74.7554 | 74.7554
| 0212010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |  | 3353625 | 0 | 0 | 3352623.72 | 3352623.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352623.72 | 1001.28 | 99.9701 | 99.9701
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | Субвенція з обл.бюдж.на виконання доручень виборців депутатами обл.ради (Зміцнення матеріально-технічної бази поліклінічного відділення кабінету пульмонолога -8700грн, покращення матеріально-технічної бази неврологічного відділення -25 000грн, придб. кардіографу для терапевтич.відділ-20000грн) | 53700 |  |  | 53299 | 53299 | [12 empty] | 0 | 53299 | 401 | 99.2533 | 99.2533
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | Придбання комп’ютерів | 479125.47 |  |  | 478725.57 | 478725.57 | [12 empty] | 0 | 478725.57 | 399.9 | 99.9165 | 99.9165
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | МЦП оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення 2019-2020рр. (мікроскоп операційний офтальмологічний YZ20P5-"БІОМЕД" -367000грн., опромінювачі ультрафіолетові екрановані бактерицидні (3шт) -32100грн., електрокардіограф -17000грн., камера ультрафіолетова-8000грн. для інфекц.відділення, пересувний рентгендіагностичний комплекс -455900грн., відеогастроскоп в наборі -1538500грн., лампа щілинна-36999,53, стіл лабор.,2 витяжні шафи лаборат., шафа мед.для оснащ.лабор. в прим.полікл.-93000грн, кисневі концетратори для інфекц.від-80000грн,монокулярний мікроскоп-9200,освіт.безтіньов.мед.-19500,насос шприцев-22000,монітор пацієнта-38500,кисневий концетратор--35500, засоби для ренгензахисту 2шт-12000,холод.для медикам-6600) | 2771799.53 |  |  | 2771614.53 | 2771614.53 | [12 empty] | 0 | 2771614.53 | 185 | 99.9933 | 99.9933
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | Придбання функціональних ліжок 3 шт | 49000 |  |  | 48984.62 | 48984.62 | [12 empty] | 0 | 48984.62 | 15.38 | 99.9686 | 99.9686
| 0212030 | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям |  | 1786272 | 0 | 0 | 1774974.52 | 1774974.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774974.52 | 11297.48 | 99.3675 | 99.3675
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | Кпітальний ремонт вхідного вузла та коридору I поверху блоку Б КЛПЗ "Ніжинський міський пологовий будинок"/ КНП "Ніжинський міський пологовий будинок" | 278451 |  |  | 278450.78 | 278450.78 | [12 empty] | 0 | 278450.78 | 0.22 | 99.9999 | 99.9999
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | Капітальний ремонт II та III поверхів блоку Б, КЛПЗ "Ніжинський міський пологовий будинок"/ КНП "Ніжинський міський пологовий будинок", в т.ч.ПВР | 1122870 |  |  | 1112419.64 | 1112419.64 | [12 empty] | 0 | 1112419.64 | 10450.36 | 99.0693 | 99.0693
|  |  | Придбання комп’терної техніки-161451, токограф -35000грн,ларингоскоп з набором клинків 2 шт,-17600грн, голкоприймач-6150грн, інструмент для накладання кліпс-11250грн,дефібрілятор з монітором - 90000; голкоприймач - 7500; білірубінометр 56000. |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | Придбання комп’терної техніки-161451, токограф -35000грн,ларингоскоп з набором клинків 2 шт,-17600грн, голкоприймач-7500грн, інструмент для накладання кліпс-8400грн,дефібрілятор з монітором - 99000; білірубінометр 56000. | 384951 |  |  | 384104.1 | 384104.1 | [12 empty] | 0 | 384104.1 | 846.9 | 99.78 | 99.78
212100 | 0212100 | Стоматологічна допомога населенню |  | 637320 | 0 | 0 | 636103.95 | 636103.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636103.95 | 1216.05 | 99.8092 | 99.8092
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | Придбання комп’ютерної техніки | 46200 |  |  | 46200 | 46200 | [12 empty] | 0 | 46200 | 0 | 100 | 100
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | Придбання скалера ультразвукового 7380грн, бормашини з наконечниками 3 шт 27480грн, фото полімерна лампа ДЕЛЮКС 7520грн, стоматологічна установка з кріслом 3 шт 290740 грн,автоклав - 150000; столики стоматол. - 38000; Апапарат мікроволнової терапії Луч-4-70000грн | 591120 |  |  | 589903.95 | 589903.95 | [12 empty] | 0 | 589903.95 | 1216.05 | 99.7943 | 99.7943
| 0213131 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" |  | 7404 | 0 | 0 | 7404 | 7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7404 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді м.Ніжина на 2018-2020 роки( придбання овального столу для облаштування музейної кімнати у військоматі) | 7404 |  |  | 7404 | 7404 | [12 empty] | 0 | 7404 | 0 | 100 | 100
| 0213241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |  | 33806 | 0 | 0 | 33504 | 33504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33504 | 302 | 99.1067 | 99.1067
| 3210 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | МЦП КП Молодіжний центр на придбання орг.техніки( ноутбук , багатофункц.пристрій) | 33806 |  |  | 33504 | 33504 | [12 empty] | 0 | 33504 | 302 | 99.1067 | 99.1067
| 0216082 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства |  | 400000 | 0 | 0 | 397102 | 397102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397102 | 2898 | 99.2755 | 99.2755
22 | 3132 | Кап. ремонт інших об’єктів | Кап.рем.головного корпусу ЦМЛ. В т.ч.ПВР |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3132 | Кап. ремонт інших об’єктів | Капітальний ремонт інформаційно-аналітичного центру |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3132 | Кап ремонт інших об’єктів | Капітальний ремонт неврологічного відділення |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | МЦП "Придбання житла на 2019 рік" | 400000 |  |  | 397102 | 397102 | [12 empty] | 0 | 397102 | 2898 | 99.2755 | 99.2755
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 80500 | Стоматологічні поліклініки |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71274.55 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Компресор |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 12200 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Іригатор ротової порожнини |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1500 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Шафа сухожарова |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 5450 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | УФО-опромінювач |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 1020 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3132 | Кап.ремонт інших об’єктів | Капітальний ремонт стомат поліклініки |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 51104.55 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 216083 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших формвиховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0217350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівна документація) |  | 253000 | 0 | 0 | 252993.14 | 252993.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252993.14 | 6.86 | 99.9973 | 99.9973
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | МЦП "Розробка схем та пректних рішень масового застосування та детального планування на 2019"(актуалізація (оновлення) цифрових векторних топографічних планів масштабу 1:2000 на території м.Ніжин Чернігівської області в системі координат UA UCS 2000/ LCS-187,0 тис.грн; виготовлення цифрових векторних топографічних планів масштабу 1:2000 на територію населених пунктів с.Кунашівкав, с. Наумівське, с.Паливода Ніжинської міської ради Чернігівської обл.в системі координат UA UCS 2000/ LCS 74-66,0 тис.грн | 253000 |  |  | 252993.14 | 252993.14 | [12 empty] | 0 | 252993.14 | 6.86 | 99.9973 | 99.9973
| 0217363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування) |  | 905110 | 0 | 0 | 904582 | 904582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904582 | 528 | 99.9417 | 99.9417
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Закупівля велосипеда для комунального некомерційного підприємства Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | [12 empty] | 0 | 10000 | 0 | 100 | 100
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | Придбання медичного обладнання для акушерського відділення КЛПЗ "Ніжинський міський пологовий будинок" | 49900 |  |  | 49900 | 49900 | [12 empty] | 0 | 49900 | 0 | 100 | 100
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | Придбання медичного обладнання, стола операційного для КЛПЗ "Ніжинський міський пологовий будинок" | 249800 |  |  | 249800 | 249800 | [12 empty] | 0 | 249800 | 0 | 100 | 100
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | Придбання медичного обладнання для КНП "Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ніжинської міської ради | 100000 |  |  | 99900 | 99900 | [12 empty] | 0 | 99900 | 100 | 99.9 | 99.9
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | Придбання комплексу ренгенівського діагностичного (палатний ренген-апарат) для некомерційного підприємства Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького Ніжинської міської ради Чернігівської області | 495410 |  |  | 494982 | 494982 | [12 empty] | 0 | 494982 | 428 | 99.9136 | 99.9136
| 0217650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |  | 11134 | 0 | 0 | 11134 | 11134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11134 | 0 | 100 | 100
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2019 рік | 11134 |  |  | 11134 | 11134 | [12 empty] | 0 | 11134 | 0 | 100 | 100
| 0217660 | Підготовка земельних ділянок не с/г призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 217670 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100 | 100
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | Внески до статутного капіталу КНП "Ніжинськиий міський центр ПМСД" | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | [12 empty] | 0 | 1000 | 0 | 100 | 100
| 06 | Упрівління освіти |  | 11544575.06 | 0 | 0 | 6212738.01 | 6212738.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6212738.01 | 5331837.05 | 53.8152 | 53.8152
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
48 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
49 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
48 |  |  | Капітальний ремонт опалювальної системи ДНЗ №25 вт.ч. ПВР |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 611010 | Надання дошкільної освiти |  | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 100 | 100
|  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Субвенція з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 24000 |  |  | 24000 | 24000 | [12 empty] | 0 | 24000 | 0 | 100 | 100
| 070201 0611020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |  | 3241743.11 | 0 | 0 | 3239710.81 | 3239710.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3239710.81 | 2032.3 | 99.9373 | 99.9373
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Придбання лічильників води в ЗОШ №1,3,15,16,17-38522грн, протироч.машина для ЗОШ №17-15000грн, побутова техніка, обладнання та меблі для дошкільного підрозділу В ЗОШ I-Iiст №14-145600грн, посудомийних машин-195000грн, ліч.тепла для басейну ННВК №16-17260грн.,жаровочної шафи для гімн.№3-16000грн | 427382 |  |  | 425917 | 425917 | [12 empty] | 0 | 425917 | 1465 | 99.6572 | 99.6572
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Субвенція з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 96400 |  |  | 96400 | 96400 | [12 empty] | 0 | 96400 | 0 | 100 | 100
|  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обл.ради (зміцнення мат-тех. бази ліцею - 15000,00 грн., ЗОШ №14 - 10000,00 грн.,ЗОШ №5 - 10000,00 (придбання мультимедійного обладнання), покращення мат.-тех.бази ЗОШ І-Іі ст. №15 -10000,00 | 45000 |  |  | 45000 | 45000 | [12 empty] | 0 | 45000 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Субвенція з облас.бюдж.за рахунок залишку коштів освіт.субв,що утворилась на почат.бюдж.періоду на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат | 211450 |  |  | 211450 | 211450 | [12 empty] | 0 | 211450 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Проект перможець громадського бюджету "Сучасним дітям -сучасний спортивний майданчик" | 269994 |  |  | 269994 | 269994 | [12 empty] | 0 | 269994 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 503316.7 |  |  | 503316.7 | 503316.7 | [12 empty] | 0 | 503316.7 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 150995.41 |  |  | 150995.01 | 150995.01 | [12 empty] | 0 | 150995.01 | 0.4 | 99.9997 | 99.9997
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придб.комп | 730901 |  |  | 730901 | 730901 | [12 empty] | 0 | 730901 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (придб.комп) | 73091 |  |  | 73090.1 | 73090.1 | [12 empty] | 0 | 73090.1 | 0.9 | 99.9988 | 99.9988
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | Проект перможець громадського бюджету "Створення креатив-простору актової зали ЗОШ I-II ст №1 | 283213 |  |  | 283010 | 283010 | [12 empty] | 0 | 283010 | 203 | 99.9283 | 99.9283
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ I-III ст.№15 по вул.Об’їжджа,123 в т.ч. ПВР | 450000 |  |  | 449637 | 449637 | [12 empty] | 0 | 449637 | 363 | 99.9193 | 99.9193
| 611161 | Забезпеч діяльності інших закладів у сфері освіти |  | 214900 | 0 | 0 | 165197 | 165197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165197 | 49703 | 76.8716 | 76.8716
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Придбання автомобіля-199900грн, БФП-15000грн | 214900 |  |  | 165197 | 165197 | [12 empty] | 0 | 165197 | 49703 | 76.8716 | 76.8716
| 0611170 | Забезпеч.діяльн.інших закладів у сфері освіти |  | 519000 | 0 | 0 | 491480 | 491480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491480 | 27520 | 94.6975 | 94.6975
| 3132 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Капітальний ремонт позаміського закладу оздоровлення та відпочинку |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Придбання комп’ютерної техніки (ноутбуки для інклюзивно-ресурсного центру) | 34000 |  |  | 34000 | 34000 | [12 empty] | 0 | 34000 | 0 | 100 | 100
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | Капітальний ремонт приміщення Інклюзивно-ресурсного центру в т.ч. ПВР | 485000 |  |  | 457480 | 457480 | [12 empty] | 0 | 457480 | 27520 | 94.3258 | 94.3258
| 611090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |  | 89000 | 0 | 0 | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 0 | 100 | 100
|  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Придбання 2 літаків SNIPE, 3 літаки STRIKE, радіоапаратури FUTABA 8E6 | 89000 |  |  | 89000 | 89000 | [12 empty] | 0 | 89000 | 0 | 100 | 100
| 150101 0617321 | Будівництво освітніх установ і закладів |  | 5805365 | 0 | 0 | 1065435.85 | 1065435.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065435.85 | 4739929.15 | 18.3526 | 18.3526
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Субвенція з обл.бюджету місц.бюджетам за рах.зали.освіт.субв, що утвор.на початок бюдж.періоду на забезп.належних санітарно-гігієнічних умов у прим.закладів загальної середньої освіти (Реконструкція приміщень будівлі з окремою одноповерховою прибудовою під влаштування санітарних вузлів Ніжинської ЗОШ I-III ст.№7, розташованої по вул.Гоголя,15 м.Ніжин, в т.ч.ПВР) | 1250000 |  |  | 81776.59 | 81776.59 | [12 empty] | 0 | 81776.59 | 1168223.41 | 6.5421 | 6.5421
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Субвенція з обл.бюджету місц.бюджетам за рах.зали.освіт.субв, що утвор.на початок бюдж.періоду на забезп.належних санітарно-гігієнічних умов у прим.закладів загальної середньої освіти (Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів Ніжинської ЗОШ I-III ст.№6, розташованої по вул.Мигалівська,15 м.Ніжин, в т.ч.ПВР) | 2550000 |  |  | 72180.65 | 72180.65 | [12 empty] | 0 | 72180.65 | 2477819.35 | 2.8306 | 2.8306
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Співфінансування субвенції з обл.бюджету місц.бюджетам за рах.зали.освіт.субв, що утвор.на початок бюдж.періоду на забезп.належних санітарно-гігієнічних умов у прим.закладів загальної середньої освіти (Реконструкція приміщень будівлі з окремою одноповерховою прибудовою під влаштування санітарних вузлів Ніжинської ЗОШ I-III ст.№7, розташованої по вул.Гоголя,15 м.Ніжин, в т.ч.ПВР) | 375000 |  |  | 24532.98 | 24532.98 | [12 empty] | 0 | 24532.98 | 350467.02 | 6.5421 | 6.5421
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Співфінансування субвенції з обл.бюджету місц.бюджетам за рах.зали.освіт.субв, що утвор.на початок бюдж.періоду на забезп.належних санітарно-гігієнічних умов у прим.закладів загальної середньої освіти (Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів Ніжинської ЗОШ I-III ст.№6, розташованої по вул.Мигалівська,15 м.Ніжин, в т.ч.ПВР) | 765000 |  |  | 21654.2 | 21654.2 | [12 empty] | 0 | 21654.2 | 743345.8 | 2.8306 | 2.8306
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | МЦП "Реконструкція Позаміського закладу оздоровлення та відпочинку ім.Я.П.Батюка на 2018-2020рр., в т.ч. ПВР | 30244 |  |  | 30244 | 30244 | [12 empty] | 0 | 30244 | 0 | 100 | 100
|  | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконструкція на облаштування засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку природного газу, в т.ч.ПВР.(ЗОШ № 6, 11, 12, 13, ДНЗ №4) | 835121 |  |  | 835047.43 | 835047.43 | [12 empty] | 0 | 835047.43 | 73.57 | 99.9912 | 99.9912
| 617363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування) |  | 996566.95 | 0 | 0 | 990305.9 | 990305.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990305.9 | 6261.05 | 99.3717 | 99.3717
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Закупівля мультимедійної дошки та комплектуючих до неї для Ніжинської загальноосвітньої школи I—II ступенів № 11 Ніжинської міської ради Чернігівської області, вул. Євлашівська, 73 м. Ніжин, Чернігівська область (в.з.) | 6078.64 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 6078.64 | 0 | 0
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Закупівля обладнання для закладів загальної середньої освіти м. Ніжин Чернігівської області (в.з.) | 8321.26 |  |  | 8321.26 | 8321.26 | [12 empty] | 0 | 8321.26 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Закупівля ноутбука для ДНЗ №1 "Барвінок"Ніжинської міської ради,вул. Батюка,10, м. Ніжин, Чернігівська область (в.з.) | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | [12 empty] | 0 | 10000 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Закупівля принтера ,ноутбука, проектора для ДНЗ №14 "Соколятко" Ніжинської міської ради,вул. Космонавтів 44 Б, м. Ніжин, Чернігівська область (в.з.) | 8834.95 |  |  | 8834.95 | 8834.95 | [12 empty] | 0 | 8834.95 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Закупівля ноутбуків для ДНЗ №17 "Перлинка"Ніжинської міської ради, м. Ніжин,Шевченка 99,Чернігівська область (в.з.) | 20000 |  |  | 20000 | 20000 | [12 empty] | 0 | 20000 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Закупівля мікрофона, комп’ютерної техніки для ДНЗ №25 "Зірочка" Ніжинської міської ради, м. Ніжин,Чернігівська область (в.з.) | 20000 |  |  | 20000 | 20000 | [12 empty] | 0 | 20000 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Придбання обладнання та інвентарю для закладів освіти м.Ніжин (в.з.) | 9063.1 |  |  | 9063.1 | 9063.1 | [12 empty] | 0 | 9063.1 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Придбання промислових посудомийних машин для потреб Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Ніжинської міської ради Чернігівської області за адресою: м.Ніжин, вул. Гоголя, 15 (в.з.) | 60000 |  |  | 60000 | 60000 | [12 empty] | 0 | 60000 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Співфінансування по субвенції на соц.-економ.розв. | 4269 |  |  | 4086.59 | 4086.59 | [12 empty] | 0 | 4086.59 | 182.41 | 95.7271 | 95.7271
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Закупівля комплекту обладнання для уроків плавання , розподільчих доріжок, спортивного обладнання, масажного столу, комплекту медичного обладнання, комплекту меблів, телевізора, акустичної системи, водного поло для Ніжинського НВК № 16 "Престиж" | 250000 |  |  | 250000 | 250000 | [12 empty] | 0 | 250000 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Закупівля обладнання, спортивного інвентаря для закладів загальної середньої освіти м. Ніжин Чернігівської області | 500000 |  |  | 500000 | 500000 | [12 empty] | 0 | 500000 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Закупівля комплектів костюмів, мікрофонів для Ніжинського будинку дітей та юнацтва Ніжинської міської ради Чернігівської області | 100000 |  |  | 100000 | 100000 | [12 empty] | 0 | 100000 | 0 | 100 | 100
| 617640 | Заходи з енергозбереження |  | 654000 | 0 | 0 | 147608.45 | 147608.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147608.45 | 506391.55 | 22.5701 | 22.5701
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації об’єкту Ніжинська загальноосвітня школа I-III ст. №10 Ніжинської міської ради Чернігівської обл.за адресоою м.Ніжин, вул.Московська,54 Чернігівської обл.в т.ч. ПВР | 30000 |  |  | 24823 | 24823 | [12 empty] | 0 | 24823 | 5177 | 82.7433 | 82.7433
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації об’єкту Ніжинська загальноосвітня школа I-III ст. №10 Ніжинської міської ради Чернігівської обл.за адресоою м.Ніжин, вул.Московська,54 Чернігівської обл. (співфінансування залучених коштів від міжнародної фінансової установи Північної Екологічної Фінансової Корпорації (Нордік Інвайронмент Файненс Корпорейшн-НЕФКО)) | 624000 |  |  | 122785.45 | 122785.45 | [12 empty] | 0 | 122785.45 | 501214.55 | 19.6772 | 19.6772
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 08 | Управління праці і соціального захисту населення |  | 557784 | 0 | 0 | 556840 | 556840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556840 | 944 | 99.8308 | 99.8308
| 0813104 | Забезпеч.соціал.послуг.за місцем прожив. громадян, які не здатні до самообслугов. у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |  | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45000 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Проект перможець громадського бюджету "Університет третього віку" на базі Територіального центру соціального обслуговування (облаштування та оснащення комфортного простору для слухачів) | 45000 |  |  | 45000 | 45000 | [12 empty] | 0 | 45000 | 0 | 100 | 100
| 0816083 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших формвиховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа |  | 367784 |  |  | 367784 | 367784 | [12 empty] | 0 | 367784 | 0 | 100 | 100
| 3121 | Капітальне будівництва (придбання) житла | Субвенція з держ.бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших формвиховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа(грошова компенсація) | 367784 |  |  | 367784 | 367784 | [12 empty] | 0 | 367784 | 0 | 100 | 100
| 817640 | Заходи з енергозбереження |  | 145000 | 0 | 0 | 144056 | 144056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144056 | 944 | 99.349 | 99.349
| 3132 | Кап.ремонт інших об’єктів | Програма з енергозбереження та енергоефективності у Центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Віра» Ніжинської міської ради на 2019рік | 50000 |  |  | 49899 | 49899 | [12 empty] | 0 | 49899 | 101 | 99.798 | 99.798
| 3132 | Кап.ремонт інших об’єктів | Міська цільова програма з енергозбереження та енергоефективності у Територіальному центрі соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2019рік | 95000 |  |  | 94157 | 94157 | [12 empty] | 0 | 94157 | 843 | 99.1126 | 99.1126
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10 | Управління культури Ніжинської міської ради |  | 720126 | 0 | 0 | 717625.32 | 717625.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717625.32 | 2500.68 | 99.6527 | 99.6527
| 1010160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Придбання комп’ютерної техніки | 15000 |  |  | 15000 | 15000 | [12 empty] | 0 | 15000 | 0 | 100 | 100
| 1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек |  | 250974 | 0 | 0 | 250973.32 | 250973.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 250973.32 | 0.68 | 99.9997 | 99.9997
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Проект перможець громадського бюджету "Бібліотека без обмежень" | 52000 |  |  | 52000 | 52000 | [12 empty] | 0 | 52000 | 0 | 100 | 100
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Проект перможець громадського бюджету "Бібліотека без обмежень" | 198974 |  |  | 198973.32 | 198973.32 | [12 empty] | 0 | 198973.32 | 0.68 | 99.9997 | 99.9997
| 1014040 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок |  | 93657 | 0 | 0 | 93657 | 93657 | 0 | [11 empty] | 0 | 93657 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Проект переможець громадського бюджету, міський екологічний центр при краєзнавчому музеї Івана Спаського | 93657 |  |  | 93657 | 93657 | [12 empty] | 0 | 93657 | 0 | 100 | 100
| 1014081 | Забезпеч діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |  | 30000 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 2500 | 91.6667 | 91.6667
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Придбання комп’ютерної техніки | 30000 |  |  | 27500 | 27500 | [12 empty] | 0 | 27500 | 2500 | 91.6667 | 91.6667
| 1014082 |  |  | 177600 | 0 | 0 | 177600 | 177600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177600 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Програма розвитку культури, мистецтва і охорони культурної спадщини на 2019 рік (світлодіодні голови для забезпечення сучасного освітлення сцени-50000грн, проф.бездрот.радіосистема-25000грн., світлодіодних пристроїв 2шт-51600грн, сцен.костюм-12000грн, мікрофон -25000грнноворічні костюми та аксесуари для БК-14000грн) | 177600 |  |  | 177600 | 177600 | [12 empty] | 0 | 177600 | 0 | 100 | 100
| 1017363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування) |  | 137895 | 0 | 0 | 137895 | 137895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137895 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Закупівля костюмів для Ніжинського міського будинку культури (в.з.) | 46500 |  |  | 46500 | 46500 | [12 empty] | 0 | 46500 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Співфінансування по субвенції на соц.-економ.розв. | 1395 |  |  | 1395 | 1395 | [12 empty] | 0 | 1395 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Закупівля костюмів для Ніжинського міського будинку культури | 40000 |  |  | 40000 | 40000 | [12 empty] | 0 | 40000 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Придбання музичного інструменту для Ніжинської дитячої хореографічної школи Ніжинської міської ради Чернігівської області | 50000 |  |  | 50000 | 50000 | [12 empty] | 0 | 50000 | 0 | 100 | 100
| 1011100 | Надання спец.освіти школам естетичного вихов. (музиченими, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обл.ради (зміцнення мат-тех. бази хореографічної школи) | 15000 |  |  | 15000 | 15000 | [12 empty] | 0 | 15000 | 0 | 100 | 100
| 11 | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради |  | 318829 | 0 | 0 | 315129 | 315129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315129 | 3700 | 98.8395 | 98.8395
| 1110160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах |  | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Придбання принтеру, ноутбуку | 24000 |  |  | 24000 | 24000 | [12 empty] | 0 | 24000 | 0 | 100 | 100
| 1115011 | Проведення навчально-тренувальних зборіві змаганьз алімп.видів спорту |  | 61400 | 0 | 0 | 61400 | 61400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61400 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Придбання шолому та перчаток боксерських Winning-22000грн, містка для стрибків-14400грн,2 жердин для різновисоків брусів-25000грн | 61400 |  |  | 61400 | 61400 | [12 empty] | 0 | 61400 | 0 | 100 | 100
| 1115061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх " та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |  | 203429 | 0 | 0 | 199729 | 199729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199729 | 3700 | 98.1812 | 98.1812
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Придбання обладнання (2 газонокосарки-12,5 тис.грн, ліса 3-х секційні-13,0 тис.грн., компресор-8,2 тис.грн, каток для трактора-11,279тис.грн, електротабло-10,45 тис.грн, трибун з накриттям-76000грн, прінтеру-12000грн,машини для миття підлоги-60000грн | 203429 |  |  | 199729 | 199729 | [12 empty] | 0 | 199729 | 3700 | 98.1812 | 98.1812
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 13000 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3132 | Кап.ремонт інших об’єктів | Капітальний ремонт сантехнічних мереж центральної бібліотеки |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 110202 | Музеї і виставки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17360 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3132 | Кап ремонт інших об’єктів | Капітальний ремонт музею |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 17360 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 110204 | Будинок культури |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19539 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3132 | Кап рем інших об’єктів | Капітальний ремонт козацької світлиці |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 19539 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1117363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування) |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Закупівля комплектів футбольної форми | 30000 |  |  | 30000 | 30000 | [12 empty] | 0 | 30000 | 0 | 100 | 100
| 12 | Управління житлово-комун.господарства |  | 35573326.64 | 0 | 0 | 24975275.12 | 24975275.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24975275.12 | 10598051.52 | 70.2079 | 70.2079
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10077.41 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 10077.41 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1215045 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту |  | 1480500 | 0 | 0 | 914616.41 | 914616.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914616.41 | 565883.59 | 61.7775 | 61.7775
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту вул.Шевченко,12, м.Ніжин, Чернігівська обл.) | 680500 |  |  | 457308.2 | 457308.2 | [12 empty] | 0 | 457308.2 | 223191.8 | 67.2018 | 67.2018
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту вул.Шевченко,12, м.Ніжин, Чернігівська обл.) | 800000 |  |  | 457308.21 | 457308.21 | [12 empty] | 0 | 457308.21 | 342691.79 | 57.1635 | 57.1635
| 1216011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |  | 115046 | 0 | 0 | 115045.68 | 115045.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115045.68 | 0.32 | 99.9997 | 99.9997
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду ((приміщень) | МЦП підтримки співвласників багатоквартирних житлових будинків та капітального ремонту житлового фонду м.Ніжина на 2019 рік | 115046 |  |  | 115045.68 | 115045.68 | [12 empty] | 0 | 115045.68 | 0.32 | 99.9997 | 99.9997
| 1216020 | Забезпечення функціонування підприємств,установ, організацій,що виробляють, виконують та/абонадають житлово-комунальні послуги |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100 | 100
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | Капітальний ремонт даху адмінбудівлі КП КК "Північна" по вул. Космонавтів,43/2 в м.Ніжин, Чернігівська обл. | 30000 |  |  | 30000 | 30000 | [12 empty] | 0 | 30000 | 0 | 100 | 100
| 1216030 | Організація благоустрою населених пунктів |  | 338850 | 0 | 0 | 338850 | 338850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338850 | 0 | 100 | 100
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Проект перможець громадського бюджету " Автобусні зупинки-це зручно, затишно, безпечно"" | 198250 |  |  | 198250 | 198250 | [12 empty] | 0 | 198250 | 0 | 100 | 100
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Придбання обладнання для поліпшення відіоспостереження (відіорегістратор)-34600, велопарковок-25000грн, підмітальної та снігоприбиральної машин -81000грн- | 140600 |  |  | 140600 | 140600 | [12 empty] | 0 | 140600 | 0 | 100 | 100
| 1217321 | Будівництво освітніх установ та закладів |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3142 | [19 empty] | 0 | 149921.05 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1217325 | Будівництво споруд,установ та закладів фізичної культури і спорту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3142 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 150101 1217325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1217325 | Будівництво споруд,установ та закладів фізичної культури і спорту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1217322 | Будівництво медичних установ та закладів |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1217330 | Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності |  | 8632857 | 0 | 0 | 8554097.15 | 8554097.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8554097.15 | 78759.85 | 99.0877 | 99.0877
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну "Н2О-Classic") по вул.Незалежності, м.Ніжин,Чернігівська обл., в т.ч.ПВР | 300000 |  |  | 300000 | 300000 | [12 empty] | 0 | 300000 | 0 | 100 | 100
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво міського кладовища на території Кунашівської сільської ради, Ніжинського району, в т.ч.ПВР | 199129 |  |  | 199128.28 | 199128.28 | [12 empty] | 0 | 199128.28 | 0.72 | 99.9996 | 99.9996
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | Будівництво ЛЕП по вул.Арвата, Афганців, П.Морозова із встановленням КТП в м.Ніжин Чернігівської обл., в т.ч. ПВР | 335000 |  |  | 334993.24 | 334993.24 | [12 empty] | 0 | 334993.24 | 6.76 | 99.998 | 99.998
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3132 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво протипожежного водопостачання до полігону ТПВ по вул.Прилуцька з підключенням до існуючої мережі водопостачання міста в т.ч.ПВР | 4986 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 4986 | 0 | 0
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво системи відеоспостереження прилеглої території залізничного вокзалу в м.Ніжин, Чернігівської обл. в т.ч.ПВР | 43740 |  |  | 43740 | 43740 | [12 empty] | 0 | 43740 | 0 | 100 | 100
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво системи відеоспостереження для розпізнавання обличчя на площі ім. І. Франка в м.Ніжин, Чернігівської обл., в т.ч.ПВР | 37260 |  |  | 37260 | 37260 | [12 empty] | 0 | 37260 | 0 | 100 | 100
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | Капіт.ремонт елементів благоустрою з встановленням пам’ятника борцям за Незалежність та територіальну цілісність України на території парку Незалежності по вул.Незалежності у м.Ніжин Чернігівської обл., в т.ч.ПВР | 1063900 |  |  | 1055072.81 | 1055072.81 | [12 empty] | 0 | 1055072.81 | 8827.19 | 99.1703 | 99.1703
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконструкція пішоходної частини з елементами благоустрою території, прилеглої до адмінбудівлі за адресою пл.імені І.Франка в м.Ніжин Чернігівської обл. | 6031000 |  |  | 6018582.92 | 6018582.92 | [12 empty] | 0 | 6018582.92 | 12417.08 | 99.7941 | 99.7941
|  | Реконструкція інших об’єктів |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 61581.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Реконструкція інших об’єктів |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконструкція самоплинного колектору д-800мм із залізобетонних труб методом протягування поліетиленової труб діаметром 600 мм по вул.Синяківській-Шевченка в м.Ніжин Чернігівської област, в т.ч. ПВР | 64104 |  |  | 61581.9 | 61581.9 | [12 empty] | 0 | 61581.9 | 2522.1 | 96.0656 | 96.0656
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконструкція нежитлового приміщення по вул.Покровська,8/66 в т.ч. ПКД | 50000 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконструкція центральної КНС по вул.Синяківська в м.Ніжин, Чернігівської обл. з виділенням черговості:1 черга-заміна каналізаційної решітки та щитового затвору у правому каналі приймального відділення; 2черга-заміна каналізаційної решітки та щитового заптвору у лівому каналі приймального відділення з реконструкцією покрівлі та вимощення навколо будівлі; 3 черга- улаштування опорядження фасаду на основі профільних металевих листових матеріалів", в т.ч.ПВР. | 135709 |  |  | 135709 | 135709 | [12 empty] | 0 | 135709 | 0 | 100 | 100
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконстр. системи зовнішнього освітлення на площі Івана Франка біля будівлі Ніжинської міської ради, вт.ч. ПКД | 368029 |  |  | 368029 | 368029 | [12 empty] | 0 | 368029 | 0 | 100 | 100
| 1217340 | Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури |  | 230000 | 0 | 0 | 179997.2 | 179997.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179997.2 | 50002.8 | 78.2597 | 78.2597
| 3143 | Реставрація пам’яток культури історії та архітектури | Реставрація та пристосування пам’ятки архітектури комплексу споруд "Поштова станція", 2-й етап, в т.ч. ПВР | 130000 |  |  | 129997.2 | 129997.2 | [12 empty] | 0 | 129997.2 | 2.8 | 99.9978 | 99.9978
| 3143 | Реставрація пам’яток культури історії та архітектури | МЦП Реставрація Спасо-Преображенської церкви, в т.ч. ПВР | 100000 |  |  | 50000 | 50000 | [12 empty] | 0 | 50000 | 50000 | 50 | 50
| 1217350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівна документація) |  | 16655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16655 | 0 | 0
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | МЦП "Розробка схем та пректних рішень масового застосування та детального планування на 2019"( виготовлення детального плану території скверу ім.Б.Хмельницького) | 16655 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 16655 | 0 | 0
| 150122 1217361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |  | 1128542 | 0 | 0 | 1117307.27 | 1117307.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117307.27 | 11234.73 | 99.0045 | 99.0045
[7 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 150122 1217363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування) |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3142 | Реконструкція інших об’єктів | Реконструкція приміщень школи I-II ст.№14 з метою відкриття дошкільного навчального закладу в системі навчальновиховний комплекс школа-сад №14 м.Ніжин, вул.Шекерогринівська,54-А, в т.ч.ПВР | 1128542 |  |  | 1117307.27 | 1117307.27 | [12 empty] | 0 | 1117307.27 | 11234.73 | 99.0045 | 99.0045
| 1217362 | Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад |  | 705770 | 0 | 0 | 673841.35 | 673841.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673841.35 | 31928.65 | 95.4761 | 95.4761
| 3132 | Капітальний ремонт інших обѕєктів | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад | 705500 |  |  | 673841.35 | 673841.35 | [12 empty] | 0 | 673841.35 | 31658.65 | 95.5126 | 95.5126
| 3132 | Капітальний ремонт інших обѕєктів | Співфінансування Субвенціїз державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад | 270 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
| 1217363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування) |  | 7958015.64 | 0 | 0 | 7405104.98 | 7405104.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7405104.98 | 552910.66 | 93.0522 | 93.0522
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Закупівля і встановлення архітектурної форми (багатогранник) із світлодинамічним обладнанням (в.з.) | 785000 |  |  | 757281.55 | 757281.55 | [12 empty] | 0 | 757281.55 | 27718.45 | 96.469 | 96.469
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Придбання архітектурно-паркової композиції із сонячними панелями для м.Ніжин Чернігівської області (в.з.) | 190000 |  |  | 190000 | 190000 | [12 empty] | 0 | 190000 | 0 | 100 | 100
[7 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво (комплексного) спортивного майданчика для фізкультурно-оздоровчих занять по вул. Космонавтів, 90 м. Ніжин, Чернігівська область (в.з.) | 3247.39 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 3247.39 | 0 | 0
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво дитячого майданчику в сквері “Театральний” в м. Ніжин, Чернігівської області (в.з.) | 480582.52 |  |  | 442262.51 | 442262.51 | [12 empty] | 0 | 442262.51 | 38320.01 | 92.0263 | 92.0263
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво спортивного майданчика по вул.Московська,6А, м. Ніжин, Чернігівська область (в.з.) | 116601.95 |  |  | 112286.21 | 112286.21 | [12 empty] | 0 | 112286.21 | 4315.74 | 96.2987 | 96.2987
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка,102, м. Ніжин, Чернігівська область (в.з.) | 139902.92 |  |  | 139539.8 | 139539.8 | [12 empty] | 0 | 139539.8 | 363.12 | 99.7404 | 99.7404
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво дитячого майданчика по вул.3-й мікрорайон,8, м. Ніжин, Чернігівська область (в.з.) | 233252.43 |  |  | 232834.94 | 232834.94 | [12 empty] | 0 | 232834.94 | 417.49 | 99.821 | 99.821
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво дитячого майданчика по вул.Вокзальна,5а, м. Ніжин, Чернігівська область (в.з.) | 111951.46 |  |  | 111666.89 | 111666.89 | [12 empty] | 0 | 111666.89 | 284.57 | 99.7458 | 99.7458
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво фонтану за адресою: вул.Гоголя,4 б, м.Ніжин, Чернігівської області (в.з.) | 1938000 |  |  | 1938000 | 1938000 | [12 empty] | 0 | 1938000 | 0 | 100 | 100
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво спортивного майданчика по вул.Прилуцька,116, м. Ніжин, Чернігівська область (в.з.) | 93300.98 |  |  | 89858.15 | 89858.15 | [12 empty] | 0 | 89858.15 | 3442.83 | 96.31 | 96.31
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво спортивного майданчика по вул.Шевченка,96 б м. Ніжин, Чернігівської області (в.з.) | 131800 |  |  | 131800 | 131800 | [12 empty] | 0 | 131800 | 0 | 100 | 100
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво дитячого майданчика по вул.Московська, 26, м.Ніжин Чернігівської області (в.з.) | 62000 |  |  | 61608.2 | 61608.2 | [12 empty] | 0 | 61608.2 | 391.8 | 99.3681 | 99.3681
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво дитячого майданчика по вул.Батюка, 10, м.Ніжин Чернігівської області (в.з.) | 62000 |  |  | 61608.21 | 61608.21 | [12 empty] | 0 | 61608.21 | 391.79 | 99.3681 | 99.3681
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво спортивного майданчика повул. Об’їжджа, 123, м.Ніжин, Чернігівськох області (в.з.) | 93000 |  |  | 90879.57 | 90879.57 | [12 empty] | 0 | 90879.57 | 2120.43 | 97.72 | 97.72
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка, 128, м.Ніжин Чернігівської області (в.з.) | 77500 |  |  | 76988.78 | 76988.78 | [12 empty] | 0 | 76988.78 | 511.22 | 99.3404 | 99.3404
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка, 120, м.Ніжин Чернігівської області (в.з.) | 77500 |  |  | 76988.78 | 76988.78 | [12 empty] | 0 | 76988.78 | 511.22 | 99.3404 | 99.3404
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка, 112 а, м.Ніжин Чернігівської області (в.з.) | 77500 |  |  | 76988.78 | 76988.78 | [12 empty] | 0 | 76988.78 | 511.22 | 99.3404 | 99.3404
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво дитячого майданчика по вул.Гончарна, 19 а, м.Ніжин Чернігівської області (в.з.) | 93000 |  |  | 92408.34 | 92408.34 | [12 empty] | 0 | 92408.34 | 591.66 | 99.3638 | 99.3638
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | Капітальний ремонт елементів благоустрою з встановленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями біля житлового будинку № 11 по вул. Шевченка, м. Ніжин, Чернігівської області з виділенням черговості: І черга - встановленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями; II черга — ремонт елементів благоустрою (в.з.) | 566100 |  |  | 486870.51 | 486870.51 | [12 empty] | 0 | 486870.51 | 79229.49 | 86.0043 | 86.0043
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконструкція басейну з утепленням зовнішніх стін Ніжинської гімназії № 16 м. Ніжин, вул. 3-й мікрорайон, 11 Чернігівської обл. (в.з.) | 287197.06 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 287197.06 | 0 | 0
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Підсилення перекриття басейної зали Ніжинської гімназії №16 в м.Ніжин по вул.3-й Мікрорайон,11 Чернігівської обл. (в.з.) | 67955.93 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 67955.93 | 0 | 0
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Співфінансування по субвенції на соц.-економ.розв. | 29250 |  |  | 28418.45 | 28418.45 | [12 empty] | 0 | 28418.45 | 831.55 | 97.1571 | 97.1571
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Співфінансування по субвенції на соц.-економ.розв. | 113735 |  |  | 112075.38 | 112075.38 | [12 empty] | 0 | 112075.38 | 1659.62 | 98.5408 | 98.5408
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | Співфінансування по субвенції на соц.-економ.розв. | 16983 |  |  | 14606.13 | 14606.13 | [12 empty] | 0 | 14606.13 | 2376.87 | 86.0044 | 86.0044
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Співфінансування по субвенції на соц.-економ.розв. | 10655 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 10655 | 0 | 0
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво фонтану за адресою: вул.Гоголя,4 б, м.Ніжин, Чернігівської області | 600000 |  |  | 598380.57 | 598380.57 | [12 empty] | 0 | 598380.57 | 1619.43 | 99.7301 | 99.7301
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво спортивного майданчика по вул. Шевченка,96 б, м.Ніжин Чернігівської області | 50000 |  |  | 47239.21 | 47239.21 | [12 empty] | 0 | 47239.21 | 2760.79 | 94.4784 | 94.4784
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям по вул. Шевченка, 103 а, м. Ніжин Чернігівської області | 1450000 |  |  | 1434514.02 | 1434514.02 | [12 empty] | 0 | 1434514.02 | 15485.98 | 98.932 | 98.932
| 1217461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |  | 377571 | 0 | 0 | 376865 | 376865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376865 | 706 | 99.813 | 99.813
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | Капітальний ремонт дороги по вул.Батюка в м. Ніжин Чернігівської обл., в т.ч. ПВР (ПВР та експертиза) | 115711 |  |  | 115711 | 115711 | [12 empty] | 0 | 115711 | 0 | 100 | 100
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | Капітальний ремонт дороги по вул.Незалежності в м. Ніжин Чернігівської обл.(коригування 2), в т.ч. ПВР (ПВР та експертиза) | 49831 |  |  | 49831 | 49831 | [12 empty] | 0 | 49831 | 0 | 100 | 100
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | Капітальний ремонт дороги по вул.Бобрицька в м. Ніжин Чернігівської обл., в т.ч. ПВР(проект) (ПВР та експертиза) | 47029 |  |  | 47029 | 47029 | [12 empty] | 0 | 47029 | 0 | 100 | 100
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконструкція перехрестя вулиці Шевченка з вулицею Носівський Шлях в т.ч. ПВР | 59000 |  |  | 58768 | 58768 | [12 empty] | 0 | 58768 | 232 | 99.6068 | 99.6068
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконструкція перехрестя вулиці Шевченка з вулицею Генерала Корчагіна в т.ч. ПВР | 53000 |  |  | 52763 | 52763 | [12 empty] | 0 | 52763 | 237 | 99.5528 | 99.5528
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконструкція перехрестя вулиці Шевченка з вулицею Синяківська в т.ч. ПВР | 53000 |  |  | 52763 | 52763 | [12 empty] | 0 | 52763 | 237 | 99.5528 | 99.5528
| 1217670 | Внески до статут.капіталу суб.господар. |  | 5225000 | 0 | 0 | 5222000.08 | 5222000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5222000.08 | 2999.92 | 99.9426 | 99.9426
| 3210 | Кап.трансферти підпр.(установам,організаціям) | МЦП "Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств м.Ніжина на 2019 рік"(КП "ВУКГ"придбання сміттєвоза-1537000грн, трактора КИЙ 2 шт-863561грн, підмітально прибиральну машину AGATA ZM 1600 -150000грн, фронтальний навантажувач з щелепним ковшем 2 шт-+134439грн, автогрейдер +2500000грн; КПКК "Північна 40000грн на придбання запчастин) | 5225000 |  |  | 5222000.08 | 5222000.08 | [12 empty] | 0 | 5222000.08 | 2999.92 | 99.9426 | 99.9426
| 240601 1218311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1218110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |  | 47750 | 0 | 0 | 47550 | 47550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47550 | 200 | 99.5812 | 99.5812
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Міська цільова програма цівільного захисту м.Ніжина на 2019 рік (придбання теплової пушки-18750грн, електричних вентиляторів-29000грн) | 47750 |  |  | 47550 | 47550 | [12 empty] | 0 | 47550 | 200 | 99.5812 | 99.5812
| 1218350 | Здійснення природноохоронних заходів на об€єктах комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету |  | 9286770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9286770 | 0 | 0
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Реконструкція самопливного каналізаційного колектора діаметром 800мм із залізобетонних труб методом протягування поліетиленової труби діаметром 600мм по вул.Синяківська-Шевченка в м.Ніжин, Чернігівської області. | 329277 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 329277 | 0 | 0
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності ( Реконструкція самопливного каналізаційного колектора діаметром 800мм із залізобетонних труб методом протягування поліетиленової труби діаметром 600мм по вул.Синяківська-Шевченка в м.Ніжин, Чернігівської області.) | 8957493 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 8957493 | 0 | 0
| 3100000 | Управління комунального майна та земельних відносин |  | 145866 | 0 | 0 | 109150 | 109150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109150 | 36716 | 74.829 | 74.829
| 3110160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах |  | 107000 | 0 | 0 | 101000 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 6000 | 94.3925 | 94.3925
| 3110 |  | Придбання ком’ютерної техніки | 107000 |  |  | 101000 | 101000 | [12 empty] | 0 | 101000 | 6000 | 94.3925 | 94.3925
| 3117650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |  | 28866 | 0 | 0 | 8150 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 20716 | 28.2339 | 28.2339
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2019 рік | 28866 |  |  | 8150 | 8150 | [12 empty] | 0 | 8150 | 20716 | 28.2339 | 28.2339
| 3117660 | Підготовка земельних ділянок не с/г призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2019 рік | 10000 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
| 37 | Фінансове управління |  | 135000 | 0 | 0 | 133854.34 | 133854.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133854.34 | 1145.66 | 99.1514 | 99.1514
| 3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах |  | 135000 | 0 | 0 | 133854.34 | 133854.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133854.34 | 1145.66 | 99.1514 | 99.1514
82 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | Придбання ком’ютерної техніки та іншої техніки | 135000 |  |  | 133854.34 | 133854.34 | [12 empty] | 0 | 133854.34 | 1145.66 | 99.1514 | 99.1514
|  |  | Всього передані кошти | 56795077.7 | 0 | 0 | 40699203.12 | 40699203.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40699203.12 | 16095874.58 | 71.6597 | 71.6597
|  |  | Разом бюджет розвитку | 74267728.94 | 0 | 0 | 46610521.01 | 46610521.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46610521.01 | 27657207.93 | 62.7601 | 62.7601
Додаткові об’єкти