

**УКРАЇНА**

**ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ**

**МІСТО НІЖИН**

**М І С Ь К И Й Г О Л О В А**

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

від 13 серпня 2021 р. м. Ніжин № 220

**Про затвердження Плану заходів**

**з підготовки та відзначення у м. Ніжині Дня Державного Прапора та**

**30 - ї річниці незалежності України**

Відповідно до статей ст.32, 40 42, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 21 жовтня 2020 року №459/2020 «Про відзначення 30-ї річниці незалежності України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. №583-р. «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці Незалежності України», Плану заходів з відзначення в області Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України від 30 липня 2021 року, розпорядження міського голови від 06 липня № 188 «Про утворення організаційного комітету з підготовки та відзначення у м. Ніжин 30-ї річниці дня незалежності України», Регламенту виконавчого комітету Ніжинської міської ради VIII скликанням, затвердженого рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області від 24 грудня 2020 року № 27-4/2020, ураховуючи історичне значення проголошення 24 серпня 1991 року незалежності України та з метою гідного відзначення у 2021 році 30-ї річниці незалежності України:

1. Затвердити План заходів з підготовки та відзначення у м. Ніжині Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України  
   (додається).
2. Начальнику управління культури і туризму Ніжинської міської ради   
   Бассак Т.Ф. забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному сайті Ніжинської міської ради.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Смагу С.С.

**Міський голова Олександр КОДОЛА**

Затверджено

Розпорядження міського голови

від 13 серпня 2021 р. №220

**План**

**заходів з підготовки та відзначення у м. Ніжині**

**Дня Державного Прапора та 30 – ї річниці незалежності України**

1. Забезпечити встановлення (вивішування) державних прапорів України на будівлях адміністративних установ, організацій, підприємств, будинках.

*23-24.08. 2021р. Керівники установ,*

*організацій, підприємств міста*

2. Здійснити напередодні свят заходи щодо благоустрою та святкового оформлення центральної площі міста , упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС; забезпечити стабільну роботу підприємств комунального господарства, громадського транспорту.

*22.08.2021р. Борисенко М.Д*

*Кушніренко А.М*

1. Сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення національної єдності, розбудови держави, популяризації національних традицій та державних символів України, утвердження позитивного іміджу України у світі.

*серпень-вересень Виконавчий комітет*

*Ніжинської міської ради*

1. Провести церемонію покладання квітів до пам’ятних знаків і пам’ятників, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС

*24.08.2021р. Смага С.С*

*Бассак Т.Ф*

1. Провести урочисту церемоніюпідняття Державного Прапора України в м Ніжині та акцію «Я громадянин України» з урочистим врученням паспортів громадянам України

*23.08.2021р., 10.00*

*площа Івана Франка*

*Смага С.С*

*Бассак Т.Ф*

*Градобик В.В*

6. Провести урочистий молебень за Україну в Всіхсвятській церкві за участю священнослужителів ПЦУ

*24.2021 р., 9.00*

*Бассак Т.Ф*

*Чечин С.І.*

7. Організувати та провести урочистиймітинг, присвячений 30-ї річниці незалежності України

*сквер Незалежності, 10.00*

*Бассак Т.Ф.*

8. Провести круглий стіл до Дня Незалежності «Становлення української державності: до 30 -ї річниці Незалежності України»

*20.08.2021року 14.00*

*Ніжинська міська рада Смага С.С.*

*Бассак Т.Ф*

9. Організувати та провести святкову концертну програму

* + 1. 19.00- 22.30

*площа Івана Франка*

*Бассак Т.Ф.*

*Литвинець І.П.*

10. Підготувати тематичні книжково-ілюстративні виставки «З Днем

народження, країно!»: викладки, експрес інформації, тематичні полички, книжкові виставки-перегляди, виставки-інсталяції.

*серпень-вересень Бассак Т.Ф.*

*Єкименко О.Є.*

11. Долучитися до Всеукраїнського культурно - освітнього марафону «Наша незалежність»  [#Наша\_незалежність](https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwE8FemRBG3_wMkUutE6W9CzaxHlxlPEqmTFnCe6BiJcqwBxlGs6BaFWnuts1bk2ddycL6C0xjhRd9-92XB74l0b8mk3PuXEGqIU5vBRpBkSqTL6G6C8-rje9K58lDijB6HEr_iBDAfwW_z333SUqP&__tn__=*NK-R) [#Марафон\_30](https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_30?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUwE8FemRBG3_wMkUutE6W9CzaxHlxlPEqmTFnCe6BiJcqwBxlGs6BaFWnuts1bk2ddycL6C0xjhRd9-92XB74l0b8mk3PuXEGqIU5vBRpBkSqTL6G6C8-rje9K58lDijB6HEr_iBDAfwW_z333SUqP&__tn__=*NK-R).

*12.08.2021р.,*

*соціальні мережі Смага С.С.*

*Бассак Т.Ф.*

*Градобик В.В.*

12. Підготувати відео-привітання від творчих колективів міста під гаслом «Ти у мене єдина»

*до 24.08.2021р.,*

*соціальні мережі*

*Бассак Т.Ф.*

*Литвинець І.П.*

*Тимошенко Г.Л.*

13. Організувати музичний простір: гра оркестру Ніжинської дитячої музичної школи.

*24.08.2021р., 17.00- 18.00*

*сквер Гоголя* *Бассак Т.Ф.*

*Голуб С.О.*

14. Організувати презентацію книги «Ніжинські земські лікарі та їхні нащадки».

*18.08.2021, 11.00*

*читальна зала центральної Бассак Т.Ф.*

*міської бібліотеки*  *Єкименко О.Є**.*

15. Організувати та відкрити виставку декоративно-прикладного ( ужиткового) мистецтва, присвячену 30-ї річниці незалежності України.

*Художній відділ краєзнавчого музею Бассак Т.Ф.*

*25.08.2021 р, 14.00 Дудченко Г.М.*

*Дорохин В.Г.*

16. Провести та організувати спортивні заходи:

16.1. « Мама, тато і я – спортивна сім’я»

*19.08.2021р., 10.00*

*ДНЗ№13 Півень С.М.*

*Градобик В.В.*

*Примушко Н.М.*

16.2.Кубок з паркового волейболу «*Кубок незалежності до Дня незалежності на вулиці Незалежності*»

*19.08.2021р., 17.00*

*спортивний майданчик*

*за місцем проживання населення*

*вул. Незалежності,21 А. Півень С.М.*

16.3. Турнір з баскетболу 3х3,

*21.08.2021р.,10.00*

*міський стадіон Спартак. Півень С.М.*

16.4. Кубок м. Ніжина з тенісу

*22.08.2021р, 9.00*

*спортивний комплекс,*

*парк Т. Шевченка Півень С.М.*

16.5. Змагання вуличного футболу,

*22.08.2021р.*, 10.00

*міський стадіон «Спартак» Півень С.М.*

16.6. Змагання з техніки пішохідного туризму

*24.08.2021р.,* *11.00*

*р. Остер(територія між «газовим» мостом та шлюзом )*

*Глушко П.В.*

16.7. Турнір з футболу серед дитячих команд

* + 1. *р.,10.00*

*ДЮСФШ Глушко П.В.*

*Таран Ю.В.*

16.8. Турнір з боксу

*24.08.2021р., 10.00*

*міський стадіон «Спартак» Глушко П.В.*

*Зінченко В.П.*

16.9. Шаховий турнір

*24.08.2021р.*,

*ДЮСШШ, приміщення ЗОШ №15* *Глушко П.В.*

*Стражник Ю.Б.*

17. Організувати та провести свято «З Днем народження, моя Україно»

*Територіальний центр соціального*

*обслуговування,*

*20.08. 2021р.,11.00 – 15.00 Шаповалова І.М.*

*Величко Л.М.*

18. Організувати молодіжний простір до 30-ї річниці незалежності України:

18.1. Облаштувати фотозону «Активна молодь - квітуча громада»

*24.08.2021р., 10.00*

*сквер Гоголя*

*Константиненко Л.В.*

18.2. Організувати територію творчості з боді - арту та провести акцію «Привітай свою країну з Днем народження»

*24.08.2021 року. з 10.00*

*сквер М. Гоголя Константиненко Л.В.*

18.3. Провести майстер - класи по виготовленню квітів з фоамірану в українському стилі до дня Незалежності України.

*14-15.08.2021р.,*

*22.08.2021р., 14.00- 17.00*

*Міський молодіжний центр Тимченко А.В.*

18.4. Організувати та провести настільну гру «Рецепти демократії»

*18.08.2021, 18.00-20.00*

*Міський молодіжний центр Тимченко А.В.*

18.5. Організувати настільну гру з соціальних прав людини «Країна гідності»

*19.08.2021р., 18.00 – 20.00*

*Міський молодіжний центр Тимченко А.В.*

18.6. Організувати проведення настільної гри «Країна гідності» (за участі молодіжного активу та представників ОМС)

*20.08.2021р., 15.30 – 17.30*

*Малий зал Ніжинської міської ради Тимченко А.В.*

18.7. Організувати перегляд Патріотичних фільмів просто неба

*20.08.2021р., 21.00*

*Сквер Гоголя Тимченко А.В.*

18.8. Провести настільні ігри «Be Ukrainians», вікторину «Україна» *22.08.2021р.,16.00-18.00*

*Міський молодіжний центр Тимченко А.В.*

18.9. Організувати прикрашання пам’ятника Шевченку квітами з фоамірану,

*23.08.2021р., 17.00 – 19.00*

*парк Т. Г. Шевченка Тимченко А.В.*

18.10 Організувати квест «Ніжин під Покровою Незалежності »

*24.08.2021р.,17.00- 19.00*

*Центральна частина міста Тимченко А.В.*

19. У закладах освіти міста організувати та провести тематичні уроки, лекції, семінари, виховні та кураторські години, читацькі конференції, усні журнали, інтернет вікторини, презентації доповідей, літературно-концертні програми, присвячені висвітленню подій, пов’язаних з історією українського державотворення, боротьбою українського народу за незалежність та територіальну цілісність своєї держави.

*Вересень Градобик В.В.*

20. Організувати виставку малюнків до 30 - ї річниці дня незалежності України « Україно, ти моя єдина »

*24.08.2021- з 10.00*

*центральна частина міста.* *Смага С.С.*

*Градобик В.В.*

*Бассак Т.Ф.*

21. Вжити в межах компетенції заходів до забезпечення публічної безпеки, порядку, охорони прав і свобод людини під час проведення заходів з відзначення Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України у місті Ніжин.

*23-24.08.2021 р. Духно В.М.*

22. Забезпечити медичний супровід під час проведення під час проведення заходів ; вжити в межах компетенції протиепідемічних заходів з урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 під час проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України

*Грозенко І.В.*

*24.08. 2021 р. Корчева І.І.*

23. Вжити заходів щодо розповсюдження соціальної реклами, присвяченої до 30-ї річниці незалежності України, а також сприяти розміщенню її у місті.

*Серпень 2021р. Гук О.О.*

24. Сприяти широкому інформаційному висвітленню у соціальних мережах, засобах масової інформації заходів з відзначення у місті Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України.

*Серпень2021*

*Гук О.О.*

25. Усім структурним підрозділам виконавчого комітету Ніжинської міської ради та Ніжинської міської ради, відповідальним за організацію та проведення заходів до Дня Державного Прапора України та 30-річниці незалежності України, прозвітувати про стан виконання Плану заходів до 27 серпня п.р. на адресу електронної пошти [vvp\_nezhin@ukr.net](mailto:vvp_nezhin@ukr.net) відділу інформаційно- аналітичної роботи та комунікації з громадськістю виконавчого комітету Ніжинської міської ради.

*До 27.08.2021 Гук О.О.*

**ВІЗУЮТЬ:**

Начальник управління культури і туризму Тетяна БАССАК

Ніжинської міської ради

Заступник міського голови Сергій СМАГА

з питань діяльності виконавчих органів ради

Керуючий справами виконавчого Валерій САЛОГУБ

комітету Ніжинської міської ради

Начальник відділу юридично-кадрового Вячеслав ЛЕГА

забезпечення виконавчого комітету

Ніжинської міської ради