## 7330
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 рік
1. | 1200000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1210000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1217330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності
| (КПКВК МБ) | (КФКВК)1
4. | Мета бюджетної програми: | Забезпечення розвитку інфраструктури території
5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Видатки (надані кредити) |  | 11651.072 | 11651.072 |  | 10336.28 | 10336.28 | 0 | -1314.792 | -1314.792
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника: не надані акти виконаних робіт(залишок планових призначень)
В т.ч.
1 | Будівництво ФОК з басейнами (типової будівлі басейну "Н2О-Classic") по вул.Незалежності, м.Ніжин,Чернігівської обл., в т.ч. ПВР | 2: 690; 3: 690; 6: 0; 8: -690; 9: -690
2 | Будівництво міського кладовища на території Кунашівської сільської ради в т.ч. ПВР |  | 3594.861 | 3594.861 |  | 3593.36 | 3593.36 |  | -1.501 | -1.501
3 | Будівництво системи відеоспостереження для розпізнавання обличчя на площі ім. І. Франка в м. Ніжин, в т.ч.ПВР |  | 591.5202 | 591.5202 |  | 591.5202 | 591.5202 |  | 0 | 0
4 | Будівництво карт мулових майданчиків очисних споруд на земельній ділянці, розташованій в адміністративних межах Ніжинської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області в т.ч. ПКД (оцінка впливу на довкілля) | 2: 12.965; 3: 12.965; 6: 0; 8: -12.965; 9: -12.965
5 | Будівництво дегідраційного блоку на діючих очисних спорудах в с.Ніжинське Ніжинського району, Чернігівської області, в т. ч. ПКД (оцінка впливу на довкілля) | 2: 49.035; 3: 49.035; 6: 0; 8: -49.035; 9: -49.035
6 | Будівництво локальної мережі відеоспостереження по м.Ніжин, Чернігівської обл., в т.ч. ПКД |  | 49.6 | 49.6 |  | 49.572 | 49.572 |  | -0.028 | -0.028
7 | Реконструкція скверу Б.Хмельницького, в т.ч. ПВР |  | 47 | 47 |  | 47 | 47 |  | 0 | 0
8 | Будівництво ЛЕП по вул.Арвата, Афганців, П.Морозова із встановленням КТП в м.Ніжин Чернігівської обл., в т.ч. ПВР |  | 4123.2339 | 4123.2339 |  | 4113.286 | 4113.286 |  | -9.9479 | -9.9479
9 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Покровська,8/66 в т.ч. ПВР |  | 1661 | 1661 |  | 1649.2631 | 1649.2631 |  | -11.7369 | -11.7369
10 | Капітальний ремонт огорожі скверу ім.Гоголя, в т.ПКД |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 0 | 0
11 | Реконструкція системи оповіщення при пожежі, телефонізації та СКС в приміщенні по вул. Покровська, 8/66 |  | 147.357 | 147.357 |  | 147.357 | 147.357 |  | 0 | 0
12 | Реконструкція вул.Шевченка з пл.ім. І. Франка, в т.ч. ПВР |  | 669.5 | 669.5 |  | 129.9218 | 129.9218 |  | -539.5782 | -539.5782
|  |  | 11651.0722 | 11651.0722 | 0 | 10336.2801 | 10336.2801 | 0 | -1314.7921 | -1314.7921
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду» (тис .грн.)
№ з/п | Показники | 1: План з урахуванням змін; 2: Виконано; 3: Відхилення
1 | Залишок на початок року | bar: 1; 3
В т.ч.
1.1 | Власних надходжень | bar: 1; 3
1.2 | Інших надходжень | bar: 1; 3
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року...
2 | Надходження | 1: 11651.072; 2: 10336.28; 3: 1314.792
В т.ч.
2.1 | Власних надходжень | 2: 1.112; 3: -1.112
2.2 | Надходження позик | 3: 0
2.3 | Повернення кредитів | 3: 0
2.4 | Інші надходження | 1: 11651.072; 2: 10335.168; 3: 1315.904
Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових- не надані акти виконаних робіт
3 | Залишок на кінець року | bar: 1
В т.ч.
3.1 | Власних надходжень | bar: 1
3.2 | Інші надходження | bar: 1
5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (тис.грн.)
№ з/п | Показники | 1: Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період; 4: Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити); 7: Відхилення
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | затрат
| обсяг видатків на будівництво |  | 9111.22 | 9111.22 |  | 8347.74 | 8347.74 | 0 | -763.48 | -763.48
| обсяг видатків на реконструкцію |  | 863.86 | 863.86 |  | 324.282 | 324.282 | 0 | -539.578 | -539.578
| обсяг видатків на капітальний ремонт |  | 1676 | 1676 |  | 1664.26 | 1664.26 | 0 | -11.74 | -11.74
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: не надані акти виконаних робіт(залишок планових призначень)
2 | продукту
| кількість об’єктів, які планується будувати |  | 7 | 7 |  | 4 | 4 | 0 | -3 | -3
| кількість об’єктів, які планується реконструювати |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| кількість об’єктів, які планується капітальний ремонт |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: не надані акти виконаних робіт
3 | ефективності
| середні витрати на будівництво одного об’єкта |  | 1301.6029 | 1301.6029 |  | 2086.935 | 2086.935 | 0 | 785.3321 | 785.3321
| середні витрати на реконструкцію одного об’єкта |  | 287.9533 | 287.9533 |  | 108.094 | 108.094 | 0 | -179.8593 | -179.8593
| середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта |  | 838 | 838 |  | 832.13 | 832.13 | 0 | -5.87 | -5.87
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: не надані акти виконаних робіт(залишок планових призначень)
4 | якості
| рівень виконання завдання - забезпечення будівництва об’єктів |  | 100 | 100 |  | 91.6 | 91.6 | 0 | -8.4 | -8.4
| рівень виконання завдання - забезпечення реконструкції об’єктів |  | 100 | 100 |  | 37.5 | 37.5 | 0 | -62.5 | -62.5
| рівень виконання завдання - забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  | 100 | 100 |  | 99.3 | 99.3 | 0 | -0.7 | -0.7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: не надані акти виконаних робіт
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників
Завдання виконані. Відхилення за рахунок залишків бюджетних коштів.
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.
5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | 1: Попередній рік; 4: Звітний рік; 7: Відхилення виконання (у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) |  | 10107.941 | 10107.941 |  | 10336.2801 | 10336.2801 |  | 2.259 | 2.259
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період.
В т.ч.
1 | Будівництво ФОК з басейнами (типової будівлі басейну "Н2О-Classic"), вул.Незалежності, 22, м.Ніжин, Чернігівська обл., в т.ч.ПВР | 2: 300; 3: 300; 6: 0; 8: -100; 9: -100
2 | Будівництво міського кладовища на території Кунашівської сільської ради, Ніжинського району, в т.ч.ПВР |  | 253.1283 | 253.1283 |  | 3593.36 | 3593.36 |  | 1319.5806 | 1319.5806
3 | Капіт.ремонт елементів благоустрою з встановленням пам’ятника борцям за Незалежність та територіальну цілісність України на території парку Незалежності по вул. Незалежності у м. Ніжин Чернігівської обл в т.ч. ПВР | 2: 1461.1654; 3: 1461.1654; 6: 0; 8: -100; 9: -100
4 | Реконструкція пішоходної частини з елементами благоустрою території, прилеглої до адмінбудівлі за адресою пл.імені І.Франка в м. Ніжин Чернігівської обл. | 2: 7345.9531; 3: 7345.9531; 6: 0; 8: -100; 9: -100
5 | Реконструкція КНС біля р. Остер по вул. Набережна в м. Ніжин, Чернігівської обл. в т.ч. ПВР | 2: 45.514; 3: 45.514; 6: 0; 8: -100; 9: -100
6 | Реконструкція центральної КНС по вул. Синяківська в м. Ніжин, Чернігівської обл.з виділенням черговості:1 черга-заміна каналізаційної решітки та щитового затвору у правому каналі приймального відділення; 2черга-заміна каналізаційної решітки та щитового заптвору у лівому каналі приймального відділення з реконструкцією покрівлі та вимощення навколо будівлі; 3 черга- улаштування опорядження фасаду на основі профільних металевих листових матеріалів" т.ч.ПВР. | 2: 135.709; 3: 135.709; 6: 0; 8: -100; 9: -100
7 | Реконструкція самоплинного колектору д-800мм із залізобетонних труб методом протягування поліетиленової труб діаметром 600 мм по вул.Синяківській-Шевченка в м.Ніжин Чернігівської област в т.ч. ПВР | 2: 150.4779; 3: 150.4779; 6: 0; 8: -100; 9: -100
8 | Будівництво системи відеоспостереження прилеглої території залізничного вокзалу в м.Ніжин, Чернігівської обл. в т.ч.ПВР | 2: 43.74; 3: 43.74; 6: 0; 8: -100; 9: -100
9 | Будівництво системи відеоспостереження для розпізнавання обличчя на площі ім І Франка в м.Ніжин, Чернігівської обл. в т.ч.ПВР |  | 37.26 | 37.26 |  | 591.5202 | 591.5202 |  | 1487.5475 | 1487.5475
10 | Будівництво ЛЕП по вул.Арвата, Афганців, П.Морозова |  | 334.9932 | 334.9932 |  | 4113.286 | 4113.286 |  | 1127.8713 | 1127.8713
11 | Будівництво локальної мережі відеоспостереження по м.Ніжин, Чернігівської обл., в т.ч. ПКД | 5: 49.572; 6: 49.572
12 | Реконструкція скверу Б.Хмельницького, в т.ч. ПВР | 5: 47; 6: 47
13 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Покровська,8/66 в т.ч. ПВР | 5: 1649.2631; 6: 1649.2631
14 | Капітальний ремонт огорожі скверу ім.Гоголя, в т.ПКД | 5: 15; 6: 15
15 | Реконструкція системи оповіщення при пожежі, телефонізації та СКС в приміщенні по вул. Покровська, 8/66 | 5: 147.357; 6: 147.357
16 | Реконструкція вул.Шевченка з пл.ім. І. Франка, в т.ч. ПВР | 5: 129.9218; 6: 129.9218
|  |  | 10107.941 | 10107.941 |  | 10336.2801 | 10336.2801
Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період.
1 | затрат
| обсяг видатків на будівництво |  | 969.122 | 969.122 |  | 8347.74 | 8347.74 |  | 761.3714 | 761.3714
| обсяг видатків на реконструкцію |  | 7677.7 | 7677.7 |  | 324.282 | 324.282 |  | -95.7763 | -95.7763
| обсяг видатків на капітальний ремонт |  | 1461.2 | 1461.2 |  | 1664.26 | 1664.26 |  | 13.8968 | 13.8968
2 | продукту
| кількість об’єктів, які планується будувати |  | 5 | 5 |  | 4 | 4 |  | -20 | -20
| кількість об’єктів, які планується реконструювати |  | 4 | 4 |  | 3 | 3 |  | -25 | -25
| кількість об’єктів, які планується капітальний ремонт |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 100 | 100
3 | ефективності
| середні витрати на будівництво одного об’єкта |  | 193.8244 | 193.8244 |  | 2086.935 | 2086.935 |  | 976.7143 | 976.7143
| середні витрати на реконструкцію одного об’єкта |  | 1919.41 | 1919.41 |  | 108.094 | 108.094 |  | -94.3684 | -94.3684
| середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкта |  | 1461.2 | 1461.2 |  | 832.13 | 832.13 |  | -43.0516 | -43.0516
4 | якості
| рівень виконання завдання - забезпечення будівництва об’єктів |  | 54 | 54 |  | 91.6 | 91.6 |  | 69.6296 | 69.6296
| рівень виконання завдання - забезпечення реконструкції об’єктів |  | 96 | 96 |  | 37.5 | 37.5 |  | -60.9375 | -60.9375
| рівень виконання завдання - забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  | 99 | 99 |  | 99.3 | 99.3 |  | 0.30303 | 0.30303
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Відхилення показників поточного року до показників попереднгього року поясюється проведенням ремонтів відповідно до замовлень, розрахунків
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників звітного періоду.
5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»: (тис.грн.)
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7
1. | Надходження, всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Бюджет розвитку за джерелами | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Надходження із аг. фонду бюджету до спецфонду (бюджету розвитку) | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Запозичення до бюджету | bar: 1; 5 to 6
Інші джерела | bar: 1; 5 to 6
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника -
2 | Видатки бюджету розвитку всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Пояснення щодо причин відхилення касовихвидатків від планового показника -
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
2.1 | Всього за інцест.проектами
| Інвестиційний проект (програма )1 | 4: 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
| Напрям спрямування коштів (об’єкт) | 4: 0
Напрям спрямування коштів(об’ єкт)2
2.2 | Кап.видатки з утримання бюджетних установ | bar: 1; 5 to 6
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.
5.7 «Стан фінансової дисципліни» : Станом на 01.01.2021 р. відсутня кредиторська та дебіторська заборгованості.
б.Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми - Програма розроблена для покращення стану інфраструктури території
ефективності бюджетної програми -Забезпечення розвитку інфраструктури території
корисності бюджетної програми - Підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
Довгострокових наслідків бюджетної програми - Має довгостроковий термін дії.
| Головний бухгалтер | 3: Давиденко В.М.