## 7321
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 рік
1. | 1200000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1210000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1217640 | 0470 | Заходи з енергозбереження
| (КПКВК МБ) | (КФКВК)1
4. | Мета бюджетної програми: | Підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Ніжинської міської ОТГ, щодо проведення енергоефективних заходів на 2020 рік є відшкодування частини витрат об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків на впровадження заходів із енергозбереження, реконструкції та модернізації з підвищенням енергоефективності багатоквартирних будинків
5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Видатки (надані кредити) | 11 | 699.0331 | 710.0331 | 10.886 |  | 10.886 | -0.114 | -699.0331 | -699.1472
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника: не надані акти виконаних робітпідрядною організацією
В т.ч.
1 | відшкодування частини витрат об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків на впровадження заходів із енергозбереження, реконструкції та модернізації з підвищенням енергоефективності багатоквартирних будинків | 11 | 699.0331 | 710.0331 | 10.886 | 0 | 10.886 | -0.114 | -699.0331 | -699.1472
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду» (тис .грн.)
№ з/п | Показники | 1: План з урахуванням змін; 2: Виконано; 3: Відхилення
1 | Залишок на початок року | bar: 1; 3
В т.ч.
1.1 | Власних надходжень | bar: 1; 3
1.2 | Інших надходжень | bar: 1; 3
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року...
2 | Надходження | 1: 699.0331; 2: 0; 3: -699.0331
| В т.ч. | 3: 0
2.1 | Власних надходжень | 3: 0
2.2 | Надходження позик | 3: 0
2.3 | Повернення кредитів | 3: 0
2.4 | Інші надходження | 1: 699.0331; 2: 0; 3: -699.0331
Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових- не надані акти виконаних робіт
3 | Залишок на кінець року | bar: 1
В т.ч.
3.1 | Власних надходжень | bar: 1
3.2 | Інші надходження | bar: 1
5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (тис.грн.)
№ з/п | Показники | 1: Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період; 4: Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити); 7: Відхилення
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | затрат
| обсяг видатків | 11 | 699.0331 | 710.0331 | 10.89 | 0 | 10.89 | -0.11 | -699.0331 | -699.1431
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: неготовність відповідних документів для відшкодування
2 | продукту
| кількість ОСББ | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | -4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: неготовність відповідних документів для відшкодування
3 | ефективності
| середня сума підтримки одного ОСББ | 11 | 174.7583 | 185.7583 | 10.89 | 0 | 10.89 | -0.11 | -174.7583 | -174.8683
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: неготовність відповідних документів для відшкодування
4 | якості
| Рівень виконання завдань | 100 | 100 | 200 | 99 | 0 | 99 | -1 | -100 | -101
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: неготовність відповідних документів для відшкодування
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників
Завдання 1 в цілому результативні показники виконані на 50%.
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.
5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | 1: Попередній рік; 4: Звітний рік; 7: Відхилення виконання (у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) | 4: 10.886; 5: 0; 6: 10.886; 8: 100; 9: 100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період.
В т.ч.
1 | відшкодування частини витрат об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків на впровадження заходів із енергозбереження, реконструкції та модернізації з підвищенням енергоефективності багатоквартирних будинків |  | 0 | 0 | 10.886 | 0 | 10.886 |  | 100 | 100
Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період.
1 | затрат
| обсяг видатків | 4: 10.89; 5: 0; 6: 10.89; 8: 100; 9: 100
2 | продукту
| кількість ОСББ | 4: 1; 6: 1; 8: 100; 9: 100
3 | ефективності
| середні витрати на реконструкцію одного об’єкта | 4: 10.89; 5: 0; 6: 10.89; 8: 100; 9: 100
4 | якості
| Рівень виконання завдання реконструкції | 4: 99; 6: 99; 8: 100; 9: 100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Зміна напрямів та зменшення видатків обумовило відхилення результативних показників.неготовність відповідних документів для відшкодування
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників звітного періоду.
5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»: (тис.грн.)
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7
1. | Надходження, всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Бюджет розвитку за джерелами | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Надходження із аг. фонду бюджету до спецфонду (бюджету розвитку) | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Запозичення до бюджету | bar: 1; 5 to 6
Інші джерела | bar: 1; 5 to 6
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника -
2 | Видатки бюджету розвитку всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Пояснення щодо причин відхилення касовихвидатків від планового показника -
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
2.1 | Всього за інцест.проектами
| Інвестиційний проект (програма )1 | 4: 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
| Напрям спрямування коштів (об’єкт) | 4: 0
Напрям спрямування коштів(об’ єкт)2
2.2 | Кап.видатки з утримання бюджетних установ | bar: 1; 5 to 6
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.
5.7 «Стан фінансової дисципліни» : Станом на 01.01.2021 р. відсутня кредиторська та дебіторська заборгованості.
б.Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми - Програма розроблена для покращення стану інфраструктуритериторії
ефективності бюджетної програми - Створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою територій
корисності бюджетної програми - Підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Ніжинської міської ОТГ, щодо проведення енергоефективних заходів на 2020 рік є відшкодування частини витрат об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків на впровадження заходів із енергозбереження, реконструкції та модернізації з підвищенням енергоефективності багатоквартирних будинків
Довгострокових наслідків бюджетної програми - Має довгостроковий термін дії.
| Головний бухгалтер | 3: Давиденко В.М.