## Аналіз7461
Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по управлінню житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
1217461
Програма: | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
Завдання: 1 | Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури
Завдання: 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури
Завдання: 3 | Забезпечення проведення реконструкції об´єктів транспортної інфраструктури
Виконання результативних показників бюджетної програми
Показники | Попередній період (2019 рік) |  |  | Звітний період (2020 рік)
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану
Показники ефективності: | x | x | x | x | x | x
середня вартість поточного ремонту 1 м2 | 1.1 | 1.07 | 0.97273 | 1 | 1.03 | 1.03
середня вартість 1-го пішохідного переходу зг. проекту ОДР | 155 | 155 | 1 | 31.67 | 31.67 | 1
середня вартість 1м.кв. бар’єрного огородження | 1.75 | 1.75 | 1 | 2 | 2 | 1
середня вартість 1 м.кв.розмітки | 0.45 | 0.45 | 1 | 1.33 | 1.02 | 0.76692
середня вартість ремонту, заміни та встановлення 1-го дорожного знаку |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1
середня вартість одного об’єкта | 62.9 | 62.8 | 0.99841
середня вартість 1м.кв.капітального ремонту |  |  |  | 0.7 | 0.69 | 0.98571
середня вартість м2 реконструкції |  |  |  | 0.5 | 0.48 | 0.96
Показники якості: | x | x | x | x | x | x
темп зростання обсягу видатків на проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури, порівняно з уточеним показником попереднього року | 100 | 98 | 0.98
рівень виконання завдань проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  | 100 | 98.3 | 0.983
рівень виконання завдань проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | 100 | 100 | 1 | 100 | 99 | 0.99
рівень виконання завдань проведення реконструкції об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  | 100 | 97.7 | 0.977
Розрахунок основних параметрів оцінки:
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:
І(еф)=(1,030+1,000+1,000+0,767+1,000+0,986+0,960):7*100 = |  | 96.3233
б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:
І(еф)= (0,973+1,000+1,000+1,000+0,998):5*100 = |  | 99.4227
в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:
І(як)= (0,983+0,990+0,977):3*100 = |  | 98.3333
г) розрахунок середнього індексу виконання показників якості попереднього періоду:
І(як)= (0,980+1):2*100 = |  | 99
д) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
І1=87,8/99,4= | 0.96883
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми із показниками попередніх періодів. Оскільки І1=0,97, що відповідає критерію оцінки 0,85 ≤ І1 ≤ 0 , то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів.
Визначення ступеню ефективності:
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:
Для бюджетних програм (окремих завдань програми), які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетниі періоди, загальна шкала аналізу ефективності програми повинна коригуватися. Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів(для І(еф), І(як)) або на 25 балів(для І1).
Е= 96,3+98,3+15,0= | 209.6566
При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середня ефективність.
Визначення ступеню ефективності по кожному завданню:
Завдання 1 | Е=((1,030+1,000+1,000+0,767+1,000)/5*100)+(0,983/1*100)+0(оскільки ((1,030+1,000+1,000+0,767+1)/5*100)/(0,973+1,00+1,00+1,00)/4*100)=0,96, що І1≤0,85 ,то 0 балів)=195,27 (згідно шкали ефективності середня ефективність)
Завдання 2 | Е=((0,986/1*100)+(0,990/1*100) +15 = 212,6 ( оскільки 98,6/99,8=0,99 що 0,85 ≤І1≤1,то 15 балів ) = 212,6 (згідно шкали ефективності середня ефективність)
Завдання 3 | Е=((0,960/1*100)+(0,977/1*100) = 193,9 (згідно відкоригованої шкали висока ефективність)

## Дод 1 7461
Додаток1
Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року
1. | 1200000 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника)
2. | 1210000 | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника)
3. | 1217461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
| (КПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності:
| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Кількість нарахованих балів
|  |  | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  | 195.27
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  | 212.6
| 3 | Забезпечення проведення реконструкції об´єктів транспортної інфраструктури | 193.9
|  | Загальний результат оцінки програми |  | 209.7
1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності
| № з/п | Назва завдання бюджетної програми2 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
| 1 | 2 | 3
2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність
| Заступник начальника управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |  |  | С.А.Сіренко
|  |  | (підпис) | (ініціали та прізвище)