|  | Додаток 17 до рішення міської ради VIІI скликання - від ____________ 2022 р. № /2022 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 31.12.2021р.

‘’Міська  цільова Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства ‘’Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги ‘’ Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2021-2023 р.р.’’,

затверджена рішеннями Ніжинської міської ради  8 скликання  від 24.12.2020р. №3-4/2020, від 26.02.2021р. №3-7/2021, від 01.07.2021 №1-11/2021,  від 19.08.2021 №85-12/2021, від 23.11.2021р. №7-16/2021, від 21.12.2021 №62-18/2021

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0212142 |  | Міська цільова Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства ‘’Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги’’Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2021-2023 роки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                                           гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін грн. |  |  | Касові видатки грн. |  |  | Відхилення грн. |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціал. фонд | усього | загальний фонд | спеціал.фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 200000,0 | ## 200000,0 |  | 198297,0 | 198297,0 |  | -1703,0 | -1703,0 |  | Економія коштів з огляду на закупівлю туберкуліну через систему Prozzoro шляхом проведення процедур публічних закупівель |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п |  | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальн. фонд |  | спеціал.фонд | загальн. фонд | спеціал.фонд |  |  |
|  |  | Своєчасне виявлення хворих, інфікованих туберкульозом, осіб з підвищеним ризиком захворювання (вперше інфікованих, з гіперергічними реакціями на туберкулін), для відбору контингентів, які підлягають ревакцинації проти туберкульозу, для визначення інфікованості населення як епідеміологічного показника; Зміцнення та гарантування підтримки системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз, забезпечення адекватним і стабільним фінансуванням; Забезпечення моніторингу та оцінки ефективності і результативності програмних заходів; Посилення інфекційного контролю у закладах охорони здоров’я. | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради КНП‘’Нііжинський міський ЦПМСД’’ Ніжинської міської ради | 200000,0 |  |  | 198297,0 |  | Для проведення туберкулінодіаг-ностики придбано туберкуліну на загальну суму 198297,0грн.,що забезпечило здійснення у січні-грудні 2021року моніторингу можливої захворюваності на туберкульоз та проведення проб ‘’Манту’’ 2107 дітям |  |