|  | Додаток 5 до рішення міської ради VIІI скликання - від ____________ 2022 р. № /2022 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 р.

Програма розвитку інвестиційної діяльності в Ніжинській міській територіальній громаді на 2020-2022 роки, рішення Ніжинської міської ради № 7-65/2019 від 24.12.2019 зі змінами № 40-68/2020 від 26.02.2020, № 7-72/2020 від 29.04.2020, № 2-4/2020 від 24.12.2020, № 7-7/2021 від 26.02.2021, № 52-12/2021 від 19.08.2021 р, № 10-16/2021 від 23.11.2021 р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0210180 |  | «Інша діяльність у сфері державного управління» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 047 195,50 | ## 765 700,00 | 281 495,50 | 1 017 904,48 | 738 630,00 | 279 274,48 | 29 291,02 | 27 070,00 | 2 221,02 | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Придбання, розроблення та розповсюдження інформаційно-презентаційних матеріалів про місто (поліграфічна продукція, буклетів, флаєрів, листівок, банерів, стенди, відеофільмів, інформацих програм і роликів, сувенірної продукції (ручки, блокноти, календарі, брелки, прапорці, магніти, брендований посуд, USB накопичувачи, сувенірна діжка під огірки, тощо)), тощо. | Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності | 113 000 |  | 96 428 |  | Кошти використані на друк брендованої продукції (шоломи, світловідбивні желети, сувенірні подарункові набори, статуетка переможцю конкурсу по передпроектній візуалізації парку ім. Шевченка, м. Ніжин), друк бренжованих бейджів для учасників форуму Чернігівщина/країни Балтії, виготовлення сувенірних наборів чашок та канцелярських брендованих наборів. |
| 2. | Спів фінансування грантових проектів в розмірі не більше 25 % від загальної вартості проекту. | Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності | 8 200 |  | 8 200 |  | Співфінансування грантового проекту «Інтерактивний скансен» в рамках реалізації проектів з програмою «DOBRЕ» (закупівля глини для майстер-класів з гончарного ремесла). |
| 3. | Залучення експертів та відповідних організацій для експертного та методичного супроводу процесу розроблення інвестиційних проектів, планів дій, бізнес-планів, інвестиційного паспорта, іншої проектно-кошторисної документації. (Розробка стратегії, аналітики, концепції, презентації та візуалізації проекту авіа-логістичного центру) | Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності | 400 000 |  | 389 502 |  | Кошти використані на розробку стратегії, аналітики, концепції, презентації та візуалізації проекту авіа-логістичного центру |
| 4. | Оплата за консультаційні послуги з розробки: - Комплексної програми енергоефективності бюджетної та житлової сфер Ніжинської територіальної громади; - Системи матеріального стимулювання енергоефективної поведінки бюджетних установ Ніжинської територіальної громади; Нормативно-правових актів системи енергоменеджменту Ніжинської територіальної громади | Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності | 144 500 |  | 144 500 |  | Кошти використані відповідно до заходів Програми |
| 5. | Виплата одноразової грошової винагороди переможцю конкурсу на визначення найкращої передпроектної візуалізації парку ім. Т. Шевченка, м. Ніжин, Чернігівська обл. | Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності | 100 000 |  | 100 000 |  | Кошти використані відповідно до заходів Програми |
| 6. | Покращення матеріально-технічного забезпечення проведення заходів інвестиційного характеру та промоції міста, інвестиційних проектів та напрацювань (фліпчат дошки, блокноти, бумага для флапчатів, магнітно-маркерні дошки, підставки настільні, меблі, комп’ютерне та офісне обладнання тощо) | Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності |  | 229 495,50 |  | 229 495,50 | Кошти використані відповідно до заходів Програми (трибуна для виступів, конференц-стіл, стільці-31 шт., фліпчарт, ноутбук, проектор, кріплення до проектору, акустична система, мікрофонна радіосистема, кран для проектора, лазерний презентер, кабельна продукція на підключення інраструктури, активна акустична система). |
| 7. | Спів фінансування грантових проектів в розмірі не більше 25 % від загальної вартості проекту. | Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності |  | 52 000,00 |  | 49 778,98 | Співфінансування грантового проекту «Закупівля зеленої сцени для відкритого молодіжного простору» в рамках реалізації проектів з програмою «DOBRЕ» (проектор 42 778,98 грн, банер-7 000 грн). |