Протокол робочої наради

з актуалізації Стратегії Ніжинської ТГ

24.05.2022 р.

15:00

Малий зал

Головуючі:

Кодола О.М. – міський голова

Охонько С. М.- радник міського голови

Присутні: Вовченко Ф.І., перший заступник міського голови, Хоменко Ю.Ю. – секретар Ніжинської міської ради, Кушніренко А. М. С. начальник  УЖКГ та будівництва; Салогуб В.В. – керуючий справами виконавчого комітету, Пелехай Л.М. - староста Кунашівсько-Переяслівського старостинського округу, Гавриш Т.М., начальник відділу економіки та інвестиційної діяльності, Стусь Л.М., начальник сектора розвитку підприємництва, Березка Н.О.– начальник відділу з питань сім’ї та молоді, Дьяконенко І. – т.в.о начальника відділу містобудування та архітектури, Гук О.О. – начальник інформаційно-аналітичного відділу,  Глушко П.М. – начальник відділу з питань фізичного культури та спорту, Писаренко Л.В. –начальник фінансового управління, Басак Т.Ф. – начальник управління культури та туризму, Тимченко А.В. – директор КЗ Ніжинський міський молодіжний центр» та депутати міської ради (список додається)

Формування  порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Кодолу О.М., який проінформував, що головним завданням міської влади в умовах війни є забезпечення життєдіяльності міста. Проблем багато, як фінансових так і господарських. Втрати бюджету міста – більше 100 млн.грн. Тому завдання – спільно напрацювати та оновити в умовах воєнного стану пріоритетні проекти стратегічного характеру

Охонька С.М., - Стратегія Ніжинської ТГ є основним документом. Ми повинні спільно з депутатами міської ради визначати перелік проектів, затверджених міською радою в Стратегії розвитку Ніжинської ТГ, які є пріоритетними в даний період і визначитися з можливим фінансуванням  у 2022 році. Тому пропоную порядок денний наради наступний:

Порядок денний:

Актуалізація Стратегії розвитку Ніжинської ТГ, в частині визначення проектів, які будуть профінансовані в 2022 році

Розгляд питань порядку денного

СЛУХАЛИ:

Охонька С.М. - в умовах воєнного стану існують обмеження та черговість проведення видатків про що проінформує Писаренко Л.В.

Писаренко Л.В. - проінформувала про обмежені можливості бюджетного фінансування в даний період. В першу чергу фінансуються видатки на ЗСУ та заробітну плати, а потім капітальні видатки.

Охонька С.М. запропонував сконцентрувати увагу на проектах, що вже розпочаті в 2021 році і які планувалось закінчити в 2022 році. Це: «Реконструкція  вулиці Гоголя»; «Реконструкція тротуарної зони центральної алеї (вул.Козача – вул.Синяківська», «Поточний ремонт та грейдерування доріг», «Огорожа скверу Гоголя», «Центр підтримки підприємництва (BUSINESS HUB)».

Кушніренка А.М. – повідомив, що проводяться перемовини з підрядниками щодо продовження робіт по розпочатим у 2021 році проектам.

Гавриш Т.М. – проінформувала про перелік проектів на 2022 рік, затверджених міською радою в Стратегії розвитку Ніжинської ТГ.

Проект «Центр підтримки підприємництва (BUSINESS HUB)» не потребує додаткового фінансування з міського бюджету. З державного бюджету планувались надходження в сумі 390 тис.грн на придбання обладнання довгострокового користування.

Охонько С.М. вніс пропозицію визначитись з проектами у сферах культури і освіти.

Тимошик Д.М. – в умовах воєнного часу з’явились нові проекти, що потребують фінансування з міського бюджету. Це обладнання укриттів у школах.

Вовченко Ф.І. – проблем не буде, обладнання укриттів буде фінансуватись по Програмі надзвичайних ситуацій.

Градобик В.В. – ситуація з фінансуванням галузі «освіта» складна. Знята субвенція в сумі 13 млн.грн. Не працюють заклади дошкільної освіти. Там відсутні укриття. Працюємо з іншими закладами та установами для оформлення договірних відносин по використанню їх укриттів. Два заклади освіти, що постраждали в наслідок військових дій, потребують першочергового фінансування.

Охонько С.М. – узагальнив, що першочерговими є проекти:

- безпечність  бомбосховищ для шкіл, дошкільних та позашкільних закладів ;

- ремонт доріг

- завершення розпочатих проектів минулого року.

Басак Т.Ф. – якщо планується закінчення реконструкції Гоголя, то актуальними є обладнання вулиці туристичними маркерами, що виготовляє механічний завод та проект «Втрачена історія».

Глушко П. – реконструкція боксерської зали «Зірка» виконана на 50%.

Кірсанова С.Є. - планувалась реконструкція міської тепломережі на умовах кредитування. Яка ситуація на даний час.

Вовченко Ф.І. – ТОВ «НіжинТеплоМережі» проводять заходи по підготовці до зими в межах своїх можливостей. Оформлювати кредити зараз недоцільно. Є борг міського бюджету по різниці в тарифах.

Хоменко Ю.Ю. – будемо використовувати всі можливості, в тому числі і можливості депутатського корпусу, по отриманню фінансової допомоги для виконання зазначених проектів

Охонько С.М. – європейські країни та США готові відновлювати та розбудовувати міста України. Будуть проекти по допомозі. Ми повинні використати всі можливості.

ВИРІШИЛИ

Охонько С.М. підвів підсумок:

- Фінансувати завершення перехідних проектів з минулого року:

- «Реконструкція  вулиці Гоголя»;

- «Реконструкція тротуарної зони центральної алеї (вул.Козача – вул.Синяківська»;

- «Огорожа парку ім. М.В. Гоголя»,

А також проекти:

«Поточний ремонт та грейдерування доріг»;

«Обладнання сховищ у закладах освіти».

Всі присутні підтримали одноголосно

Головуючий                                                 Сергій Охонько

Протокол склала                                         Тетяна Гавриш