Україна                                                                                                                                    Чернігівська область

НІЖИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

22 сесія VІІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від    21 червня  2022року              м. Ніжин                        № 1-22/2022

Про виконання місцевих/регіональних цільових програм головним розпорядником коштів – фінансовим управлінням Ніжинської міської ради Чернігівської області за 2021рік

Відповідно до статей  25, 26, 42, 59, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті  91 Бюджетного кодексу  України, регламенту Ніжинської міської ради VІІІ скликання, затвердженого  рішенням  Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІІ скликання від 27 листопада 2020 року № 3-2/2020,  на  виконання «Порядку  розроблення     місцевих/регіональних   цільових   програм    Ніжинської   територіальної   громади,   затвердження,   моніторингу     та звітності про їх виконання»,  затвердженого  рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІІ скликання  від   26 жовтня 2021р.   №  42-15/2021, заслухавши та обговоривши звіти фінансового управління Ніжинської міської ради Чернігівської області про виконання місцевих/регіональних цільових програм за 2021рік, міська рада вирішила:

1. Затвердити звіти фінансового управління Ніжинської міської ради Чернігівської області про виконання місцевих/регіональних цільових програм за 2021рік згідно з додатками до даного рішення (додаються).

2. Фінансовому управлінню Ніжинської міської ради Чернігівської області (Писаренко Л.В.) забезпечити оприлюднення цього рішення протягом п’яти  робочих днів з дня  його прийняття шляхом розміщення на офіційному сайті Ніжинської міської ради.

3. Контроль за  виконанням  рішення  покласти  на постійну депутатську  комісію міської ради  з  питань  соціально-економічного розвитку, підприємництва, інвестиційної діяльності, бюджету та фінансів  (голова Мамедов В.Х.).

Міський голова                                          Олександр  КОДОЛА

ПОДАЄ:

Начальник фінансового                                                 Людмила  ПИСАРЕНКО

управління міської ради

ПОГОДЖУЮТЬ:

Секретар міської ради                                                      Юрій  ХОМЕНКО

Перший заступник міського голови                               Федір   ВОВЧЕНКО

з питань діяльності виконавчих

органів ради

Начальник  відділу юридично -                                       В’ячеслав  ЛЕГА

кадрового забезпечення

Голова постійної депутатської                                     Володимир МАМЕДОВ

комісії  з  питань  соціально –

економічного розвитку,

підприємництва, інвестиційної

діяльності, бюджету та фінансів

Голова  постійної  депутатської                                       Валерій  САЛОГУБ

комісії з питань регламенту,

законності, охорони прав і свобод громадян,

запобігання  корупції, адміністративно-

територіального устрою, депутатської

діяльності та етики

Додаток  №1

до  рішення міської ради VIІI скликання

від              2022 р. №        /2022

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022р.

Програма інформатизації діяльності фінансового управління Ніжинської міської ради  Чернігівської області на 2020-2022 роки, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради № 7-65/2019 від 24.12.2019 р.  зі змінами, внесеними  Рішеннями Ніжинської міської ради  № 4-75/2020 від 26.06.2020 р.,  № 13-79/2020 від 30.09.2020 р.,

№ 1-8/2021 від 30.03.2021р.,   № 5-9/2021 від 22.04.2021 р.,   № 2-13/2021 від 16.09.2021 р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3717520 |  | Виконання Національної програми інформатизації |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                  гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 133 120,00 | ## 100 000,00 | 33 120,00 | 116 515,09 | 83 395,09 | 33 120 | 16 604,91 | 16 604,91 | - | Залишок планових призначень |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | КЕКВ 2210 – Придбання комп’ютерної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки та комплектуючих | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 15 000,00 |  | 10 672,00 |  | Придбано у ТОВ "СВІНГ ПЛЮС" картридж, монітор, клавіатуру, 3 мишки та маршрутизатор в ПрАТ «ДАТА ГРУП» |
| 2 | КЕКВ 2240 – Супроводження програми АС «Місцеві бюджети» |  | ## 6 600,00 |  | 6 600,00 |  | Перераховано ТОВ "Неоком XХI" за послуги на право користування аналітично-інформаційною системою "Місцеві бюджети рівня міста, району «2006»" з подальшим адмініструванням, супроводженням і обслуговуванням. |
| 3 | КЕКВ 2240 – Оплата послуг з обробки даних (послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування ) |  | ## 7 000,00 |  | 4 405,00 |  | ДП "Національні інформаційні системи" - реєстрація підписувача в Автоматизованій системі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, з метою отримання ним кваліфікованих довірчих послуг та обслуговування даних підписувача Надавачем протягом одного року - 3 послуги, ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" за обробку даних та формування семи кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів на 2 роки, постачання КП "Програмний комплекс "Варта" з правом використання до закінчення терміну дії кваліфікованих сертифікатів електронних підписів |
| 4 | КЕКВ 2240 – Оплата послуг Інтернет |  | ## 6 000,00 |  | 4 699,68 |  | Оплачено Інтернет-послуги ПАТ «Укртеолеком» та ПрАТ «ДАТА ГРУП» |
| 5 | КЕКВ 2240 – Системи баз даних |  | ## 43 000,00 |  | 43 000,00 |  | ТОВ "Е-РІШЕННЯ" - послуги за придбання субліцензії на право користування програмним забезпеченням: Доступ онлайн-сервісів Економічний профайл громади |
| 6 | КЕКВ 2240 – Послуги з програмування та консультаційні послуги з питань програмного забезпечення |  | ## 17 400,00 |  | 14 018,41 |  | ТОВ "ДП "Центр інформатизаційних та аналітичних технологій" - за постійний моніторинг функціонування Системи, надання консультацій в телефонному режимі та/або за технологією віддаленого доступу на робочих місцях користувачів Системи, оперативне оновлення конфігурації базового програмного забезпечення, адміністрування Системи і бази даних комп’ютерної програми "Єдина інформаційна система управління місцевим бюдетом" ("ІЄСУБ для місцевого бюджету") ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ ЧАСУ" - послуга розміщення веб-сайту server14.budgtnizhin.org ("Хостинг") за тарифом "Мотрний +" та послуги продовження реєстрації доменного імені budgtnizhin.org. ТОВ "Ніжинський бухгалтер" - Постачання примірника та пакетів оновлення (компонентів) комп’ютерної програми "М.Е.Doc" для юридичних осіб з правом використання на рік (Модуль "Звітність") локальна версія. Акція. |
| 7 | КЕКВ 2240 – Придбання програм для комп’ютерів (Windows) |  | ## 5 000,00 |  | 0 |  | Витрати за даним напрямом не проводились |
| 8 | КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” |  |  | 33 120,00 |  | 33 120,00 | Придбано у ТОВ "СВІНГ ПЛЮС" багатофункціональний пристрій (принтер) А4 ч/б Canon i-SENSYS MF237w з Wi-Fi (бандл з 2 картриджами), системний блок Intel Pentium G6400/DDRIV8Gb/SSD 480Gb- 2 штуки |

Додаток  №2

до  рішення міської ради VIІI скликання

від              2022 р. №        /2022

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022р.

Програма  управління  боргом міського  бюджету Ніжинської міської територіальної громади  на 2019-2023 роки, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради № 6-50/2019 від 16.01.2019 р.  зі змінами, внесеними рішеннями Ніжинської міської ради № 1-64/2019 від 11.12.2019р., №1-3/2020 від 15.12.2020 р., №7-12/2021 від 19.08.2021р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3718600 |  | Обслуговування місцевого боргу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 248 248,00 | ## 248 248,00 | - | 248 246,49 | 248 246,49 | - | -1,51 | -1,51 | 0 | Залишок планових призначень |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Сплата відсотків по кредиту щоквартальними платежами, відповідно до умов кредитного договору між Ніжинською міською радою Чернігівської області та Північною екологічною фінансовою корпорацією («НЕФКО») від 21.12.2018р. ESC 8/18 | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 248 248,00 |  | 248 246,49 |  | Сплачено відсотки по кредиту щоквартальними платежами, відповідно до умов кредитного договору між Ніжинською міською радою Чернігівської області та Північною екологічною фінансовою корпорацією («НЕФКО») від 21.12.2018р. ESC 8/18 |

Додаток №3 до рішення міської ради VIІI скликання від 2022 р. № /2022

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022р.

Міська програма забезпечення пожежної безпеки Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік,

затверджена Рішеннями Ніжинської міської ради № 3-4/2020 від 24.12.2020 р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3710160 |  | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 3 000 | ## 3 000 | 0 | 1326 | 1326 | 0 | 1674 | 1674 | 0 | Залишок планових призначень |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Протипожежні заходи | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2021р.) | ## 3000 |  | ## 1326 |  | КЕКВ 2210 - Чернігівське обласне спеціалізоване підприємство "Пожсервіс" – придбано вогнегасник – 570,00 грн; КЕКВ 2240 - ТОВ "Спеціалізоване підприємство "Фенікс" – виконано перезарядку та поточний ремонт п’яти вогнегасників – 756,00 грн |

Додаток  №4

до  рішення міської ради VIІI скликання

від              2022 р. №        /2022

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022р.

Міська цільова програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий  внесок у розвиток Ніжинської міської ТГ, здійснення представницьких та інших заходів на 2021 рік,  затверджена Рішенням Ніжинської міської ради  № 3-4/2020 від 24.12.2020 р,  зі змінами, внесеними Рішенням Ніжинської міської ради  № 2-8/2021 від 30.03.2021 р., № 9-15/2021 від 26.10.2021 р. , № 29-16/2021 від 23.11.2021 р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3710180 |  | Інша діяльність у сфері державного управління |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 2 500 | ## 2 500 | - | 2 500 | 2 500 | - | 0 | 0 | 0 | - |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Виготовлення друкованої продукції, придбання бланків Почесних грамот, грамот, подяк, рамок для грамот та подяк, подарунків, сувенірної та квіткової продукції, банерів, конвертів, листівок, запрошень, ритуальних вінків, іншої ритуальної продукції, відзнак, нагород, медалей та інших нагрудних знаків тощо, оплата за чекові книжки, оплата послуг банку з видачі готівки та податків згідно чинного законодавства для виплати грошової винагороди нагородженим Почесними грамотами виконавчого комітету міської ради. | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | ## 2500 |  | ## 2500 |  | Придбано 29 букетів до 5-и державних свят, визначних подій та ювілеїв |

Додаток  №5

до  рішення міської ради VIІI скликання

від              2022 р. №        /2022

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022р.

Міська Комплексна програма профілактики правопорушень на період 2019-2021 роки «Правопорядок», затверджена Рішенням міської ради  від  16.01.2019р. №6-50/2019 зі змінами, внесеними рішеннями міської ради  №4-65/2019 від 24.12.19,   №9-6/2021 від 04.02.2021,    №44-13/2021 від 16.09.2021

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 3719800 |  | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 100 000 | ## 100 000 | - | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Профілактика вчинення злочинів та правопорушень у громадських місцях, забезпечення ПММ службового автотранспорту Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області | ГУНП в Чернігівській області, для Ніжинського РВП | ## 100 000,00 | - | ## 100 000,00 | - | Підписані договори про закупівлю товарів, а саме: бензину А-92 (євро) для заправки службових автомобілів та придбання оливи моторної для автомобілів Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області. Дані кошти були освоєні в грудні 2021 року. |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Ніжинської міської ради «Про виконання місцевих/регіональних цільових програм головним розпорядником коштів – фінансовим управлінням Ніжинської міської ради Чернігівської області за 2021рік»

від «__»_________2022року №___

Проект рішення Ніжинської міської ради «Про виконання місцевих/регіональних цільових програм головним розпорядником коштів – фінансовим управлінням Ніжинської міської ради Чернігівської області за 2021рік»  передбачає  затвердження звітів фінансового управління Ніжинської міської ради Чернігівської області про виконання  місцевих/регіональних  цільових програм за 2021рік,  а  саме:

1.  «Програма інформатизації діяльності фінансового управління Ніжинської міської ради  Чернігівської області на 2020-2022 роки» - виконано заходи на суму 116515,09грн (87,5% від  річних призначень  - придбання та обслуговування  комп’ютерної та  оргтехніки, супровід  програм, послуги  інтернету тощо).

2.  «Програма  управління  боргом міського  бюджету Ніжинської міської територіальної громади  на 2019-2023 роки» - виконано заходи на суму 248246,49грн (100%  річних призначень – вчасно  здійснено оплату відсотків  по кредиту щоквартальними платежами, відповідно до умов  кредитного договору між Ніжинською міською радою Чернігівської області та Північною екологічною фінансовою корпорацією («НЕФКО») від 21.12.2018р. ESC 8/18).

3. «Міська програма забезпечення пожежної безпеки Ніжинської міської територіальної громади на 2021рік»  - виконано заходів на 1326,00грн (44,2%  від  річних призначень  за  рахунок  економного використання  бюджетних  ресурсів – придбання  вогнегасника, послуги з перезарядки вогнегасників).

4. «Міська цільова програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий  внесок у розвиток Ніжинської міської ТГ, здійснення представницьких та інших заходів на 2021 рік» - виконано заходів на 2500,00грн (100% від річних призначень – забезпечено  участь  управління  на державних святах, визначних подіях, ювілеях).

5. «Міська Комплексна програма профілактики правопорушень на період 2019-2021 роки «Правопорядок» - використано 100000,00грн  (100% від річних призначень – для забезпечення профілактики вчинення злочинів та правопорушень у громадських місцях  забезпечено ПММ службового автотранспорту Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області).

Підставою для  формування  проекту  рішення Ніжинської міської ради є

«Порядок  розроблення     місцевих/регіональних   цільових   програм    Ніжинської   територіальної   громади,   затвердження,   моніторингу     та звітності про їх виконання»,  затвердженого  рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІІ скликання  від   26 жовтня 2021р.   №  42-15/2021,   звіти фінансового управління Ніжинської міської ради Чернігівської області про виконання міських цільових програм за 2021рік.

Проект рішення підготовлений з дотриманням норм Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу  України, регламенту Ніжинської міської ради VІІІ скликання, затвердженого  рішенням  Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІІ скликання від 27 листопада 2020 року № 3-2/2020.

Відповідальний за підготовку проекту рішення – головний  спеціаліст – економіст  бюджетного відділу  фінансового управління  Ніжинської  міської  ради    Алла  АРТЕМЕНКО.

Начальник фінансового                                                 Людмила  ПИСАРЕНКО

управління міської ради