|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 22  До рішення Ніжинської міської ради  Від 21.06.2022 р. № 7-22 /2022 |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

|  |
| --- |
| **Міська цільова програма «Охорона навколишнього природного середовища Ніжинської міської територіальної громади на період 2021р.**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-4/2020 від 24.12.2020р. зі змінами №4-9/2021 від 22.04.2021р. |

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1218311 |  | **Охорона та раціональне використання природних ресурсів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 967 126,15 |  | 967 126,15 | 897 053,90 |  | 897 053,90 | -70 072,25 |  | -70 072,25 | Економія коштів після проведення тендеру |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Надання послуг з ліквідації стихійних сміттезвалищ на території Ніжинської міської територіальної громади | УЖКГ та Б |  | 867 126,15 |  | 797 153,90 | Надання послуги з ліквідації стихійних сміттезвалищ на території Ніжинської міської територіальної громади. Ощищення ділянки від сміття. Перевезення сміття. Захоронення ТПВ на ПТПВ. |
| 2 | Придбання хімічного засобу для боротьби з амброзиею | УЖКГ та Б |  | 100 000,00 |  | 99 900,00 | Придбано засіб для боротьби з амброзією «АМБРОСТОП» в кількості 4 контейнери по 1000 л. кожен |