Додаток до Програми сприяння розвитку волонтерства Ніжинської територіальної громади на 2023-2027 роки

**«Заходи Програми сприяння розвитку волонтерства Ніжинської територіальної громади на 2023-2027 роки»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Перелік напрямів та зміст заходів** | **Відповідальні за**  **виконання** | **Термін**  **виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)** | | | **Очікуваний**  **результат** |
| **Міський бюджет** | **Інші джерела фінансування** | **Всього** |
| 1. **Забезпечення сприятливих умов для розвитку волонтерства, підвищення рівня самоорганізації жителів в територіальній громаді для участі у волонтерській діяльності** | | | | | | | |
| 1.1 | Наповнення та постійне оновлення розділу «Волонтерська діяльність» на сайті міської ради з інформацією пов’язаною з волонтерською діяльністю в територіальній громаді.  Розділ дасть можливість:   * розмістити перелік організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів за видами і напрямами діяльності; * розмістити перелік волонтерів з напрямами діяльності; * формування переліку проблем; * сформувати заявку щодо потреби/проблеми що може бути вирішена за допомогою волонтерської діяльності; * отримати інформацію щодо можливості; * надання чи отримання гуманітарної допомоги; * координації організацій між собою; * тощо | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю - Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів. | 2023  2024  2025  2026  2027 | 0,00 | - - -  -  - | - -  -  -  - | Забезпечення органів місцевого самоврядування, ЗМІ, донорів та громадськості актуальною інформацією про волонтерську діяльність в громаді, функціонування організації та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів.  Формуються партнерські мережі, налагоджується координація між організаціями та волонтерами, покращується взаємодія в ланцюгу потреб та пошуку рішень.  Дасть можливість жителям долучитись до волонтерської діяльності, установам та організаціям, що залучають волонтерів знайти партнерів |
| 1.2 | Створення інформаційно-ресурсного центру “Волонтерський хаб” на базі КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр»  Хаб надає:  - юридичну допомогу;  - допомогу в підготовці проектних заявок та консультацій зі звітування перед донором;  - допомогу в підготовці документів з звітування для фіскальних органів;  - навчання з антивигорання та основ психології;  - надання правових консультацій та проведення навчальних семінарів для організацій, що залучають волонтерів щодо законодавства про волонтерську діяльність, ввезення та облік гуманітарної допомоги, збору благодійних пожертв, створення і діяльності громадських об’єднань та благодійних організацій тощо.  - місце для зустрічей волонтерів та їх координаторів, а також для роботи, доступ до оргтехніки, простір для навчання, проведення заходів;  - допомога в розробленні та прийнятті ГО, БО, ОСББ, ОСН, які залучають волонтерів власної програми з залучення та координації волонтерів;  - сприяння в залученні молоді, ВПО та інших жителів громади до волонтерських ініціатив;  - залучення за необхідності організацій, які надають психологічну допомогу, для ментальної стійкості волонтерів;  - забезпечення нетворкінгу та обміну досвідом між волонтерськими ініціативами та організаціями;  - тощо | КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» | 2023  2024  2025  2026  2027 | 10 тис.грн | - - -  -  - | - -  -  -  - | Збільшення кількості публічних та волонтерських заходів проведених установами, організаціями та волонтерськими ініціативами за підтримки Волонтерського хабу.  Збільшення кількості наданих консультацій в рамках Волонтерського Хабу, а також посилення горизонтальних та вертикальних мереж. |
| 1.3 | Створення волонтерського чат боту, гарячої лінії (за допомогою телефона, е-пошти, сайту міської ради, е-порталу), яка надає консультаційну допомогу. | КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» | 2023  2024  2025  2026  2027 | 0,00 | - - -  -  - | - -  -  -  - | Посилення інституційної спроможності організацій та установ, які залучають волонтерів, а також спроможність залучати гуманітарну допомогу |
| 1.4 | Сприяння організаціям та установам, які залучають волонтерів в організації та проведенні форумів, конференцій, семінарів та інших заходів, присвячених розвитку волонтерства (надання приміщення, аудіо, відео техніки) | КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр», відділ економіки та інвестиційної діяльності | 2023  2024  2025  2026  2027 | 0,00 | - - -  -  - | - -  -  -  - | Посилення популяризації успішного досвіду та добрих практик, налагодження професійних зв'язків та посилення міжсекторальної взаємодії |
| 1.5 | Передбачити в місцевому бюджеті територіальної громади кошти на освітні заходи, популяризацію та інформаційно-просвітницьку кампанію | КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» | 2023  2024  2025  2026  2027 | 10 тис.грн | - - -  -  - | - -  -  -  - | Збільшення кількості жителів, що залучаються до волонтерської діяльності в рамках роботи та заходів комунальних установ та закладів |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Проведення відповідним структурним підрозділом конкурсу з надання фінансової підтримки громадським організаціям, які здійснюють волонтерську діяльність на території Ніжинської територіальної громади та залучають до своєї діяльності волонтерів та волонтерські ініціативи | Відділ економіки та інвестиційної діяльності Ніжинської міської ради | 2023  2024  2025  2026  2027 | 0,00 | - - -  -  - | - -  -  -  - | Підвищення кількості волонтерів в Ніжинській територіальній громаді та волонтерських послуг для вирішення питань соціальної спрямованості в Ніжинській територіальній громаді.  Збільшення рівня професійності та матеріально-технічного забезпечення волонтерських ініціатив |
| 1.7 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям відповідно до Порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям, що здійснюють волонтерську діяльність на території Ніжинської територіальної громади за рахунок коштів бюджету Ніжинської міської територіальної громади |  | 2023  2024  2025  2026  2027 | 450 тис.грн  500 тис.грн  500 тис.грн  500 тис.грн  500 тис.грн | - - -  -  - | - -  -  -  - | Забезпечення ефективної діяльності та фінансова підтримка громадських організацій, що здійснюють волонтерську діяльність |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Сприяння в інституційному розвитку організацій та установ у громаді, що залучають до своєї діяльності волонтерів через проведення освітніх та інших заходів** | | | | | | | |
| 2.1 | Сприяння в проведенні або проведення навчання по волонтерському менеджменту та фінансовій грамотності (аудит, облік і звітування щодо роботи з гуманітарною та благодійною допомогою) для громадських об'єднань, благодійних та інших неприбуткових організацій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення, комунальних установ, закладів, які планують залучення волонтерів до своєї діяльності. | КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр»  . | 2023  2024  2025  2026  2027 | 10 тис.грн | - - -  -  - | - -  -  -  - | Підвищення рівня професіоналізму в волонтерському менеджменті та фінансовій грамотності громадських об'єднань, благодійних та інших неприбуткових організацій. Збільшення кількості залученої гуманітарної та благодійної допомоги цими організаціями. |
| 2.2 | Сприяння в проведенні або проведення тематичного навчання для керівництва та педагогів закладів освіти громади з питань волонтерської діяльності та залучення до неї. | Управління освіти Ніжинської міської ради | 2023  2024  2025  2026  2027 | 0,00 | - - -  -  - | - -  -  -  - | Підвищення рівня обізнаності педагогів закладів освіти у процедурах волонтерської та благодійної діяльності |
| 2.3 | Запровадження в закладах освіти громади в рамках години класного керівника або в рамках освітнього курсу «Громадянська освіта», окремого модулю щодо: основ волонтерської та благодійної діяльності; основи законодавства, що регулює волонтерство; культури волонтерства; загальних понять життєдіяльності громадянського суспільства; форм публічної громадської активності та самоорганізації населення з обов’язковими практичними заняттями. | Управління освіти Ніжинської міської ради | 2023  2024  2025  2026  2027 | 0,00 | - - -  -  - | - -  -  -  - | Розвиток волонтерських та громадянських компетенцій у школярів. Збільшення волонтерських ініціатив до яких залучаються чи проведуть школярі. |
| 2.4 | Сприяння у проведенні або проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування, комунальних установ та закладів, щодо роботи з волонтерами та організацію власних волонтерських ініціатив, спрямованих на залучення та координацію волонтерів. | КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» | 2023  2024  2025  2026  2027 | 5 тис.грн | - - -  -  - | - -  -  -  - | Підвищення професійного рівня працівників органів місцевого самоврядування, комунальних установ та закладів з питань волонтерства. Збільшення кількості волонтерів, яких залучили ОМС, комунальні установи та заклади до волонтерської діяльності та акцій. |
| **3. Популяризація, посилення участі жителів громади у волонтерській діяльності та забезпечення поінформованості громади через впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії** | | | | | | | |
| 3.1 | Проведення інформаційно-просвітницької кампанії з метою популяризації волонтерської діяльності, формування позитивної культури та іміджу волонтерства. В тому числі, розроблення інформаційних матеріалів, аудіо та відеороликів, наприклад: «Як стати волонтером в нашій громаді», “Маленький внесок - це великий вклад в спільну справу” та їх поширення через ЗМІ, соціальні мережі тощо. | КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» | 2023  2024  2025  2026  2027 | 5 тис.грн | - - -  -  - | - -  -  -  - | Підвищення рівня поінформованості жителів щодо волонтерства. Збільшення кількості жителів, що долучилися до волонтерства чи створили власні волонтерські ініціативи. Організації активно залучають волонтерів до своєї діяльності. |
| 3.2 | Проведення на рівні територіальної громади щорічного Форуму волонтерських ініціатив, благодійності, корпоративної, соціальної відповідальності. | КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» | 2023  2024  2025  2026  2027 | 5 тис.грн | - - -  -  - | - -  -  -  - | Створення умов для комунікації та обміну досвідом між організаціями та установами, що залучають волонтерів та органами влади, а також між собою.  Визначення, залучення зацікавлених сторін та налагодження взаємозв'язків. Побудова діалогу та досягнення згуртованості навколо пріоритетних цілей. |
| 3.3 | Залучення до інформаційно-просвітницької кампанії з розвитку волонтерства в громаді лідерів громадської думки (громадських діячів, військових, блогерів, експертів, відомих особистостей, знаменитостей, тощо), які мають досвід волонтерської діяльності. | КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» , відділ у справах сім’ї та молоді,  Управління культури та туризму, управління освіти Ніжинської міської ради | 2023  2024  2025  2026  2027 | 0,00 | - - -  -  - | - -  -  -  - | Формування позитивного образу волонтера, популяризація волонтерського руху в громаді. |
| 3.4 | В рамках святкування “Дня волонтера» запровадити щорічне відзначення – «Волонтер року», «Краща волонтерська організація року», «Кращий благодійник року». | КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» | 2023  2024  2025  2026  2027 | 5 тис.грн | - - -  -  - | - -  -  -  - | Підвищення рівня активності жителів громади щодо волонтерської діяльності. Формування позитивного образу волонтера, популяризація волонтерського руху в громаді. |
| 3.5 | Здійснення інформаційної підтримки заходів, що проводяться на базі приміщень — міської ради чи комунальної власності організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів, а також поширення інформаційних продуктів, розроблених в рамках цих заходів чи діяльності. | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю | 2023  2024  2025  2026  2027 | 0,00 | - - -  -  - | - -  -  -  - | Підвищення рівня поінформованості жителів щодо волонтерства та можливості долучення до нього. Формування позитивного образу волонтера. Сприяння залученню жителів, організацій та установ до волонтерської діяльності |
| 3.6 | Висвітлення інформації про волонтерську діяльність в громаді на телебаченні, інтернет-порталів та веб-сторінках громади, в інших засобах масової інформації та інтернет-ресурсах з якими співпрацює громада. | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю, місцеві ЗМІ | 2023  2024  2025  2026  2027 | 0,00 | - - -  -  - | - -  -  -  - | Підвищення рівня поінформованості жителів щодо волонтерства та можливості долучення до нього. Формування позитивного образу волонтера. |
| **4. Забезпечення системної участі організацій та установ, що залучають волонтерів до формування та вирішення питань місцевого значення, а також посилення комунікації між собою та з органами місцевого самоврядування, розвиток волонтерських мереж** | | | | | | | |
| 4.1 | Забезпечення щорічного розгляду на засіданні виконавчого комітету міської ради питання про загальний стан розвитку волонтерства в громаді з визначенням кола проблем та затвердженням конкретних заходів щодо їх розв’язання за участю представників організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів. | КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» | 2023  2024  2025  2026  2027 | 0,00 | - - -  -  - | - -  -  -  - | Створення умов для презентації та обговорення ключових показників розвитку волонтерства в громаді з органами місцевого самоврядування та забезпечення можливості оперативного вирішення проблеми пов’язаних з розвитком волонтерства |
| 4.2 | Включення організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів до роботи у складі оргкомітетів, експертних та робочих груп, консультативно-дорадчих органів при органах місцевого самоврядування | Структурні підрозділи міської ради, відділи виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 2023  2024  2025  2026  2027 | 0,00 | - - -  -  - | - -  -  -  - | Забезпечення системної участі організацій та установ, що залучають волонтерів до формування та вирішення питань місцевого значення |
| 4.3 | Визначити посадову особу та відділ у виконавчому комітеті міської ради відповідальну за координацію, допомогу та комунікацію з організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів | Секретар міської ради | 2023  2024  2025  2026  2027 | 0,00 | - - -  -  - | - -  -  -  - | Посилення значення волонтерства в діяльності органів місцевого самоврядування та житті громади. |
| 4.4 | Проведення слухань та обговорень в постійних депутатських комісіях ради та на засіданнях ради щодо виконання цільової Програми з сприяння розвитку волонтерства за участю організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів | Депутатські комісії міської ради, секретар міської ради | 2023  2024  2025  2026  2027 | 0,00 | - - -  -  - | - -  -  -  - | Створення умов для презентації та обговорення ключових показників реалізації Програми та можливості оперативного редагування заходів в ній |
| 4.5 | Включення в муніципальні соціологічні опитування за участі громади або ті, які проводяться на замовлення або за сприяння органів місцевого самоврядування, питань участі жителів у волонтерській діяльності. | Структурні підрозділи міської ради, відділи виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 2023  2024  2025  2026  2027 | 0,00 | - - -  -  - | - -  -  -  - | Об’єктивні відомості про ставлення та залучення жителів у волонтерську діяльність |