|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 2  До рішення Ніжинської міської ради  Від 28 березня 2023 р. № 24-29 /2023 |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2023 року

|  |
| --- |
| **ПРОГРАМА ГРОМАДСЬКИХ ОПЛАЧУВАНИХ РОБІТ НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК.**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 6-18/2021 від 21.12.2021 року |

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1213210 |  | **Організація та проведення громадських робіт** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 137 000,0 | 137 000,00 |  | 136 438,89 | 136 438,89 |  | -561,11 | 561,11 |  |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Забезпечення тимчасової зайнятості безробітних громадян | УЖКГ та Б  КП КК «Північна» | 37 300,00 |  | 37 299,94 |  | Показники затрат:  додаткові площі житлових мікрорайонів,на яких проводилось утримання (прибирання) – 128914кв. м.;  Показники продукту:  додаткові площі житлових мікрорайонів, на яких проводились заходи з утримання (прибирання) – 128914 кв. м.  Показники ефективності:  Середні витрати на прибирання 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів на квартал – 0,29 грн.  Показники якості:  динаміка додаткових площ житлових мікрорайонів, на яких виконувались заходи з прибирання, в порівнянні з минулим роком (%). 2020 рік – 0%, 2021 рік – 0%, 2022рік-5%  Кількість працівників в 3-4 кварталі  3 чоловіки  Нарахована заробітна плата- 30512,62грн.  Нарахування на заробітну плату- 6787,31 грн  Залишок не використаних коштів -1605,20, що виник в зв’язку з хворобою працівника та оплатою лікарняних ФСС був повернутий на рахунок УЖКГ та Б. |
| 2 | Забезпечення тимчасової зайнятості безробітних громадян | УЖКГ та Б  КП СЕЗ | 99 700,00 |  | 99 138,95 |  | Показники затрат:  додаткові площі житлових мікрорайонів,на яких проводилось утримання (прибирання) – 772605 кв. м.;  Показники продукту:  додаткові площі житлових мікрорайонів, на яких проводились заходи з утримання (прибирання) –772605кв. м.  Показники ефективності:  Середні витрати на прибирання 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів на квартал – 0,29 грн.  Показники якості:  динаміка додаткових площ житлових мікрорайонів, на яких виконувались заходи з прибирання, в порівнянні з минулим роком (%).2020 рік – 0%, 2021 рік – 0%, 2022рік-5%  Кількість працівників в 3-4 кварталі  16 чоловіки Нарахована заробітна плата- 80958,42грн.  Нарахування на заробітну плату- 18180,53 грн Залишок не використаних коштів -475,12 що виник в зв’язку з хворобою працівника та оплатою лікарняних ФСС був повернутий на рахунок УЖКГта Б. |
|  | Всього |  | 137 000,00 | 0,00 | 136 438,89 | 0,00 |  |