| Додаток 16 До рішення Ніжинської міської ради Від 08 лютого 2024 р. № 10 -36 /2024. Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року Міська цільова Програма «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-26/2022 від 07.12.2022 року, рішення міської ради № 17-29/2023 від 28.03.2023 року, рішення міської ради №13-31/2023 від 20.06.2023 року, рішення міської ради № 5-32/2023 від 10.08.2023 року, рішення міської ради № 50-33/2023 від 28.09.2023 року, рішення міської ради 14-34/2023 від 08.11.2023 року (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) 1.; 1217693; Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю. КПК; (найменування бюджетної програми). |  |
| --- | --- |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 148 000,00 | 148 000,00 |  | 147 959,00 | 147 959,00 |  | -41,00 | -41,00 |  | Економія коштів |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, тис. гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | фінансова підтримка комунальних підприємств | УЖКГ та Б, КТВП «Школяр» | 148 000,00 |  | 147 959,00 |  | 147 959,00 поточний ремонт харчоблоку. |