## 1262
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Оцінка ефективності бюджетної програми за 2023 рік
1. | 1200000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1210000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1211262 | 0990 | Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
| (КПКВК МБ) | (КФКВК)1
4. | Мета бюджетної програми: | Забезпечення розвитку інфраструктури території
5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Видатки (надані кредити) |  | 3273.14 | 3273.14 |  |  | 0 | 0 | -3273.14 | -3273.14
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника: Тендер проведений , з учасником який визнаний переможцем договір не укладено оскільки у підрядної організації анульований дозвіл на виконання небезпечних робіт.
В т.ч.
1 | Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів |  | 3273.14 | 3273.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3273.14 | -3273.14
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду» (тис .грн.)
№ з/п | Показники | 1: План з урахуванням змін; 2: Виконано; 3: Відхилення
1 | Залишок на початок року | bar: 1; 3
В т.ч.
1.1 | Власних надходжень | bar: 1; 3
1.2 | Інших надходжень | bar: 1; 3
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року...
2 | Надходження | 1: 3273.14; 2: 0; 3: -3273.14
| В т.ч. | 3: 0
2.1 | Власних надходжень | 3: 0
2.2 | Надходження позик | 3: 0
2.3 | Повернення кредитів | 3: 0
2.4 | Інші надходження | 1: 3273.14; 2: 0; 3: -3273.14
Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових- залишок планових асигнувань ( Тендер проведений , з учасником який визнаний переможцем договір не укладено оскільки у підрядної організації анульований дозвіл на виконання небезпечних робіт.)
3 | Залишок на кінець року | bar: 1
В т.ч.
3.1 | Власних надходжень | bar: 1
3.2 | Інші надходження | bar: 1
5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (тис.грн.)
№ з/п | Показники | 1: Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період; 4: Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити); 7: Відхилення
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | затрат
1.1 | обсяг видатків на будівництво |  | 3273.14 | 3273.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3273.14 | -3273.14
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: Тендер проведений , з учасником який визнаний переможцем договір не укладено оскільки у підрядної організації анульований дозвіл на виконання небезпечних робіт.
2 | продукту
2.1 | кількість об’єктів, які планується побудувати |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками:
3 | ефективності
3.1 | середні витрати на будівництво одного об’єкта |  | 3273.14 | 3273.14 |  | 0 | 0 | 0 | -3273.14 | -3273.14
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: Тендер проведений , з учасником який визнаний переможцем договір не укладено оскільки у підрядної організації анульований дозвіл на виконання небезпечних робіт.
4 | якості
| Рівень виконання завдань | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками:
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників. Тендер проведений , з учасником який визнаний переможцем договір не укладено оскільки у підрядної організації анульований дозвіл на виконання небезпечних робіт.
Фактично забезпечено виконання завдань
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.
5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | 1: Попередній рік; 4: Звітний рік; 7: Відхилення виконання (у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
В т.ч.
1 | Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
Збільшення видатків по бюджетній програмі обумовлено реальними потребами
1 | затрат
1.1 | обсяг видатків на будівництво | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | продукту
2.1 | кількість об’єктів, які планується побудувати | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
3 | ефективності
3.1 | середні витрати на будівництво одного об’єкта | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | якості
| Рівень виконання завдань | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників звітного періоду.
5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»: (тис.грн.)
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7
1. | Надходження, всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Бюджет розвитку за джерелами | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Надходження із аг. фонду бюджету до спецфонду (бюджету розвитку) | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Запозичення до бюджету | bar: 1; 5 to 6
Інші джерела | bar: 1; 5 to 6
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника -
2 | Видатки бюджету розвитку всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Пояснення щодо причин відхилення касовихвидатків від планового показника -
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
2.1 | Всього за інцест.проектами
| Інвестиційний проект (програма )1 | 4: 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
| Напрям спрямування коштів (об’єкт) | 4: 0
Напрям спрямування коштів(об’ єкт)2
2.2 | Кап.видатки з утримання бюджетних установ | bar: 1; 5 to 6
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.
5.7 «Стан фінансової дисципліни» : Станом на 01.01.2024р. відсутня кредиторська та дебіторська заборгованість
б.Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми - Підвищення експлуатаційних властивостей закладів загальної середньої освіти. Є актуальною для подальшої її реалізації.
ефективності бюджетної програми - Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
корисності бюджетної програми - бюджетна програма є корисною, оскільки забезпечує підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів загальної середньої освіти комунальної власності.
Довгострокових наслідків бюджетної програми - Має довгостроковий термін дії.
| Т.в.о головного бухгалтера | 3: Інна СТУПКО