## 8110+
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Оцінка ефективності бюджетної програми за 2023 рік
1. | 1200000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1210000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1218110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
| (КПКВК МБ) | (КФКВК)1
4. | Мета бюджетної програми: | Забезпечення реалізації заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і їх наслідків, створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій.
5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Видатки (надані кредити) | 4933.781 | 15664.4 | 20598.181 | 4254.947 | 1099.9475 | 5354.8945 | -678.834 | -14564.4525 | -15243.2865
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника: Тендер проведений , з учасником який визнаний переможцем договір не укладено оскільки у підрядної організації анульований дозвіл на виконання небезпечних робіт.Кошти частково не розподілені рішенням Виковавчого комітету Ніжинської міської ради
В т.ч.
1 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 4933.781 | 15664.4 | 20598.181 | 4254.947 | 1099.9475 | 5354.8945 | -678.834 | -14564.4525 | -15243.2865
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду» (тис .грн.)
№ з/п | Показники | 1: План з урахуванням змін; 2: Виконано; 3: Відхилення
1 | Залишок на початок року | bar: 1; 3
В т.ч.
1.1 | Власних надходжень | bar: 1; 3
1.2 | Інших надходжень | bar: 1; 3
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року...
2 | Надходження | 1: 15664.4; 2: 1099.9475; 3: -14564.4525
| В т.ч. | 3: 0
2.1 | Власних надходжень | 3: 0
2.2 | Надходження позик | 3: 0
2.3 | Повернення кредитів | 3: 0
2.4 | Інші надходження | 1: 15664.4; 2: 1099.9475; 3: -14564.4525
Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових -Тендер проведений , з учасником який визнаний переможцем договір не укладено оскільки у підрядної організації анульований дозвіл на виконання небезпечних робіт.
3 | Залишок на кінець року | bar: 1
В т.ч.
3.1 | Власних надходжень | bar: 1
3.2 | Інші надходження | bar: 1
5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (тис.грн.)
№ з/п | Показники | 1: Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період; 4: Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити); 7: Відхилення
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | затрат
| Обсяг видатків на придбання захисних споруд |  | 14664.4 | 14664.4 |  | 1099.95 | 1099.95 |  | -13564.45 | -13564.45
| Обсяг видатків на запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 4933.781 | 1000 | 5933.781 | 4254.95 |  | 4254.95 | -678.831 | -1000 | -1678.831
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: Тендер проведений , з учасником який визнаний переможцем договір не укладено оскільки у підрядної організації анульований дозвіл на виконання небезпечних робіт.Кошти частково не розподілені рішенням Виковавчого комітету Ніжинської міської ради
2 | продукту
| кількість об'єктів | 0 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
| кількість заходів, які планується провести по ліквідації і попередженню надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | -1 | -1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: Короткий термін для проведення, поставки та оплати процедури закупівлі. Кошти частково не розподілені рішенням Виковавчого комітету Ніжинської міської ради
3 | ефективності
| Середні видатки на придбання одного об`єкта |  | 2444.07 | 2444.07 | 0 | 183.33 | 183.33 | 0 | -2260.74 | -2260.74
| середня вартість одного заходу | 1233.4452 | 1000 | 2233.4452 | 1063.7375 | 0 | 1063.7375 | -169.7078 | -1000 | -1169.7078
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: Короткий термін для проведення, поставки та оплати процедури закупівлі.
4 | якості
| Рівень виконання завдання по придбанню |  | 1.28 | 1.28 | 0 | 7.02 | 7.02 | 0 | 5.74 | 5.74
| динаміка видатків на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій порівняно з минулим роком | 117.45 | 100 | 217.45 | 101.29 | 100 | 201.29 | -16.16 | 0 | -16.16
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: У звязку із введенням воєнного стану видатки на даний вид робіт збільшилися
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників
Завдання виконано на 26 %
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.
5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | 1: Попередній рік; 4: Звітний рік; 7: Відхилення виконання (у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) | 4077.068 | 123.837 | 4200.905 | 4254.947 | 1099.9475 | 5354.8945 | 104.3629 | 0 | 127.47
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
У звязку із введенням воєнного стану видатки на даний вид робіт збільшилися
В т.ч.
1 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 2306.011 | 0 | 4200.905 | 4254.947 | 1099.9475 | 5354.8945 | 184.5155 | 0 | 127.47
2 | Створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків руйнувань та пошкоджень в результаті воєнних дій на території громади (придбання вікон). | 1: 1771.057; 2: 123.836; 3: 0; 7: 0; 9: 0
Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
У звязку із введенням воєнного стану видатки на даний вид робіт збільшилися
1 | затрат
| Обсяг видатків на придбання захисних споруд | 0 |  | 0 |  | 1099.95 | 1099.95 | 0 | 0 | 0
| обсяг видатків на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 2306.01 |  | 2306.01 | 4254.95 | 0 | 4254.95 | 184.5157 | 0 | 184.5157
| Обсяг видатків на створення матеріального резерву | 1771.06 |  | 1771.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | продукту
| кількість об'єктів |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
| кількість заходів, які планується провести по ліквідації і попередженню надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 1 |  | 1 | 4 |  | 4 | 400 |  | 400
| кількість заходів, які планується провести по ліквідації і попередженню надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 1: 14; 3: 14; 6: 0; 7: 0; 9: 0
3 | ефективності
| Середні видатки на придбання одного об`єкта | 0 |  | 0 | 0 | 183.33 | 183.33 | 0 |  | 0
| середня вартість одного заходу | 164.72 |  | 164.715 | 1063.7375 |  | 1063.7375 | 645.7853 |  | 645.7853
| середня вартість одного заходу із створення матеріального резерву | 1: 1771.06; 3: 1771.06
4 | якості
| Рівень виконання завдання по придбанню | 0 |  | 0 | 1.28 |  | 1.28 | 0 |  | 0
| темп зростання обсягу видатків на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій порівняно з минулим роком | 6815.56 |  | 6815.56 | 101.29 | 100 | 201.29 | 1.4862 |  | 2.9534
| Рівень виконання завдання по створенню матеріального резерву | 88.58 |  | 88.58 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
У звязку із введенням воєнного стану видатки на даний вид робіт збільшилися
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників звітного періоду.
5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»: (тис.грн.)
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7
1. | Надходження, всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Бюджет розвитку за джерелами | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Надходження із аг. фонду бюджету до спецфонду (бюджету розвитку) | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Запозичення до бюджету | bar: 1; 5 to 6
Інші джерела | bar: 1; 5 to 6
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника -
2 | Видатки бюджету розвитку всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Пояснення щодо причин відхилення касовихвидатків від планового показника -
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
2.1 | Всього за інцест.проектами
| Інвестиційний проект (програма )1 | 4: 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
| Напрям спрямування коштів (об’єкт) | 4: 0
Напрям спрямування коштів(об’ єкт)2
2.2 | Кап.видатки з утримання бюджетних установ | bar: 1; 5 to 6
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.
5.7 «Стан фінансової дисципліни» : Станом на 01.01.2024 р. відсутня кредиторська та дебіторська заборгованості.
б.Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми - Програма розроблена для забезпечення реалізації заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і їх наслідків, створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій.
ефективності бюджетної програми - Забезпечено проведення заходів із запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
корисності бюджетної програми - створення резерву матеріалів для запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій, забезпечено виконання заходів із запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
Довгострокових наслідків бюджетної програми - Має довгостроковий термін дії.
| Т.в.о головного бухгалтера | 3: Інна СТУПКО