| Додаток 26 до рішення міської ради VIІI скликання від ____________ 2024 р. № /2024. Інформація про виконання програми станом на 01.01 2024 року Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської територіальної громади на 2023 рік рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання № 3-26/2022 від 07 грудня 2022 року, зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 29.03.2023 №5-29/2023, від 20.06.2023 № 22-31/2023 та від 10.08.2023 № 21-32/2023, від 08.11.2023 №13-34/2023, від 08.12.2023 № 12-35/2023 (назва програми дата і номер рішенням міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) 1.; 0218110; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. КПК; (найменування бюджетної програми). 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень Бюджетні асигнування з урахуванням змін; Касові видатки; Відхилення; Пояснення відхилення. усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд; усього; загальний фонд; спеціальний фонд. 652 219,00; 560 219‬,00; 92 000,00; 436 767,58; 344 775,58; 91 992,00; -215 451‬,42; -215 443‬,42; -8,00; Залишок плану. 3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми № з/п; Завдання/ напрями/ заходи; Відповідаль-ний виконавець; Планові обсяги фінансування, грн; Фактичні обсяги фінансування, грн; Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми). загальний фонд; спеціальний фонд; загальний фонд; спеціальний фонд. 1.; Лікарських препаратів медицини катастроф та засобів індивідуального захисту; Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР; 34000,00; -; -; -; Придбано 36 протигазів. 2.; Створення запасів засобів індивідуального захисту (протигази – 100 шт.), прилади радіаційної та хімічної розвідки, тощо; 100000,00; -; 99 468,00; -. 3.; Вдосконалення системи оповіщення, радіо та провідного зв’язку; 8000,00; 92 000,0; -; 91 992,0; Придбано 4 сирени оповіщення. 4; Облаштування пунктів незламності на території Ніжинської територіальної громади: Придбання: генераторів з комплектами кабелів відповідної потужності; мережевих подовжувачів; запаси паливо-мастильних матеріалів; вуличні світлові прилади; комплекти освітлення приміщень; засоби автономного опалення (твердопаливні котли (печі, булер’яни), теплові пушки, конвектори, обігрівачі тощо); технічні засоби доступу до Інтернету; засоби зв’язку; аптечки; засоби пожежогасіння; засоби для санітарної обробки приміщень; засоби для приготування гарячих напоїв (чайники, термоси, термопоти); покажчиків для маркування пунктів незламності; інша матеріально-технічна база.; Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР; 210 219,00; 83271,58; Придбано аптечки, чайники, засоби індивідуальної гігієни, комплектами кабелів відповідної потужності та ін.. 5.; Проведення ремонтних робіт з відновлення системи оповіщення цивільного захисту та її обслуговування; Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР; 50 000,0; 4 592,00; Ремонт двигунів систем оповіщення. 6.; Видатки на дообладнання евакуаційних пунктів(придбання ліжок (ліжок розкладних), матраців (спальних мішків), ковдр, подушок, білизни, тощо); Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР; 158 000,00; 157 444,00; Придбано ліжка розкладні та спальні мішки. ВСЬОГО:; 560 219,00; 92 000,00; 344 775,58; 91 992,0. |  |  |
| --- | --- | --- |