Додаток 6

до  рішення міської ради VIІI скликання

від ____________ 2024 р.   №         /2024

Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 р.

«Програма розвитку інвестиційної діяльності у Ніжинській міській  територіальній громаді на 2023 р.»,

затверджена рішенням Ніжинської  міської ради  VIIІ скликання від   07.12.2022р. №3-26/2022

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  | Сприяння розвитку інвестиційної діяльності (найменування бюджетної програми) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК 0210180 |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                        гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 378.723,00 | 378.723,00 | 0,00 | 331.315,00 | 331.315,00 | 0,00 | 47408,00 | 47408,00 | 0,00 | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання   місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Розповсюдження бренду та брендбуку м. Ніжина; придбання, розроблення та розповсюдження інформаційно-презентаційних матеріалів про місто (поліграфічна продукція, буклетів, флаєрів, листівок, банерів, стенди, відеофільмів, інформаційних програм і роликів, сувенірної продукції (ручки, блокноти, календарі, брелки, прапорці, магніти, брендований посуд, USB накопичувачі, сувенірна діжка під огірки, іграшки тощо)), тощо. | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 249.723,00 |  | 242.655,00 |  | Затверджено 8 рішень виконавчого комітету Ніжинської міської ради про придбання брендованої продукції за такими найменуваннями: буклети, м'які іграшки, футболка з принтом, парасоля з логотипом, шопер з логотипом, буклети презентаційні, флаєри інформаційні, бізнес – каталоги, брелки з логотипом, термоси з логотипом,термокружки, флешки, повербанки, ручки кулькові з логотипом, еко-сумки з логотипом. |
| 2 | Співфінансування грантових проектів в розмірі не більше 25 % від загальної вартості проекту. | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 129.000,00 |  | 88.660,00 |  | Комунальне підприємство «Комунальний ринок» Ніжинської міської ради Чернігівської області |