## 7321
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Оцінка ефективності бюджетної програми за 2023 рік
1. | 0600000 |  | Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області
| (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 0610000 |  | Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області
| (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 0617321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів
| (КПКВК МБ) | (КФКВК)1
4. | Мета бюджетної програми: | Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів
5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Видатки (надані кредити) |  | 334.337 | 334.337 |  | 52.856 | 52.856 |  | -281.481 | -281.481
Відхилення між плановими та фактичними показниками виникло через те, що дані видатки "Реконструкція газового обладнання" не відносяться до першочергових видатків відповідно до Постанови КМУ №590 зі змінами від 27.05.2023 року. Виконавець даних робіт, є монополістом на виконання даних робіт на території Ніжинської громади, та не приступав до виконання наспупного етапу робіт, поки не були здійснені проплати за попередні роботи, тож це призвело до не уможливлення проведення в повному обсязі реконструкції газового обладнання в 2023 році, відхилення по об'єкту: "Реконструкція приміщень будівлі з окремою одноповерховою прибудовою під влаштування санітарних вузлів Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №7 розташованої по вул. Гоголя, 15 м. Ніжин, Чернігівської області", виникло через те, що виконавець, що здійснював розроблення ПКД ненадав пакет документів в повному обсязі.
В т.ч.
1 | Реконструкція системи газопостачання об'єкта за адресою Чернігівська область, м.Ніжин, вул. І.Франка,буд.22 в т.ч. ПВР (приміщення СЮТ) |  | 163.179 | 163.179 |  | 21.721 | 21.721 |  | -141.458 | -141.458
2 | Реконструкція системи газопостачання об'єкта за адресою Чернігівська область, м.Ніжин, вул. Овдіївька,буд.227 в т.ч. ПВР (приміщення гімназії №13) |  | 118.279 | 118.279 |  | 18.273 | 18.273 |  | -100.006 | -100.006
3 | Реконструкція системи газопостачання об'єкта за адресою Чернігівська область, м.Ніжин, вул. Купецька,буд.13 в т.ч. ПВР (приміщення Управління освіти) |  | 12.879 | 12.879 |  | 12.862 | 12.862 |  | -0.017 | -0.017
4 | Реконструкція приміщень будівлі з окремою одноповерховою прибудовою під влаштування санітарних вузлів Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №7 розташованої по вул. Гоголя, 15 м. Ніжин, Чернігівської області |  | 40 | 40 |  | 0 | 0 |  | -40 | -40
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду» (тис .грн.)
№ з/п | Показники | 1: План з урахуванням змін; 2: Виконано; 3: Відхилення
1 | Залишок на початок року | bar: 1; 3
В т.ч.
1.1 | Власних надходжень | bar: 1; 3
1.2 | Інших надходжень | bar: 1; 3
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року...
2 | Надходження | 1: 334.337; 2: 52.856; 3: -281.481
В т.ч.
2.1 | Власних надходжень | 3: 0
2.2 | Надходження позик
2.3 | Повернення кредитів
2.4 | Інші надходження | 1: 334.337; 2: 52.856; 3: -281.481
Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових:
Відхилення між плановими та фактичними показниками виникло через те, що дані видатки "Реконструкція газового обладнання" не відносяться до першочергових видатків відповідно до Постанови КМУ №590 зі змінами від 27.05.2023 року. Виконавець даних робіт, є монополістом на виконання даних робіт на території Ніжинської громади, та не приступав до виконання наспупного етапу робіт, поки не були здійснені проплати за попередні роботи, тож це призвело до не уможливлення проведення в повному обсязі реконструкції газового обладнання в 2023 році, відхилення по об'єкту: "Реконструкція приміщень будівлі з окремою одноповерховою прибудовою під влаштування санітарних вузлів Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №7 розташованої по вул. Гоголя, 15 м. Ніжин, Чернігівської області", виникло через те, що виконавець, що здійснював розроблення ПКД ненадав пакет документів в повному обсязі.
3 | Залишок на кінець року | bar: 1
В т.ч.
3.1 | Власних надходжень | bar: 1
3.2 | Інші надходження | bar: 1
5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (тис.грн.)
№ з/п | Показники | 1: Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період; 4: Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити); 7: Відхилення
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | затрат
1.1 | Обсяг видатків на реконструкцію |  | 334.337 | 334.337 |  | 52.856 | 52.856 |  | -281.481 | -281.481
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: виникло через те, що дані видатки "Реконструкція газового обладнання" не відносяться до першочергових видатків відповідно до Постанови КМУ №590 зі змінами від 27.05.2023 року. Виконавець даних робіт, є монополістом на виконання даних робіт на території Ніжинської громади, та не приступав до виконання наспупного етапу робіт, поки не були здійснені проплати за попередні роботи, тож це призвело до не уможливлення проведення в повному обсязі реконструкції в 2023 році. Виконавець, що здійснював розроблення ПКД ненадав пакет документів в повному обсязі.
2 | продукту
2.1 | Кількість об`єктів реконструкції |  | 4 | 4 |  | 3 | 3 | 0 | -1 | -1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: виникло через те, що виконавець який здійснював розроблення ПКД ненадав пакет документів в повному обсязі.
3 | ефективності
3.1 | Середні витрати на реконструкцію |  | 83584.25 | 83584.25 |  | 17618.59 | 17618.59 |  | -65965.66 | -65965.66
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: виникло через те, що дані видатки "Реконструкція газового обладнання" не відносяться до першочергових видатків відповідно до Постанови КМУ №590 зі змінами від 27.05.2023 року. Виконавець даних робіт, є монополістом на виконання даних робіт на території Ніжинської громади, та не приступав до виконання наспупного етапу робіт, поки не були здійснені проплати за попередні роботи, тож це призвело до не уможливлення проведення в повному обсязі реконструкції в 2023 році. Виконавець, що здійснював розроблення ПКД ненадав пакет документів в повному обсязі.
4 | якості
4.1 | Рівень виконання реконструкції |  | 13.24 | 13.24 |  | 15.81 | 15.81 |  | 2.57 | 2.57
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: реконструкція невідноситься до першочергових видатків згідно Постанови КМУ №590 зі змінами від 27.05.2023 року, касові видатки які впливають на даний показник пройшли в останні дні року.
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників
Завдання програми виконані частково. Відхилення показників пояснюється тим, що дані видатки "Реконструкція газового обладнання" не відносяться до першочергових видатків відповідно до Постанови КМУ №590 зі змінами від 27.05.2023 року. Виконавець даних робіт, є монополістом на виконання даних робіт на території Ніжинської громади, та не приступав до виконання наспупного етапу робіт, поки не були здійснені проплати за попередні роботи, тож це призвело до не уможливлення проведення в повному обсязі реконструкції в 2023 році. Виконавець, що здійснював розроблення ПКД ненадав пакет документів в повному обсязі.
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.
5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | 1: Попередній рік; 4: Звітний рік; 7: Відхилення виконання (у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) | 2: 0; 3: 0; 5: 52.856; 6: 52.856
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Відсутність показників у попередньому році пояснюється початком військових дій на території України.
В т.ч.
1 | Реконструкція системи газопостачання об'єкта за адресою Чернігівська область, м.Ніжин, вул. І.Франка,буд.22 в т.ч. ПВР (приміщення СЮТ) | 5: 21.721; 6: 21.721
2 | Реконструкція системи газопостачання об'єкта за адресою Чернігівська область, м.Ніжин, вул. Овдіївька,буд.227 в т.ч. ПВР (приміщення гімназії №13) | 5: 18.273; 6: 18.273
3 | Реконструкція системи газопостачання об'єкта за адресою Чернігівська область, м.Ніжин, вул. Купецька,буд.13 в т.ч. ПВР (приміщення Управління освіти) | 5: 12.862; 6: 12.862
4 | Реконструкція приміщень будівлі з окремою одноповерховою прибудовою під влаштування санітарних вузлів Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №7 розташованої по вул. Гоголя, 15 м. Ніжин, Чернігівської області | 5: 0; 6: 0
Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
Відсутність показників у попередньому році пояснюється початком військових дій на території України.
1 | затрат
1.1 | Обсяг видатків на реконструкцію | 5: 52.856; 6: 52.856
2 | продукту
2.1 | Кількість об`єктів реконструкції | 5: 3; 6: 3
3 | ефективності
3.1 | Середні витрати на реконструкцію | 5: 17618.59; 6: 17618.59
4 | якості
4.1 | Рівень виконання реконструкції | 5: 15.81; 6: 15.81
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Відсутність показників у попередньому році пояснюється початком військових дій на території України.
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників
5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»:
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7
1. | Надходження, всього: | bar: 1; 5 to 6
Бюджет розвитку за джерелами | bar: 1; 5 to 6
Надходження із загального фонду бюджету до спецфонду (бюджету розвитку) | bar: 1; 5 to 6
Запозичення до бюджету | bar: 1; 5 to 6
Інші джерела | bar: 1; 5 to 6
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника
2 | Видатки бюджету розвитку всього: | bar: 1; 5 to 6
Пояснення щодо причин відхилення касовихвидатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
2.1 | Всього за інцест.проектами
Інвестиційний проект (програма )1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів (об’єкт)1
Напрям спрямування коштів(об’ єкт)2
2.2 | Кап.видатки з утримання бюджетних установ | bar: 1; 5 to 6
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.
5.7 «Стан фінансової дисципліни» : станом на 01.01.2024 р. відсутні дебіторська та кредиторська заборгованості
6.Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: програма розроблена для забезпечення будівництва та реконструкції установ освіти
ефективності бюджетної програми: забезпечно реконструкцію установ освіти
корисності бюджетної програми: покращення умов в установах освіти шляхом проведення реконструкції закладів
довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма має довгостроковий термін дії.
| Головний бухгалтер Управління освіти | 6: Наталія ЖАДЬКО