| Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції. Інформація про виконання програми станом на 01.04.2024 року Міська цільова програма «Контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2024 рік» затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 2-35/2023 від 08.12.2023 року (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) 1.; 1216030; _Організація благоустрою населених пунктів. КПК; (найменування бюджетної програми). |  |
| --- | --- |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 335 000,00 | 335 000,0 |  | 88 394,00 | 88 394,00 |  | -246 606,00 | -246 606,00 |  | Кошти будуть використані відповідно до кошторисних призначень |

3.   Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Стерилізація кастрація, Оплата послуг з надання ветеринарної допомоги безпритульним тваринам | УЖКГ та Б | 335 000,00 |  | 88 394,00 |  |  | Договір на виконання робіт укладений з ФОП Дубовик В.Д. № 8 від 15.01.2024 року. Показники продукту: кількість безпритульних тварин, яких виловили та стерилізували 38 собак Показники ефективності: середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини 2361,00 грн.(самка) 1037,00 грн (самець) Показники якості: зміна кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком - на 10 % менше показника попереднього року |

| # Заступник керівника установи | ______________________________ | ______Світлана СІРЕНКО_______ |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| Т.в.о. головного бухгалтера | ______________________________ | _____Інна СТУПКО_______ |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |