|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 2  До рішення Ніжинської міської ради  Від 11.03. 2025 р. № 13 -45/2025 |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2025 року

|  |
| --- |
| **ПРОГРАМА ГРОМАДСЬКИХ ОПЛАЧУВАНИХ РОБІТ НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2024 РІК.**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 2-35/2023 від 08.12.2023 року |

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1213210 |  | **Організація та проведення громадських робіт** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |
| 216 069,00 | 216 069,00 |  | 210 300,45 | 210 300,45 |  | -5 768,55 | -5 768,55 |  | Не надходило заявок від комунальних підприємств |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Забезпечення тимчасової зайнятості безробітних громадян | УЖКГ та Б | 216 069,00 |  | 210 300,45 |  | Обсяг фінансових ресурсів по громадським роботам -210300,45 грн ., в тому числі :-заробітна плата - 174964,61грн -нарахування на оплату праці –35335,84грн-кількість працівників -16 чоловік |
|  | Всього |  | 216 069,00 | 0,00 | 210 300,45 | 0,00 |  |