|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2025 року

| Міська програма утримання та забезпечення діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради на 2025 рік , затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 06.12.2024р. №4-43/2024. |  |  |
| --- | --- | --- |
| (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |  |  |
| 1 0213133 Інші заклади та заходи молодіжної політики |  |  |
|  | КПК | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                         гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 445 000,00 | ## 1 445 000,00 | 0 | 325 227,83 | 325 227,83 | 0,00 | -1 119 772,17 | -1 119 772,17 | 0 | Виконання програми згідно плану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Утримання Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області. | ## 1 415 000,00 |  | ## 325 227,83 | 0,00 | на оплату праці – 235 976,79 грн. ; нарахування на заробітну плату – 52 561,03 грн. ; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 35250,01 грн.; інші видатки – 1440,00 грн. кількість заходів проведених станом на 01.04.2025 р. – 149; кількість молоді – 1778 осіб (з них жінок (дівчат) – 1124 осіб; |
| 2 | Реалізація програми «Простір розвитку молоді 21 ст. «Soft skills» | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області. | ## 30 000,00 |  | ## 0,00 | 0,00 | Кошти будуть використані в наступних кварталах поточного року |

Заст. директора                                                                             __________                                   Роман  Гомоляко
                                                                                                                                                                   (підпис)                                                              (ініціали та прізвище)

Бухгалтер                                                                                       __________                                   Марія Попова
                                                                                                                                                                   (підпис)                                                                (ініціали та прізвище)