УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

МІСТО НІЖИН

М І С Ь К И Й  Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  16.05.2025 р.                               м. Ніжин	                               №  91

Про затвердження Плану дій

зі зміцнення потенціалу надавати

соціальні послуги в  Ніжинській

міській територіальній громаді

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальні послуги», Розпорядження Міського голови від 07 березня 2024 року № 40 «Про робочу групу з питань реалізації в громаді пріоритетів державної політики у сфері надання соціальних послуг і послуг соціального характеру», з метою підвищення спроможності надавачів соціальних послуг, покращення якості та доступності соціальних послуг для мешканців Ніжинської міської територіальної громади:

- Затвердити План дій зі зміцнення потенціалу надавати соціальні послуги в Ніжинській міській територіальній громаді, розроблений робочою групою та експертами UNICEF в рамках проекту «Мінімальний пакет інтегрованих соціальних послуг для сімей з дітьми», що додається.

2. Виконавцям завдань та заходів Плану дій зі зміцнення потенціалу надавати соціальні послуги в Ніжинській міській територіальній громаді забезпечити їх реалізацію у встановлені терміни.

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину ГРОЗЕНКО.

Міський  голова                                                                         Олександр КОДОЛА

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                            розпорядження Міського голови

16.05.2025 р. №  91

План дій зі зміцнення потенціалу надавати соціальні послуги

в Ніжинській міській територіальній громаді

| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1 | СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2 | СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3 |
| --- | --- | --- |
| Розширення спектру та кількості соціальних послуг для повного задоволення потреб мешканців громади | Підвищення якості та доступності надання соціальних послуг у громаді | Формування ефективної системи управління та адміністрування наданням соціальних послуг у громаді |
| ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ |  |  |
| - Забезпечення системного підходу до вивчення потреб громади у соціальних послугах | 2.1. Створення зручних та комфортних умов для мешканців громади в установах соціальної сфери | 3.1. Розширення кола надавачів соціальних послуг шляхом залучення недержавних організацій та суб’єктів підприємницької діяльності |
| - Запровадження нових послуг для сімей з дітьми та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах відповідно до потреб | 2.2. Підвищення рівня професійних компетентностей працівників, що надають соціальні послуги | 3.2. Розвиток спроможності місцевих органів влади та надавачів соціальних послуг для надання якісних соціальних послуг. Підвищення обізнаності та компетенції працівників соціальної сфери приймати рішення в найкращих інтересах дитини |
| - Запровадження нових (за потреби) та посилення існуючих соціальних послуг з надання екстреної допомоги для осіб у кризових ситуаціях | 2.3. Здійснення моніторингу та оцінювання якості надання соціальних послуг | 3.3. Удосконалення системи організації надання соціальних послуг відповідно до виявлених потреб громади в соціальних послугах |
| - Забезпечення надання визначеного мінімального переліку соціальних послуг на рівні територіальної громади з метою підтримки дітей, сімей з дітьми та попередження інституалізації дітей, а також сприяння їх реінтеграції | 2.4. Забезпечення доступності та інклюзивності соціальних послуг | 3.4. Підвищення рівня професійних компетентностей посадових осіб щодо організації надання соціальних послуг |

| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. Розширення спектру та кількості соціальних послуг для повного задоволення потреб громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПЕРАційнІ ЦІЛІ | ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ | ТЕРМІНИ | ВИКОНАВЦІ |
| - Забезпечення системного підходу до визначення потреб населення громади у соціальних послугах | 1.1.1. Оприлюднити на офіційному сайті Ніжинської міської ради результати проведеного аналізу спроможності громади надавати соціальні послуги в 2024 році | травень-липень 2025 | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю УСЗН |
|  | 1.1.2. Забезпечувати систематичне опитування мешканців громади щодо рівня їх задоволеності системою надання соціальних послуг | Постійно | УСЗН Центр соціальних служб Територіальний центр БО «БФ «Карітас Чернігів»» |
|  | 1.1.3. Розширювати та вдосконалювати сфери доступного інформаційного середовища з питань соціальної підтримки населення громади | Постійно | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю УСЗН Управління освіти Центр соціальних служб Територіальний центр БО «БФ «Карітас Чернігів»» ЦНАП Центр первинної медико-санітарної допомоги |
| 1.2. Запровадження нових послуг для сімей з дітьми та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | 1.2.1. Здійснювати роботу щодо створення та підтримки патронатних родин | Постійно | Служба у справах дітей Центр соціальних служб |
|  | 1.2.2. Посилювати послуги альтернативного сімейного виховання | Постійно | Служба у справах дітей Центр соціальних служб |
|  | 1.2.3. Посилювати комплексну послугу життєстійкості | Постійно | БО «БФ «Карітас Чернігів»» |
|  | 1.2.4. Запровадити послугу тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю та для осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особами, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування. | ІV квартал 2025 року | БО «БФ «Карітас Чернігів»» |
|  | 1.2.5. Посилювати та розширювати соціальну послугу «транспортні послуги». | Постійно | Територіальний центр БО «БФ «Карітас Чернігів»» |
| 1.3. Запровадження нових та посилення існуючих соціальних послуг з надання екстреної допомоги для осіб у кризових ситуаціях | 1.3.1. Посилювати надання послуги «кризове та екстрене втручання» | Постійно | Служба у справах дітей Відділ у справах сім’ї та молоді Центр соціальних служб |
|  | 1.3.2. Забезпечувати ефективне функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги | Постійно | Центр соціальних служб |
|  | 1.3.3. Розширювати можливості кризової кімнати тимчасового перебування для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі | Постійно | Центр соціальних служб |
|  | 1.3.4. Створити Гарячу телефонну лінію для швидкого реагування та надання екстреної допомоги | ІV квартал 2025 року | Центр соціальних служб |
| 1.4. Забезпечення надання визначеного мінімального переліку соціальних послуг на рівні територіальної громади з метою підтримки дітей, сімей з дітьми та попередження інституалізації дітей, а також сприяння їх реінтеграції | 1.4.1. Забезпечувати якісне надання послуги «соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах». | Постійно | Центр соціальних служб |
|  | 1.4.2. Посилювати надання послуги «денний догляд дітей з інвалідністю» шляхом зміцнення ресурсних можливостей відділення денного догляду для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю | Постійно | Територіальний центр |
|  | 1.4.3. Вивчити потребу та можливості громади для запровадження послуги «підтриманого проживання» | ІІ-ІІІ квартал 2025 року | УСЗН Територіальний центр |
|  | 1.4.4. Посилювати соціальну послугу «соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування» щодо розвитку і популяризації сімейних форм виховання | Постійно | Центр соціальних служб |
|  | 1.4.5. Запровадити соціальну послугу «раннє втручання» | ІІІ-ІV квартал 2025 року | Центр соціальних служб Центр первинної медико-санітарної допомоги |
|  | 1.4.6. Вивчити потребу та можливості громади для запровадження послуги «Супровід під час інклюзивного навчання» | ІІ-ІІІ квартал 2025 року | УСЗН Управління освіти Центр соціальних служб |

| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. Підвищення якості надання соціальних послуг у громаді |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПЕРАційнІ ЦІЛІ | ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ | ТЕРМІНИ | ВИКОНАВЦІ |
| 2.1. Створення зручних та комфортних умов для мешканців громади в установах соціальної сфери | 2.1.1. Забезпечити доступність /інклюзивність приміщення Ніжинського міського центру соціальних служб Ніжинської міської ради Чернігівської області, Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області | ІІІ-ІV квартал 2025 року | Центр соціальних служб Територіальний центр |
|  | 2.1.2. Провести косметичний ремонт відділення денного догляду для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області | ІІІ-ІV квартал 2025 року | Територіальний центр |
|  | 2.1.3. Створити комфортний робочий кабінет для надання психологічної допомоги у Ніжинському міському центрі соціальних служб Ніжинської міської ради Чернігівської області | ІІІ квартал 2025 року | Центр соціальних служб |
| 2.2. Підвищення рівня професійних компетентностей працівників, що надають соціальні послуги | 2.2.1. Удосконалювати систему навчання та постійне підвищення кваліфікації працівників сфери надання соціальних послуг | Постійно | УСЗН Центр соціальних служб Територіальний центр БО «БФ «Карітас Чернігів»» |
|  | 2.2.2. Підсилювати систему запобігання професійного вигорання працівників соціальної сфери та надання адміністративних послуг соціального характеру | Постійно | УСЗН Центр соціальних служб Територіальний центр БО «БФ «Карітас Чернігів»» |
|  | 2.2.3. Удосконалювати механізм супервізійної підтримки працівників соціальної сфери | Постійно | УСЗН Центр соціальних служб Територіальний центр БО «БФ «Карітас Чернігів»» |
|  | 2.2.4. Запровадити інструменти соціальної, психологічної та матеріальної підтримки працівників сфери надання соціальних послуг | Постійно | УСЗН Центр соціальних служб Територіальний центр БО «БФ «Карітас Чернігів»» |
|  | 2.2.5. Провести навчання для соціальних педагогів та практичних психологів з питань міжвідомчої взаємодії (відповідно Порядку міжвідомчої взаємодії суб’єктів виявлення та/або організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю на території Ніжинської міської територіальної громади, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 01 серпня 2024 №355) | ІV квартал 2025 року | Служба у справах дітей |
| 2.3. Здійснення моніторингу та оцінювання якості надання соціальних послуг | 2.3.1. Запровадити та застосовувати механізм раннього виявлення та швидкого реагування з метою забезпечення захисту та мінімізації загрози життю та здоров’ю дітей | Постійно | Служба у справах дітей Управління освіти Центр соціальних служб Центр первинної медико-санітарної допомоги |
|  | 2.3.2. Вдосконалювати систему внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості надання соціальних послуг, передбачивши врахування оцінки отримувачів соціальних послуг та громадськості | Постійно | УСЗН Центр соціальних служб Територіальний центр БО «БФ «Карітас Чернігів»» |

| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. Формування ефективної системи управління та адміністрування наданням соціальних послуг у громаді |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПЕРАційнІ ЦІЛІ | ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ | ТЕРМІНИ | ВИКОНАВЦІ |
| 3.1. Розширення кола надавачів соціальних послуг шляхом залучення недержавних організацій та суб’єктів підприємницької діяльності | 3.1.1. Вживати заходів щодо залучення недержавних надавачів соціальних послуг для забезпечення надання соціальних послуг для сімей, осіб в складних життєвих обставинах | Постійно | УСЗН |
| 3.2 Розвиток спроможності виконавчих органів міської ради та надавачів соціальних послуг для надання якісних та сталих соціальних послуг. | 3.2.1. Розробити програму розвитку соціальних послуг та забезпечення її фінансування | ІІ-ІІІ квартал 2025 року | УСЗН |
|  | 3.2.2. Застосовувати в роботі механізм закупівлі соціальних послуг на конкурсній основі | Постійно | УСЗН |
|  | 3.2.3. Залучати гранти, благодійні фонди, кошти державного та місцевого бюджетів, бізнес, міжнародну допомогу та ін. до фінансування заходів, програм у сфері соціального захисту населення та надання соціальних послуг | Постійно | УСЗН Центр соціальних служб Територіальний центр БО «БФ «Карітас Чернігів»» |
|  | 3.2.4. Визначати перспективи міжмуніципального співробітництва щодо надання соціальних послуг | Постійно | УСЗН |
| 3.3. Удосконалення системи управління соціальними послугами у громаді | 3.3.1. Удосконалювати постійно діючий механізм співпраці виконавчих органів місцевого самоврядування з недержавним сектором (круглий стіл, координаційна рада, залучення до підготовки проєктів документів, проведення спільних заходів тощо) | Постійно | УСЗН Служба у справах дітей БО «БФ «Карітас Чернігів»» |
|  | 3.3.2. Розширювати практику залучення громадськості до здійснення моніторингу надання соціальних послуг в територіальний громаді | Постійно | УСЗН Центр соціальних служб Територіальний центр БО «БФ «Карітас Чернігів»» |
| 3.4 Підвищення рівня професійних компетентностей посадових осіб місцевого самоврядування та суб’єктів соціальної роботи щодо організації надання соціальних послуг. Підвищення їх обізнаності та компетенції приймати рішення в найкращих інтересах дитини | 3.4.1. Забезпечувати участь у навчаннях представників виконавчих органів міської ради, суб’єктів соціальної роботи щодо дій та рішень в найкращих інтересах дитини, людини | Постійно | Служба у справах дітей УСЗН Управління освіти Центр соціальних служб Територіальний центр БО «БФ «Карітас Чернігів»» Центр первинної медико-санітарної допомоги |
|  | 3.4.2. Забезпечувати участь у навчаннях представників виконавчих органів міської ради та суб’єктів соціальної роботи щодо раннього виявлення осіб/сімей, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників (вразливі категорії населення) | Постійно | Служба у справах дітей УСЗН Управління освіти Центр соціальних служб Територіальний центр БО «БФ «Карітас Чернігів»» Центр первинної медико-санітарної допомоги |
|  | 3.4.3. Провести засідання робочої групи щодо формування системи соціальної підтримки сімей/осіб в складних життєвих обставинах | За потреби | Служба у справах дітей УСЗН |
|  | 3.4.4. Забезпечувати координацію та дотримання суб’єктами соціальної роботи вимог Порядку міжвідомчої взаємодії суб’єктів виявлення та/або організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю на території Ніжинської міської територіальної громади | Постійно | Служба у справах дітей |