Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих регіональних

 цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

**Інформація про виконання програми станом на 01.07.2025 р.**

«Програма розвитку міжнародної та інвестиційної діяльності у Ніжинській міській територіальній громаді на 2025 р.»,

затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 06 грудня 2025р.№3-43/2024 зі змінами внесеними рішенням міської ради №3-44/2024 від 25.12.2024р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Інша діяльність у сфері державного управління  |
|  | КПК 0210180 |  |  |

1. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетні асигнування****з урахуванням змін** | **Касові видатки** | **Відхилення** | **Пояснення відхилення** |
| **Усього** | **Загальний****фонд** | **Спеціальний** **фонд** | **Усього** | **Загальний****фонд** | **Спеціальний** **фонд** | **Усього**  | **Загальний****фонд** | **Спеціальний** **фонд** |
| 350 000,00 | 350 000,00 |  | 84 006,10 | 84 006,10 |  | -265 993,90 | -265 993,90 |  | Залишок плану |

1. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Завдання/напрями/****заходи** | **Відповідальний виконавець**  | **Планові обсяги фінансування, грн.** | **Фактичні обсяги фінансування, грн.** | **Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)** |
|  |  |  | *Загальний**фонд* | *Спеціальний* *фонд* | *Загальний**фонд* | *Спеціальний* *фонд* |  |
| **1** | **Розповсюдження бренду та брендбуку м. Ніжина** | **Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності** | **200 000,00** |  | **84 006,10** |  |  |
| 1.1. | Придбання, розроблення та розповсюдження інформаційно-презентаційних матеріалів про місто (поліграфічна продукція, буклетів, флаєрів, листівок, банерів, стенди, відеофільмів, інформаційних програм і роликів, сувенірної продукції (ручки, блокноти, календарі, брелки, прапорці, магніти, брендований посуд, USB накопичувачі, сувенірна діжка під огірки, іграшки тощо)), тощо. | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 200 000,00 |  | 84 006,10 |  | Придбання сувенірної продукції для нагородження (м’які іграшки,рюкзаки,шопери з лого,блокноти,ручки,футболки з лого,чашки з лого)згідно рішень виконавчого комітету від 01.05.2025р.№216, від 24.04.2025р.№198, від 06.03.2025р.№100. |
| 2 | **Співфінансування грантових проектів в розмірі не більше 50 % від загальної вартості проекту.** | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | **150 000,00** |  |  |  | **Видатки заплановані на друге півріччя 2025р.** |
| 2.1. | Проєкт «Створення умов для працевлаштування та соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб шляхом створення виробництва з пошиття одягу на базі комунального підприємства у Ніжинській ТГ» | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | **150 000,00** |  |  |  |  |

 **Заступник міського голови** Сергій СМАГА

 **Головний бухгалтер** Олена ЮРЧЕНКО