|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

- Інформація про виконання програми станом на 01.07.2025 року

Комплексна програма підтримки сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025 рік, затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 06.12.2024

№ 3-43/2024, зі змінами внесеними рішенням міської ради № 23-46/2025 від 24 квітня 2025 р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0213123 КПК |  | «Заходи державної політики з питань сім’ї» |
| --- | --- | --- | --- |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | Залишок плану, кошти будуть використані у II кварталі |
| 120 000 | ## 120 000 | - | 104 400 | ## 104 400 | - | 15 600 | 15 600 | - |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1. | Проведення заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов багатодітних сімей. Надавати фінансову допомогу багатодітним сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах, багатодітним сім’ям, в яких діти вступають до першого класу | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | ## 20 000 | - | ## 9 000 | - | Матеріальна допомога 6 багатодітним сім`ям: Божок Л.М. згідно рішення виконавчого комітету № 152 від 10.04.2025; Бурик М.С. Павлова Г.Л. згідно рішення виконавчого комітету № 211 від 01.05.2025 Крещенко Я.О. Курган Л.О. Тарасенко Т.Г. згідно рішення виконавчого комітету № 249 від 29.05.2025 |
| 2. | Підтримка та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, культурологічних заходів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та національних родинних традицій, формування культури планування сім’ї, зокрема до Міжнародного дня сім'ї, Дня матері, Дня родини, Дня батька тощо. | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | ## 100 000 | - | ## 95 400 | - | Проведено захід для 140 матерів «Шануємо маму Героя», метою якого є вшанування всіх жінок, чиї сини та доньки загинули під час російсько-української війни у період з 2014 по 2025 рр. Згідно рішення виконавчого комітету № 223 від 08.05.2025 профінансовано кошти для замовлення послуг гарячого харчування та на покриття витрат для придбання квіткової продукції та фоторамок для проведення заходу. |

Заступник міського голови								Сергій СМАГА

Головний бухгалтер									Олена ЮРЧЕНКО