Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2025 р.

**«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної**

**громади на 2024-2026 роки»,**

\_\_\_\_затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 08.02.2024 р. №94-36/2024,\_\_\_

зі змінами внесеними рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 20.11.2024 р. №44-42/2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_та рішенням від 24.04.2025 р. № 7-46/2025\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **0217520**  |  | Реалізації національної програми інформатизації(найменування бюджетної програми) |
|  | КПК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнуванняз урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| Усього | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього  | Загальнийфонд | Спеціальний фонд |
| 2 679 385,00 | 1 802 400,00 | 876 985,00 | 1 067 905,6 | 1. 873,60
 | 174 032,00 | - 1 611 479,4 | - 908 526,4 | -702 953,00 | Залишок коштів буде використаний відповідно до завдань програми на 2025 р. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |   | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Загальнийфонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Інформатизація діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | 771 000,00 | 681 985,00 | 266 333,6 | 0,00 | **Загальний фонд-266 333,60 грн.:**18 620,00 грн.- оплата послуг Інтернет провайдерів;68 803,76 грн.- послуги з розміщення веб-сайту Ніжинської міської ради, підтримка сайту;139 000,00 грн.- послуги з поставки пакетів оновлень та супроводження комп. програм «ІС-ПРО», «Єдність», «VKursiPro»; UMuni;3 645,00 грн.–«Національніінформаційні системи» консультаційні послуги;462,00 грн.- формування сертифікатів ключів35 802,84 грн. – придбання БФП Canon**Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 2 | Інформатизація діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | 24 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | **Загальний фонд – 6 000 грн.:**6 000 грн. – послуги Інтернет**Спеціальний фонд -0,00грн.** |
| 3 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | 847 400,00 | 195 000,00 | 483 024,00 | 174 032,00 | **Загальний фонд-483 024,00 грн.:**483 024,00 грн. - за обслуговування програми .**Спеціальний фонд-174 032,00грн**174 032,00 грн.-придбано 8 ноутбуків |
| 4 | Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2025 р. | 160 000,00 | 0,00 | 138 516,00 |  | 0,00 | **Загальний фонд –138 516,00** **грн.:**6 360, 00 грн.- Інтернет,6 000,00грн. - Програмне забезпечення (заробітна плата),21 360,00грн. - Програмне забезпечення (Дебет плюс 12 версія),99 946,00 грн. - Програмне забезпечення (Хелсі) ,4 850, 00 грн.-Ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки **Спеціальний фонд-0,00грн.** |
| **Всього** | **1 802 400,00** | **876 985,00** | **893 873,60** |  | **174 032,00** |  |

Заступник міського голови Сергій СМАГА

Головний бухгалтер Олена ЮРЧЕНКО