|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання  |

Інформація про виконання програми станом на 01.07.2025 року**Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік** рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 06.12.2024 №3-43/2024 зі змінами, внесеними рішенням від 11.03.2025 №7-45/2025 (назва програми дата і номер рішенням міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0218110 |  | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |
| 1 675 000,00 | 800 000,00 | 875 000,00 | 539 273,34 | 539 273,34 | - | -1 135 726,66 | -260 726,66 | -875 000,00 | Залишок плану  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідаль-ний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн | Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Створення запасів засобів індивідуального захисту: протигази (фільтр, маска, сумка), респіратор, захисний спецодяг. Приладів радіаційної та хімічної розвідки, тощо. | Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР | 600 000,00 |  | 520 800,00 |  | Придбано 200 шт.протигазів цивільних фільтруючих ІЗОД-1 NBC та дозиметр гамма-випромінювач |
| 2 | Нове будівництво «Міської автоматизованої системи централізованого оповіщення» | Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР |  | 750 000,00 |  |  | Видатки заплановані на ІІІ-IV квартали 2025 рок |
| 3 | Проведення ремонтних робіт з відновлення системи оповіщення цивільного захисту та її обслуговування. | Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР | 100 000,00 |  | 18 473,34 |  | Проведено ремонтні роботи з відновлення системи оповіщення |
| 4 | Забезпечення субланок цивільного захисту комунальних підприємств відповідним переліком інженерної техніки, спеціалізованим інструментом та спеціалізованим спорядженням (бронежилети, шоломи). (згідно наданого списку «Потреби необхідного обладнання для забезпечення життєдіяльності в Ніжинській МТГ». | Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР | 100 000,00 |  |  |  | Видатки заплановані на ІІІ-IV квартали 2025 рок |
| 5 | Облаштування пунктів незламності на території Ніжинської територіальної громади:Придбання: генераторів з комплектами кабелів відповідної потужності; мережевих подовжувачів; запаси паливо-мастильних матеріалів; вуличні світлові прилади; комплекти освітлення приміщень; засоби автономного опалення (твердопаливні котли (печі, булер’яни), теплові пушки, конвектори, обігрівачі тощо); технічні засоби доступу до Інтернету; засоби зв’язку; аптечки; засоби пожежогасіння; засоби для санітарної обробки приміщень; засоби для приготування гарячих напоїв (чайники, термоси, термопоти); покажчиків для маркування пунктів незламності;. | Відділ з питань НС, ЦЗН,ОМР |  | 125 000,00 |  |  | Видатки заплановані на ІІІ-IV квартали 2025 рок |
|  | ВСЬОГО: |  | 800 000,00 | 875 000,00 | 539 273,34 |  |  |

Заступник міського голови з питаньдіяльності виконавчих органів ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергій СМАГАГоловний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олена ЮРЧЕНКО (підпис) |  |  |