## Лист1
Додаток 1
ЗВІТ про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Ніжинської міської територіальної громади за період 2023 - 2024 роки
Найменування завдання Стратегії | Захід/проєкт | Відповідаль-ний виконавець | 2023 рік |  | 2024 рік |  | Опис виконання заходу/проєкту | Стан виконання заходу/
|  |  | (тис. грн) |  | (тис. грн) |  |  | проєкту
(Індикатор результативності виконання заходу/проєкту)
|  |  | план/ | факт | план/ | факт
|  |  | ціль |  | ціль |  |  | *виконано * частково виконано * у процесі виконання * не виконано
| Загальна вартість (Сц1+Сц2+Сц3) |  | 201261 | #VALUE! | 329112.3 | #VALUE!
Стратегічна ціль 1 | Економічний розвиток громади, що базується на місцевих ресурсах |  | 3390 | 1326.4 | 15612 | 259
Операційна ціль 1.1 | Розвиток МСП |  | 710 | 939.4 | 890 | 0
Завдання 1.1.1 | Бізнес залучено до ухвалення управлінських рішень міської ради |  | 140 | 939.4 | 320 | 0
Заходи та проєкти: | Придбання обладнання для забезпечення діяльності Центру підтримки підприємництва (бізнес хабу) (ноутбук, комп’ютер 4 шт., програмне забезпечення, багатофункціональний пристрій (кольоровий) | Відділ економіки |  | 939.4 | 150 |  | Програмою DOBRE та USAID Ukraine - USAID Україна закуплено та встановлено LED-екран, а також: ноутбук, БФП, телевізор, презентаційна стійка, ламінатор, лайткуб, цифрова камера, кільцеве світло, лазерний гравер, принтер етикеток, стедікам, карта пам’яті. Дана техніка придбана для створення фото та відео рекламного контенту, задля просування та рекламування продукції, товарів та послуг суб’єктів господарювання громади. Надається допомога у створенні фото контенту для місцевих виробників. Кошти - 939,4 тис. грн (кошти донорів) | виконано
| Розширення діяльності Центру підтримки підприємництва (бізнес-хабу), проведення інформаційних заходів та навчань; випуск буклетів, брошур, каталогів (іншої друкованої продукції) | Відділ економіки | 50 |  | 50 |  | Протягом 2023 року організовано та проведено: 1. семінар-консультацію щодо застосування РРО/ПРРО із залученням фахівців з ДПС, управління Держпраці; 2. семінар-консультацію із залученням спікерів-фахівців з Головного управління Держпродспоживслужби та ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області»; 3. в співпраці з Головним управлінням ДПС у Чернігівській області проведено онлайн - семінар для платників податків міста Ніжина із залученням внутрішньо переміщених осіб; 4. у співпраці з Чернігівською ТПП та ГО «Спілка жінок Чернігівщини» проведено семінар для жінок-підприємниць з тем: форс мажорні обставини під час війни, грантовий консалтинг, алгоритм написання бізнес планів, експорт, реклама в інтернеті. В умовах обмеженого фінансування заходи проводяться без виділення коштів. Протягом 2024 року: 1. Організовано та проведено зустріч у форматі "питання - відповіді" представника ГУ ДПС у Чернігівській області та представників місцевого бізнесу. 2. Проведено інтерв’ю за участі Телерадіокомпанії "ТІМ" з місцевою підприємницею та крафтовою виробницею шоколаду, ФОП Оксаною Труш, директором ТОВ «Оксамит смаку». 3. Організовано та проведено семінар для представників бізнесу за участю Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернігівській області. 4. У співпраці з Чернігівською торгово-промисловою палатою у партнерстві з ГО Спілка жінок Чернігівщини "Спілка жінок Чернігівщини" та Центром підтримки підприємництва було проведено семінар для жінок-підприємниць на тему: «Форс-мажорні обставини під час воєнного стану. Як це працює». | у процесі виконання
| Залучення фахівців, проведення семінарів до навчальних та просвітницьких заходів для початківців бізнесу | Відділ економіки | 90 |  | 120 |  | 2023 рік. У співпраці з Агенцією регіонального розвитку стартувала навчальна програма «Студії соціального підприємництва». Проведено два семінари на теми: «Як започаткувати соціальне підприємництво» та «Стратегія та бізнес-планування соціального підприємництва», учасниками яких стали внутрішньо переміщені особи та місцеві підприємці. 2024 рік. Представники відділу економіки взяли участь в освітньому проєкті "GIRL POWER UKRAINE. NIZHIN!", з теми: «Можливості розвитку для дівчат в бізнесі та різних професіях». До зустрічі залучено 28 дівчат з різних навчальних закладів міста. Організовано та проведено семінар для представників бізнесу за участю Регіонального фонду підтримки підприємництва, відділу економіки на якому розглядались питання щодо Закону про захист прав споживачів, Закону про рекламу, змін у законодавстві про працю, перевірок підприємців та програми "виходь на світло". Взято участь у проєкті «Стартуй кар’єра – стартуй власна справа», в якому було надано інформацію щодо послуг Бізнес хабу для молоді нашої громади. У співпраці з Чернігівською торгово-промисловою палатою у партнерстві з ГО Спілка жінок Чернігівщини "Спілка жінок Чернігівщини" та Центром підтримки підприємництва було проведено семінар для жінок-підприємниць на тему: «Форс-мажорні обставини під час воєнного стану. Як це працює». | у процесі виконання
Завдання 1.1.2 | Розширено доступ до ресурсів для суб`єктів МСП мешканців та мешканок |  | 570 | 0 | 570 | 0
Заходи та проєкти: | Запровадження консультацій та поширення інформаційних повідомлень для суб’єктів МСП в соціальних мережах, офіційному сайті інших ресурсах щодо можливостей підтримки розвитку бізнесу з боку держави та донорських організацій | Відділ економіки | 10 |  | 10 |  | На офіційному сайті міської ради, в соціальній мережі Facebook, Instagram, в телеграм–каналі та на сторінках: відділу економіки та Центру підтримки підприємництва (Бізнес хабу) продовжується поширення інформації для бізнес кіл щодо конкурсів, грантових програм, сезонної торгівлі, змін в законодавстві інша корисна інформація. Протягом2023 року надавались консультації та інформаційна підтримка - опрацьовано близько 200 запитів від фізичних осіб-підприємців та майбутніх бізнесменів. У співпраці з простором для жінок «Вільна» проводилась «Бізнес кава». За 2024 рік опубліковано більше 450 інформаційних постів орієнтованих на місцевий бізнес на офіційному сайті Ніжинської міської ради, в телеграм – каналі, на сторінках в соціальних мережах, групах у Viber, WhatsApp. Представників малого та середнього підприємництва оперативно інформують щодо участі в онлайн семінарах, форумах та інших заходах. До участі у вебінарах залучено близько 550 представників бізнесу. | у процесі виконання
| Організація та проведення вебінарів, навчань з питань ознайомлення з грантовими програмами для бізнесу та підготовки заявки та/або бізнес-проєкту | Відділ економіки | 60 |  | 60 |  | На офіційному сайті міської ради, в соціальних мережах, у т.ч. Facebook на сторінках відділу економіки поширюється інформація для бізнес кіл щодо конкурсів, грантових програм, змін в законодавстві, інша корисна інформація. Представників малого та середнього підприємництва оперативно інформують щодо участі в онлайн семінарах, форумах та інших заходах. За даною тематикою розміщено більше ніж 85 інформаційних публікацій. Підготовлено та надіслано 27 бізнес-проектів, з яких 9 отримали грантову підтримку від Урядової програми «єРобота». Протягом 2024 року. Центром підтримки підприємництва надано допомогу у поданні 2 заявок для отримання грантової підтримки для ветеранів війни «Єробота» (створення власної справи). Забезпечується підтримка у підготовці грантових заявок та складанні бізнес-планів за державною програмою «Єробота» для місцевих підприємців, з метою відкриття власного бізнесу та його розвитку: 8 отримало мікрогрант у сумі 250,0 тис. грн на розвиток та розширення власної справи (сфера обслуговування, експерементальне вузькопрофільне ательє під потреби ЗСУ, послуги з управління будинками, відкриття локації приготування смачної їжі та безалкогольних напоїв), один УБД та ветеран війни отримав грант від держави і сумі 500,00 тис. грн (розширення діючого СТО). | у процесі виконання
| Надання фінансової допомоги для розвитку туристичної інфраструктури | Відділ економіки | 500 |  | 500 |  | З причини обмеження фінансування заходи не проводились. | не виконано
Операційна ціль 1.2 | Залучення інвестицій в розвиток громади |  | 2000 | 99 | 2275 | 0
Завдання 1.2.1 | Розроблено містобудівну документацію |  | 2000 | 99 | 2150 | 0
Заходи та проєкти: | Забезпечення затвердження генеральних планів для сільських населених пунктів громади: Переяслівки, Наумівське, Паливода | Відділ містобудування та архітектури | 0 | 99 | 0 | 0 | Генеральні плани с. Переяслівка, с. Паливода, с. Наумівське затверджені рішенням 31 сесії Ніжинської міської ради від 20.06.2023 року | виконано
| Розробка комплексного просторового плану громади | Відділ містобудування та архітектури |  | 0 | 0 | 0 | На 39 сесії Ніжинської міської ради від 06 серпня 2024 р. затверджене рішення № 22-39/2024 "Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Ніжинської міської територіальної громади". Ніжинська міська територіальна громада долучена до практичного навчання в рамках реалізації проекту USAID Агро щодо підготовчого етапу розробки Комплексного плану просторового розвиткутериторії. На даний час розроблено Завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Ніжинської міської територіальної громади, яке буде винесено на затвердження до кінця січня 2025 року. | у процесі виконання
| Розробка дизайн-кодів мікрорайонів та історичної частини міста | Відділ містобудування та архітектури |  | 0 | 150 | 0 | Дизайн- коди площі Заньковецької М. та вул. Прощенка Станіслава затверджені рішенням 37 сесії Ніжинської міської ради від 04.04.2024 року (оплата за виконання даних робіт відбулась у 2021 році. 49000,00 грн за 6 шт дизайн-кодів) | виконано
| Оновлення містобудівної документації (генеральний план міста Ніжина) | Відділ містобудування та архітектури | 2000 |  | 2000 |  | Оновлення генерального плану м. Ніжин входить до одного з етапів розроблення містобудівної документації : Коплексний план просторового розвитку Ніжинської міської територіальної громади | у процесі виконання
Завдання 1.2.2 | Громада є інвестиційно привабливою |  | 0 | 0 | 125 | 0
Заходи та проєкти: | Створення «банку» інвестиційних пропозицій | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності |  |  | 20 |  | Для створення «банку» інвестиційних пропозицій не вистачило фінансування та спеціалізованих фахівців для розробки якісного контенту. Додатково, не було достатнього обсягу залучених інвестицій для формування змістовної бази даних. | не виконано
| Проведення оцінки та визначення земельних майданчиків для впровадження пріоритетних інвестиційних проєктів розвитку громади | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності |  |  | 15 |  | Оцінка земельних майданчиків для інвестиційних проєктів не відбулася через затримку з отриманням актуальних даних та відсутність відповідного технічного забезпечення. Крім того, бракувало згоди з власниками земельних ділянок. Управління комінального майна та земельних відносин надало перелік земелних ділянок, які можуть бути привадливими для взяття в оренду суб'єктами господарювання. Даний перелік включає 6 земельних ділянок. | у процесі виконання
| Створення інтерактивної інвестиційної мапи | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності |  |  | 70 |  | Створення інтерактивної інвестиційної мапи не виконано через відсутність достатнього фінансування на розробку спеціалізованого програмного забезпечення. До того ж, виникли труднощі з узгодженням форматів даних від різних відомств. | Не виконано
| Підготовка інформаційних матеріалів про інвестиційний потенціал громади на українській та англійській мовах (Інвестиційний паспорт громади) | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності |  |  | 20 |  | Спеціаліст відділу інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю розробила друковані матеріали, отже розробка не потребувала окремої оплати. За 2024-2025 рік було надруковану близько 400 візит карт для роздачі, донорам, інвесторам, містам побратимам. Розроблена візит карта включає матеріали про Ніжинську громаду (історичні, географічні, економічні, бізнес складові, стратугію розвитку, тощо) | Виконано
Завдання 1.2.3 | Використання інструменту ДПП для залучення інвестицій |  | 0 | 0 | 0 | 0
Заходи та проєкти: | Створення логістичного терміналу (логістичний майданчик) у промисловій зоні міста на умовах ДПП | Відділ економіки |  |  |  |  | В рамках участі у програмі «Кроків для спеціалістів. Громада дружня до бізнесу» за підтримки «U-LEAD з Європою» підготовлено проєктну заявку: «Логістичний хаб обслуговування вантажного траспорту з перевезень аграрної продукції». | не виконано
| Створення авіаційно-логістичного комплексу з мультимодальних перевезень | Відділ економіки |  |  |  |  | Відсутність фінансових ресурсів, не пріоритетність напрямку в умовах правового режиму воєнного стану | не виконано
Операційна ціль 1.3 | Зовнішнє позиціонування громади |  | 200 | 243 | 277 | 220
Завдання 1.3.1 | Маркетингове просування громади за її межами є результативним |  | 200 | 243 | 250 | 220
Заходи та проєкти: | Виготовлення брендованої сувенірної та рекламно-інформаційної продукції | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 100 | 243 | 100 | 220 | Для брендування та промоції міста застосовувалась наступна продукція, еко-сумки з логотипом, футболки з логотипом, м'які іграшки місцевого виробника "Копиця", також візит карти та інформаційні буклети, що в свою чергу дозволяють робити бренд міста більш впізнаваним та зацікавлює потенційних партнерів. | У процесі виконання
| Створення промо-ролика про Ніжинську громаду | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю, Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 100 |  | 100 |  | Висвітлення діяльності у медіа висвітлення діяльності Ніжинської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів, міського голови, комунальних підприємств, установ, закладів і організацій. Підготовлено 34 відео-роликів | у процесі виконання
| Проведення інформаційних кампаній з поширення «унікальності» громади за її межами | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності |  |  | 50 |  | Проведення інформаційних кампаній виконується працівниками відділу міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності, що дозволяє обійтися без додаткового фінансування. Використовуються внутрішні ресурси відділу для створення та поширення інформаційних матеріалів про унікальність громади. За 2024 рік було проведено більше 20 заходів, направлених на промоцію громади, в тому числі через концерти, благодійні ярмарки в містах-побратимах за нашої участі онлайн, а також в межах роботи з міжнародними організаціями. | У процесі виконання
Завдання 1.3.2 | Підвищення експортного потенціалу громади |  | 0 | 0 | 27 | 0
Заходи та проєкти: | Організація зустрічей представників МСП громади із підприємцями країн ЄС, іншими потенційними партнерами | Відділ економіки, Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності |  |  | 20 |  | Виконання заходу обмежене введенням воєнного стану в Україні. Представники виконавчого комітету під час зустрічей з міжнародними партнерами представляють промисловий та бізнес потенціал громади. | у процесі виконання
| Сприяння виходу місцевих підприємств на ринки інших регіонів через розповсюдження інформації про міжнародні форуми, виставки, ярмарки | Відділ економіки, Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності |  |  | 5 |  | Постійно виконується інформування бізнес спільноти щодо проведення заходів як на території України. | у процесі виконання
| Налагодження партнерських стосунків з ТПП України, Офісом з просування експорту, іншими інституціями з підтримки бізнесу в пошуку нових можливостей експорту товарів і послуг за кордон | Відділ економіки, Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності |  |  | 2 |  | Триває інформування бізнес спільноти щодо заходів Чернігівської ТПП | У процесі виконання
Операційна ціль 1.4 | Розвиток туристичного потенціалу громади |  | 480 | 45 | 12170 | 39
Завдання 1.4.1 | Існуючі об`єкти історико-культурної спадщини обліковані, збережені та відіграють роль чинників розвитку в економіці громади |  | 0 | 0 | 8575 | 0
Заходи та проєкти: | Забезпечення проведення реставраційних робіт на 12 об’єктах культурної спадщини місцевого значення | Управління культури і туризму |  |  | 1500 |  | Кошти не виділені | не виконано
| Актуалізація існуючої облікової бази об’єктів історико-культурної спадщини громади | Управління культури і туризму |  |  | 75 |  | Кошти не виділені | не виконано
| Створення атракційного туристичного комплексу «Поштова станція» | Управління культури і туризму |  |  | 7000 |  | У 2023 році - 2728; у 2024 році - 1966 відвідувачів . Створено 3 туристичні маршрути, постійно діють тимчасові виставки та основні експозиції, на базі закладу створюється туристичний відео-контент | у процесі виконання
Завдання 1.4.2 | Інтерактивні музейні комплекси створені та працюють |  | 0 | 0 | 1000 | 0
Заходи та проєкти: | Створення та облаштування музейного комплексу «Ніжин підземний» | Управління культури і туризму |  |  |  |  | Кошти не виділені | не виконано
| Створення нових інтерактивних просторів в існуючих музейних комплексах громади (Ніжинський краєзнавчий музей ім. І Спаського ) | Управління культури і туризму |  |  | 1000 |  | Кошти не було виділено, пошук відповідних грантодавців | у процесі виконання
Завдання 1.4.3 | Організовані унікальні місцеві фестивалі |  | 450 | 0 | 460 | 0
Заходи та проєкти: | Проведення фестивалю «Ніжинський Огірок» | Управління культури і туризму | 200 |  | 200 |  | Кошти не виділені | не виконано
| Проведення «Покровського ярмарку» | Відділ економіки, Управління культури і туризму | 50 |  | 60 |  | Кошти не виділені | не виконано
| Проведення перформансу «Ніжин О’Жив» | Управління культури і туризму | 200 |  | 200 |  | Кошти не виділені | не виконано
Завдання 1.4.4 | Формування нових туристичних маршрутів та поширення інформації про них |  | 0 | 0 | 1625 | 0
Заходи та проєкти: | Створення туристичного кластеру «Місцями козацької сили» (Ніжин-Батурин-Козелець-Сухополова-Парафіївка) | Управління культури і туризму, Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності |  |  | 900 |  | Проєкт завершено. Встановлено інформаційний стенд. Початок військової агресії перервав виконання проєкту. | частково виконано
| Реалізація проекту «Ніжин: втрачена історія» | Управління культури і туризму |  |  | 625 |  | Кошти не виділені | не виконано
| Формування нових галузевих туристичних маршрутів та продуктів | Управління культури і туризму |  |  | 100 |  | Кошти не виділені | частково виконано
Завдання 1.4.5 | Створення системи зовнішньої туристичної реклами |  | 30 | 45 | 510 | 39
Заходи та проєкти: | Створення візит-центру в Ніжинській ТГ | Управління культури і туризму |  |  | 350 |  | Кошти не було виділено | не виконано
| Підготовка та поширення рекламної продукції про туристичні принади громади | Управління культури і туризму, Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю |  | 45 | 50 | 39 | Кількість туристично-інформаційної продукції випущеної протягом року: 2023 р. - 1200 шт., 2024 р. - 1400 шт. Поширено серед офіційних делегацій, під час туристичних форумів, туристів. Розроблено та поширено серед гостей міста та міжнародних партнерів візит-карти. | виконано
| Організація проведення прес-турів до громади | Управління культури і туризму |  |  | 30 |  | Кошти не було виділено | не виконано
| Створення інформаційної мережі, присвяченої культурним, туристичним та спортивним подіям | Управління культури і туризму | 30 |  | 10 |  | Кількість повідомлень про нові туристичні маршрути в мережі Інтернет та соціальних мережах протягом року: 2023 р. - 300 од., 2024 р. - 320 од. Кількість публікацій туристичного спрямування: 2023 р. - 300 од., 2024 р. - 320 од. Створюється і поширюється відео-контент туристичного спрямування. Відновлено роботу туристичного порталу "Ніжин туристичний" та роботу туристичних елементів з QR кодуванням. | частково виконано
| Створення карти атракцій громади | Управління культури і туризму |  |  | 30 |  | Проєкт завершено | не виконано
| Встановлення двомовних (українська, англійська) вуличних інформаційних табличок та щитів на вулицях та туристично-привабливих об’єктах | Управління культури і туризму |  |  | 40 |  | Ведеться робота по розробці нових двомовних туристичних елементів з QR кодуванням. Кошти на їх виготовлення не було виділено | у процесі виконання
Стратегічна ціль 2 | Покращення комфорту проживання, безпеки та довкілля громади |  | 136969 | 10171.055 | 217002 | 47091.081
Операційна ціль 2.1 | Просторовий розвиток та привабливий зовнішній вигляд громади |  | 45180 | 5243.878 | 127025 | 3531.531
Завдання 2.1.1 | Рекреаційні зони збережені та збільшені |  | 12780 | 0 | 82825 | 0
Заходи та проєкти: | Створення реєстру рекреаційних зон в межах територіальної громади | УЖКГтаБ |  |  | 1000 |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Виготовлення ПКД для реконструкції парку імені Т.Шевченка | УЖКГтаБ | 3500 |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Реконструкція парку імені Т. Шевченка | УЖКГтаБ |  |  | 80000 |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Реконструкція парку імені Б. Хмельницького | УЖКГтаБ | 7280 |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Благоустрій території Графського парку | УЖКГтаБ | 2000 |  | 1025 |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Створення скверу «Героїв рятівників» (район Космонавтів) | УЖКГтаБ |  |  | 800 |  | Відсутність фінансування | не виконано
Завдання 2.1.2 | Облаштовані місця відпочинку для мешканців та мешканок біля водойм |  | 0 | 0 | 0 | 0
Заходи та проєкти: | Санація територій біля водойм, в лісовій місцевості, їх облаштування для організованого відпочинку та занять спортом в тому числі для маломобільних груп мешканців та мешканок, родин з дітьми, тощо | УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Реконструкція території Графського парку в частині розширення можливостей для занять спортом різними категоріями мешканців громади | УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Створення просторів для літнього водного відпочинку | УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Будівництво сучасної міської набережної на р. Остер із забезпеченням безбар’єрності та інклюзії | УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Збереження та розвиток штучних водойм на території громади | УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
Завдання 2.1.3 | Відремонтовані ділянки доріг та вулиць |  | 32400 | 5243.878 | 35000 | 3487.531
Заходи та проєкти: | Закупівля обладнання для ремонту доріг | УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Реконструкція дорожнього покриття в 5 населених пунктах громади | УЖКГтаБ | 13000 | 5243.878 | 13000 | 3487.531 | Проведено капітальні ремонти 3 вулиць. Площа покриття 6535 м.кв. | частково виконано
| Капітальний ремонт дороги по вул. Богушевича м. Ніжин | УЖКГтаБ | 2900 |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Розроблення схеми тротуарів та їх реконструкція | УЖКГтаБ | 12000 |  | 12000 |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Встановлення світлофора на перехресті вулиць Синяківська та Шевченка м. Ніжин | УЖКГтаБ | 500 |  |  |  | Недостатнє фінансування | не виконано
| Реконструкція тротуарної зони центральної алеї (вул.Козача-вул. Синяківська) в м. Ніжин | УЖКГтаБ |  |  | 10000 |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Реконструкція зупинки громадського транспорту на площі ім. Івана Франка в м. Ніжин | УЖКГтаБ | 4000 |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
Завдання 2.1.4 | Відреставровані та освітлені архітектурні пам`ятки громади |  | 0 | 0 | 9200 | 44
Заходи та проєкти: | Реставрація Спасо-Преображенської церкви | УЖКГтаБ, Управління культури і туризму |  |  | 9000 |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Облаштування системи нічного освітлення на пам`ятках архітектури та обє’ктах історичної культурної спадщини | Управління культури і туризму, УЖКГтаБ |  |  | 200 | 44 | Встановлено 2 стовпи та 4 ліхтарі | частково виконано
Операційна ціль 2.2 | Модернізація комунальної інфраструктури громади |  | 19309 | 1086.527 | 69024 | 17185.57
Завдання 2.2.1 | Реконструкція систем тепло-, водопостачання та водовідведення |  | 13309 | 1086.527 | 14809 | 1885.57
Заходи та проєкти: | Реконструкція міської тепломережі на умовах кредитування | ТОВ "НіжинТеплоМережі" |  |  | 10000 |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Капітальний ремонт КНС (Синяківська) | КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» |  |  | 1800 |  | Проводиться робота з міжнародними організаціями по залученню донорських коштів | у процесі виконання
| Реконструкція інженерних мереж та об'єктів систем централізованого водопостачання , водовідведення та очистки стічних вод КП «НУВКГ» | КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | 3009 | 1086.527 | 3009 | 1885.57 | 2023 р - Каналізаційний колектор Захисників України 125,65 - благодійні; КНС Прогрес насос 420,55 - екологічний фонд: КНС Райлікарня 2 насоси - 610,9 иіський бюджет; Очисні споруди насос 479,24 екологічний фонд; 2024 р-ВНС "Червона гребля" насос ЧП 986,22 - грантові кошти; Очисні споруди насос 38,627 власні кошти; насос 758,318 благодійні; КНС Франко 102,405 - екологічний фонд. | у процесі виконання
| Реконструкція каналізаційного колектора (вул. Синяківська-Шевченка) | КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | 10300 |  |  |  | Проводиться робота з міжнародними організаціями по залученню донорських коштів | у процесі виконання
Завдання 2.2.2 | Об`єкти комунальної власності модернізовані з застосуванням енергозберігаючих технологій |  | 0 | 0 | 40250 | 10000
Заходи та проєкти: | Проведення енергосертифікації будівель бюджетної сфери | Відділ економіки |  |  | 250 |  | Отримано сертифікат на будівлю Ніжинської гімназії № 14 | частково виконано
| Проведення термомодернізації 32 будівель бюджетної сфери | Відділ економіки |  |  | 40000 | 10000 | Виконані роботи по термоізоляції фасаду будівлі Ніжинської гімназії № 14. Триває реконструкція даху з утепленням горища ЗОШ № 7. В 5 закладах встановлено ІТП (у т.ч. в травматологічному відділенні), виконано утеплення горищ 2 будівель комунальної власності: ЦМЛ, Музична школа. (ЕСКО договір). | у процесі виконання
Завдання 2.2.3 | Мешканці приватного сектору охоплені централізованим водовідведенням |  | 1000 | 0 | 3000 | 0
Заходи та проєкти: | Будівництво зовнішніх мереж каналізації з врізкою у центральний колодязь по 15 вулицях міста | КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | 1000 |  | 3000 |  | Виготовлено проектно-кошторисну документацію по будівництву центральної каналізаційної мережі по вулиці Богушевича від №2 до перехрестя вул.Яворського | у процесі виконання
Завдання 2.2.4 | Збільшення генерування енергії за рахунок відновлювальних джерел |  | 5000 | 0 | 10965 | 5300
Заходи та проєкти: | Будівництво промислових сонячних електростанцій для забезпечення потреб об'єктів водопостачання, водовідведення та очистки стічних вод КП «НУВКГ» | КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства», Відділ економіки | 4000 |  | 5965 | 2000 | Грантодавцем GIZ виділено кошти та триває будівництво СЕС потужністю 132 кВт на об’єкті водопостачання. Тривають роботи. На об’єктах водовідведення (очисних спрудах), які були відібрані Ескокомпанією, планується встановлення СЕС потужністю до 130 кВт. (ЕСКО договори) | у процесі виконання
| Встановлення теплових насосів в 5 будівлях бюджетної сфери та комунальної власності | Відділ економіки |  |  | 5000 |  | Триває пошук інвесторів, грантодавців. | Не виконано
| Встановлення сонячних батарей в 3 будівлях бюджетної сфери та комунальної власності | Відділ економіки | 1000 |  |  | 3300 | Встановлені СЕС на будівлях пологового будинку (80 кВт), ЦМЛ (55 кВт), гімназії №15 (20 кВт). Тривають роботи по встановленню СЕС потужністю 50кВт в ЦМЛ. | Виконано
Операційна ціль 2.3 | Підвищення рівня безпеки |  | 71400 | 0 | 9790 | 21981.78
Завдання 2.3.1 | В громаді створено та працює централізована система відеоспостереження |  | 2000 | 0 | 400 | 981.78
Заходи та проєкти: | Реалізація проекту «Безпечне місто» | УЖКГтаБ, Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 2000 |  | 400 | 981.78 | Встановлено 30 шт Smart IP камер та 3 шт Smart IP відеореєстратора | частково виконано
Завдання 2.3.2 | Освітлені вулиці сільських населених пунктів |  | 0 | 0 | 1390 | 0
Заходи та проєкти: | Будівництво вуличного освітлення на 3 вулицях села Кунашівка | УЖКГтаБ |  |  | 900 |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Будівництво вуличного освітлення на 1 вулиці села Переяслівка | УЖКГтаБ |  |  | 280 |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Будівництво вуличного освітлення на 1 вулиці села Наумівське | УЖКГтаБ |  |  | 210 |  | Відсутність фінансування | не виконано
Завдання 2.3.3 | Будівництво та реконструкція захисних споруд та модернізація системи оповіщення |  | 69400 | 0 | 8000 | 21000
Заходи та проєкти: | Будівництво захисних споруд загального користування в багатоповерхових районах міста (бомбосховищ) | УЖКГтаБ | 8000 |  | 8000 | 7500 | Встановлено 1 захисна фортифікаційна споруда | частково виконано
| Встановлення 20 модульних захисних споруд в дошкільних навчальних закладах громади | УЖКГтаБ, Управління освіти, | 30000 |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Встановлення 10 модульних захисних споруд в ЗОШ, садочках | УЖКГтаБ, Управління освіти | 15000 |  |  | 13500 | Встановлено 3 захисні фортифікаційні споруди. Споруди збудовані на території гімназії № № 5, 6, 11 - УЖКГтаБ. В Управлінні освіти не передбачені кошти на встановлення. | частково виконано
| Встановлення 10 модульних захисних споруд в парках, скверах, місцях скупчення людей | УЖКГтаБ | 15000 |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Модернізація існуючої системи оповіщення населення про надзвичайну ситуацію | УЖКГтаБ, Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи | 1400 |  |  |  | Виконані роботи по модернізації існуючої системи оповіщення населення про надзвичайну ситуацію | виконано
Операційна ціль 2.4 | Розвиток транспортної інфраструктури |  | 828 | 0 | 866 | 0
Завдання 2.4.1 | Створений та діє парк громадського електротранспорту |  | 0 | 0 | 0 | 0
Заходи та проєкти: | Закупівля електротранспорту | УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Впровадження автоматизованої системи оплати проїзду | УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Програма впровадження систем GPS на транспортні засоби громадського транспорту | УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
Завдання 2.4.2 | Створено велоінфраструктуру громади |  | 0 | 0 | 10 | 0
Заходи та проєкти: | Створення пункту прокату велосипедів та станції для їх ремонту в м. Ніжин | УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Будівництво вело мережі з облаштуванням велосипедної інфраструктури | УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Створення ВелоХабу | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності , УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Розробка та впровадження промоакційної кампанії з вело руху | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю |  |  | 10 |  | Поведення щорічного традиційного, благодійного велопробігу в центрі міста Ніжина. В 2024 році пробіг відбувся 01 липня. До участі запрошувались всі бажаючі мешкані, ВПО та гості громади. кожного року під час пробігу відбувалась відео та фото фіксація. На площі була розташована фотозона. Після пробігу відбувся розіграш лотереї. Благодійні кошти, зібрані під час заходу були надані на потреби ЗСУ. Інформація про захід широко розповсюджувалась в соціальних мережах та офційному сайт міської ради. | у процесі виконання
Завдання 2.4.3 | Для маломобільних груп населення створено безбар`єрний простір |  | 828 | 0 | 856 | 0
Заходи та проєкти: | Влаштування звуковими сигналами світлофорних об’єктів для осіб з вадами зору | УЖКГтаБ | 120 |  | 60 |  | Обладнано 2 світлофорні об’єкти | частково виконано
| Обладнання світлофорних об’єктів тактильною плиткою | УЖКГтаБ | 20 |  | 20 |  | Обладнано 2 світлофорні об’єкти | частково виконано
| Облаштування пандусами будинків соціально-гуманітарної сфери та багатоквартирних (комунальної власності) | УЖКГтаБ | 600 |  | 720 |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Пониження бордюрного каменю на пішоходах вулично-шляхової мережі міста | УЖКГтаБ | 88 |  | 56 |  | Відсутність фінансування | не виконано
Операційна ціль 2.5 | Охорона довкілля, відновлення та ощадливе використання природних ресурсів |  | 252 | 3840.65 | 10297 | 4392.2
Завдання 2.5.1 | Модернізована система поводження з ТПВ на території громади |  | 120 | 3171.35 | 10140 | 3712.3
Заходи та проєкти: | Запуск лінії сортування ТПВ | УЖКГтаБ, КП «ВУКГ» |  |  |  |  | Відсутність фінансових ресурсів для виконання заходу | не виконано
| Придбання контейнерів для сміття | КП «ВУКГ» | 120 | 363.35 | 140 | 331.98 | В 2023 р. було придбано 46 контейнерів для твердих побутових відходів об'ємом 0,75 куб.м. та 14 кліток-контейнерів для вторинної сировини об'ємом 1,8 куб.м. на загальну суму 363,35 тис. грн., з них 40 контейнерів для ТПВ на суму 249,96 тис. грн. за рахунок інвестиційної складової тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами, 6 контейнерів для ТПВ на суму 41,99 тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету, 14 кліток - контейнерів для вторинної сировини на суму 71,4 тис. грн. за рахунок коштів КП "ВУКГ". Виконання плану забезпечено на 302,8 %. В 2024 році придбано 52 контейнери для твердих побутових відходів об'ємом 0,75 куб.м., з них 18 шт. на суму 112,98 тис. грн. за рахунок власних коштів КП "ВУКГ", 34 шт. на суму 219,00 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету. Виконання плану забезпечено на 237,1%. | виконано
| Придбання спеціалізованої техніки для забезпечення ефективності діяльноситі системи поводження з ТПВ | КП «ВУКГ» |  | 2808 |  | 3380.32 | В 2023 р. за рахунок коштів підприємства придбано сміттєвоз з боковим завантаженням вартістю 2808,0 тис. грн. В 2024 р. підприємством придбано сміттєвоз з боковим завантаженням АТ 4022 на базі шасі DAYUN CGC-120 вартістю 3073,92 тис.грн. за рахунок коштів підприємства, а також безоплатно прийнято від Ніжинської міської ради сміттєвоз Mercedes Benz Econic 2633 L/NLA6x2 з кузовом Haller M 23X2 вартістю 306,4 тис.грн., що був отриманий в рамках співпраці з міською радою міста Франкенталь | виконано
| Реконструкція полігону ТПВ | КП «ВУКГ», УЖКГтаБ |  |  | 10000 |  | Відсутність фінансових ресурсів для виконання заходу | не виконано
| Будівництво протипожежного водопостачання до полігону ТПВ по вул. Прилуцька | КП «ВУКГ», УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
Завдання 2.5.2 | Відповідальне ставлення мешканців i мешканок громади до довкілля |  | 132 | 669.3 | 157 | 679.9
Заходи та проєкти: | Організація та проведення Днів сталої енергії в рамках Європейської ініціативи «Угода мерів» | Відділ економіки | 30 |  | 35 |  | Не проводились в зв’язку з відсутності фінансування та військовою агресією рф | не виконано
| Проведення для мешканців та мешканок громади тренінгів, семінарів із екологічної тематики | Відділ економіки | 2 |  | 2 |  | Прийнято участь в двох заходах організованих, що були організовані молодіжним центром, організовано зустріч з студентами аграрного коледжу. Організовано та поведено семінар спільно з громадською спілкою “Глобал 100 РЕ Україна” на тему: «Задоволення потреб у переході на чисту енергетику та готовність українських міст до залучення інноваційного фінансування», в якому прийняли участь предстаники: EnGree, Ecoclub, DiXi Group, 5thVolt, ENERSAVE, AFIN. | у процесі виконання
| Висадження зелених насаджень на території рекреаційних зон громади | УЖКГтаБ, КП «ВУКГ», | 100 | 669.3 | 120 | 679.9 | В 2023 році було висаджено на території рекреаційних зон м. Ніжина зелених насаджень (однорічних та багаторічних рослин, кущів та дерев), придбаних за рахунок бюджетних коштів, у кількості 16930, зокрема: однорічних рослин – 12497 од., багаторічних рослин – 3900 од., дерев – 19 од., кущів – 514 од. Висадка однорічних рослин, проводилась на наступних об’єктах: вул. Гоголя та вул. Батюка (підвісні вазони) – 246 од., біля пам’ятника Небесній Сотні по вул. Гоголя – 3940 од., біля ЗОШ № 3 по вул. Набережна – 316 од., біля Спасо-Преображенської церкви по вул. С. Прощенка – 480 од., біля пам’ятника Огірку по вул. Шевченка – 1760 од., сквер ім. М. Гоголя, сквер ім. М. Заньковецької (квіткові піраміди) – 170 од., біля ЗОШ № 1 по вул. Набережна – 2270 од., біля пам’ятника Афганцям по вул Шевченка - 1095 од., квітник на перетині вул. Шевченка та вул. Захисників України – 2220 од. Дерева та кущі були висаджені на площі ім. І. Франка – 101 од. (12 дерев, 89 кущів), по вул. Шевченка – 276 од. (5 дерев, 271 кущ, ), сквер ім. О.Лисянського – 42 од. (2 дерева, 40 кущів), сквер ім. О.Кониського – 80 од (80 кущів троянд), біля ТЦ «Гермес» по вул. Шевченка – 34 од. (34 кущі). Саджанці багаторічних рослин (тюльпан, крокус) були висаджені в сквері ім. Лисянського – 1000 од., сквері ім. М. Гоголя – 400 од., парку Незалежності – 400 од., біля ТЦ «Гермес» - 900 од., на квітниках по вул. С. Прощенка біля Спасо-Преображенської церкви – 300 од.. на перетині вул. Шевченка та вул. Захисників України – 900 од. Виконання плану забезпечено на 669,3%. В 2024 році висаджено на рекреаційних зонах м. Ніжина понад 15170 зелених насаджень, зокрема: однорічних рослин – 14210, багаторічних декоративних рослин (квіти) – 622, дерев та кущів – 338. Однорічники висаджені на наступних вулицях та об’єктах: вул. Гоголя, вул. Батюка, сквер ім. М. Гоголя, вул. Набережна, вул. С. Прощенка, вул. Шевченка, парк ім. Т.Шевченка. Багаторічні квіти висаджені на центральній алеї по вул. Шевченка, біля гімназії № 3 по вул. Набережна, на розі вул. Батюка та вул. Кушакевичів, біля пам’ятника Огірку по вул. Шевченка, в парку Незалежності, по вул. Батюка, біля ТЦ «Гермес» по вул. Шевченка, на площі ім. М. Заньковецької. Висадка дерев та кущів здійснювалась на площі ім. І.Франка, вул. Набережна, вул. С. Прощенка, вул. Шевченка (біля пам’ятника Огірку, біля Дому молитви), площі м. Заньковецької, вул. Вульфа, в парку Слави та на центральній алеї міста. Виконання плану забезпечено на 566,6% | виконано
Завдання 2.5.3 | Русло річки Остер та інші водойми громади розчищені |  | 0 | 0 | 0 | 0
Заходи та проєкти: | Розробка проектів щодо розчищення трьох водоймів на території громади | УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Проведення робіт з очистки трьох водойм | УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Розчищення русла річки Остер | УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
Стратегічна ціль 3 | Розвиток соціального капіталу громади |  | 60902 | #VALUE! | 96498.3 | #VALUE!
Операційна ціль 3.1 | Забезпечення ефективної взаємодії влади з громадськістю |  | 650 | 4226.8 | 11335 | 767.39
Завдання 3.1.1 | Всі групи мешканців громади мають швидкий доступ до адміністративних послуг, а їх перелік розширено |  | 0 | 80.8 | 1600 | 0
Заходи та проєкти: | Запровадження програмного забезпечення «Електронна черга» | Управління адміністративно-дозвільних процедур |  |  | 500 |  | Відсутнє фінансування | не виконано
| Розширення кількості надання адміністративних послуг в ЦНАПі громади в тому числі щодо видачі національних та закордонних паспортів | Управління адміністративно-дозвільних процедур |  |  | 200 |  | На даний час персонал проходить стажування щодо видачі національних та закордонних паспортів | у процесі виконання
| Створення дистанційної онлайн системи надання адміністративних послуг | Управління адміністративно-дозвільних процедур |  |  | 700 |  | Відсутнє фінансування | не виконано
| Придбання мобільного кейсу надання послуг ЦНАПу | Управління адміністративно-дозвільних процедур |  | 80.8 | 200 |  | ЧОДА надала мобільний кейс для надання послуг ЦНАПом. Донором Проєктом ПРООН надано мобільний кейс (мишка, принтер, роутер, картрідер, сканер, кейс), ноутбук Леново. Використання коштів. 2023 рік факт: Проєктні кошти - 80,8 тис. грн. | виконано
| Створення єдиного кол-центру у ЦНАПі | Управління адміністративно-дозвільних процедур |  |  |  |  | ЦНАП надає інформаційні послуги в телефонному режимі та здіснює попередній запис для отримання послуг | у процесі виконання
| Проведення ремонтних робіт приміщення ДРАЦС та прилеглої території (по вул. Богушевича) | УЖКГтаБ |  |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
Завдання 3.1.2 | В громаді з`явилися нові інструменти взаємодії влади та мешканців |  | 0 | 0 | 7450 | 0
Заходи та проєкти: | Формування та реалізація проєктів в межах Громадського бюджету розвитку Ніжинської ТГ | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю |  |  | 4300 |  | Під час військового стану кошти на Громадський бюджет не виділялися. Фінансування проєктів відбувалося з інших джерел. | не виконано
| Впровадження концепції «Розумне місто» | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю |  |  |  |  | Виконання заходу заплановано з 2025 року | у процесі виконання
| Розбудова та впровадження проєкту «Радіо- Ніжин ФМ» | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю |  |  | 2000 |  | Проєкт не впроваджено у зв'язку з браком кадрів, який виник через повномасштабне вторгнення росії. | не виконано
| Розбудова в 30 приміщеннях комунальних підприємств, установ, організацій фрі зон вільного доступу до мережі інтернет | УЖКГтаБ |  |  | 150 |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Трансформація 5 бібліотек в мультифункціональні громадські простори | Управління культури і туризму |  |  | 1000 |  | Кількість відвідувачів бібліотек, що трансформовані в мультифункціональні громадські простори: 2023 р. - 17852, 2024 р. - 17816. У 2023 р. створені 3 зони вільного доступу до інтернету | у процесі виконання
Завдання 3.1.3 | Розвиток громадянського суспільства, зокрема молодіжного середовища |  | 650 | 4146 | 2285 | 767.39
Заходи та проєкти: | Запровадження конкурсу мікро-грантів для підтримки суспільно-корисної діяльності громадських організацій Ніжинської громади | Відділ у справах сім’ї та молоді, КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» | 100 | 773 | 130 | 0 | 2023 рік: У межах програми «Лабораторія Відповідальних Громадян» проекту «Розширення психолого-соціальної підтримки, навчання життєвим навичкам і програм розширення можливостей для молоді через UPSHIFT та зміцнення молодіжних центрів в трьох регіонах» спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» за підтримки UNICEF було підтримано 15 проектів соціальної дії на загальну суму 372 778 грн У межах пілотного проекту «Залучення молоді» спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» від Британської ради було підтримано 10 молодіжних проектів на загальну суму 400 154 грн 2024 рік: Регрантингових програм за І півріччя не проводилось. | частково виконано
| Реконструкція приміщення Комунального закладу «Ніжинський міський молодіжний центр» | КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» |  | 332 | 1500 | 0 | У 2023 році за підтримки UNICEF та спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» було проведено ремонт фасаду; встановлення 4-х кондиціонерів; заміна вікон на пластикові; встановлення жалюзів, шафи та шафи з консоллю, дві полиці. Загальна сума ремонтних робіт та втсановлення обладнання становить 332 000 грн. У 2024 році реконструкції приміщення не передбачалося/ не проводилось. | виконано
| Підтримка діяльності Комунального закладу «Ніжинський міський молодіжний центр» в частині залучення професійних тренерів, менторів тощо | КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» | 50 | 2268 | 55 | 767.39 | За 2023 рік спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» було реалізовані проекти за підтримки UNICEF, YouthUp, British Council, Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, ГО CultFood» з залученням професійних тренерів, менторів тощо. Проекти стосувалися теми всебічного розвитку молоді, сексуальної освіти, підвищення спроможностей громадських організацій, підтримку молодіжних ініціатив, популяризації здорового способу життя тощо. Загальна сума залучених коштів для оплати праці професійних тренерів та менторів становить 2 268 250 грн За 2024 рік спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» були реалізовані проекти за підтримки UNICEF,та Корпусу миру з залученням професійних тренерів, менторів тощо. Проекти стосувалися теми всебічного розвитку молоді, підвищення компетентностей молодіжних працівників тощо. Загальна сума залучених коштів для оплати праці професійних тренерів та менторів становить 767 390 грн | виконано
| Реалізація проєктів (на конкурсних засадах), спрямованих на підтримку молодіжних ініціатив та сталу діяльність громадських формувань | КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр», Відділ у справах сім’ї та молоді | 500 | 773 | 600 | 0 | 2023 рік: У межах програми «Лабораторія Відповідальних Громадян» проекту «Розширення психолого-соціальної підтримки, навчання життєвим навичкам і програм розширення можливостей для молоді через UPSHIFT та зміцнення молодіжних центрів в трьох регіонах» спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» за підтримки UNICEF було підтримано 15 проектів соціальної дії на загальну суму 372 778 грн У межах пілотного проекту «Залучення молоді» спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» від Британської ради було підтримано 10 молодіжних проектів на загальну суму 400 154 грн 2024 рік: Регрантингових програм за І півріччя не проводилось | частково виконано
Операційна ціль 3.2 | Якісна освіта та інноваційна наука |  | 26997 | #VALUE! | 24640 | #VALUE!
Завдання 3.2.1 | Доступ до якісної дошкільної, шкільної та позашкільної освіти забезпечено для різних груп мешканців та мешканок |  | 25897 | #VALUE! | 22360 | #VALUE!
Заходи та проєкти: | Капітальний ремонт із термосанацією приміщень 7 закладів освіти громади з частковим перепрофілюванням | Управління освіти | 1000 | 0 | 10000 | 0 | Доведеним граничним показником не передбачено видатки на закупівлю | не виконано
| Оснащення сучасними технічними засобами, меблями (з врахуванням інклюзії), мережею інтернет 36 закладів освіти | Управління освіти | 2000 | 917.1 | 2000 | 4722,0 | Придбання інтерактивних панелей для учнів 5-7 класів та 8 класи пілотні в 2024 році. Придбання меблів для ІРЦ та кабінетів фізики та хімії в 2023 році. Використання коштів. 2024 рік факт: Субвенція - 3 305,4 тис. грн., Місцевий бюджет - 1 416,6 тис. грн. РАЗОМ - 4 722,0 тис. грн. | виконано
| Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступеня №7 по вул. Гоголя, 15 в м. Ніжині | Управління освіти | 20347 | 1959.9 |  | 0 | Проєкт "Капітальний ремонт даху Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 по вул. Гоголя, 15, м. Ніжин Чернігівської області" . Відсоток проведених у 2023 році робіт склав 40% від загального о'бєму капітального ремонту даху згідно проєкту. У 2024 році проведено коригування робочого проєкту. Подальші роботи не продовжувалися. | частково виконано
| Капітальний ремонт харчоблоку ННВК №16 «Престиж» по вул. Мацієвського Олександра, 11 в м. Ніжині | Управління освіти |  | 69.03 | 5675 | 0 | У 2024 році проведено коригування проєкту. Вартість після коригування складає 7026,024 тис.грн.Подано заявку на участь у фінансовій програмі для отримання державної субвенції для придбання обладнання та модернізацію харчоблоків закладів освіти через "DREAM" | не виконано
| Проведення капітального ремонту даху та спортивної зали ННВК №16 "Престиж" | Управління освіти | 1500 |  | 1500 |  | Доведеним граничним показником не передбачено видатки | не виконано
| Реконструкція не функціонуючого дитячого садочка по вул. Овдіївська для використання за призначенням. | Управління освіти |  |  | 2000 |  | Доведеним граничним показником не передбачено видатки | не виконано
| Придбання нового сучасного обладнання для підтримки та розвитку альтернативних форм освіти у 10 навчальних закладах громади | Управління освіти | 300 | 1532,4 | 310 | 4457,4 | Придбання дидактичного матеріалу для навчальних кабінетів. Використання коштів. 2023 рік факт: Субвенція - 1072,7 тис. грн., Місцевий бюджет - 459,7 тис. грн. РАЗОМ - 1532,4 тис. грн. Використання коштів. 2024 рік факт: Субвенція - 3120,2 тис. грн., Місцевий бюджет - 1337,2 тис. грн. РАЗОМ - 4 457,4 тис. грн. | виконано
| Придбання необхідного інвентаря та обладнання для відкриття 10 інклюзивних груп і класів для дітей з особливими освітніми потребами | Управління освіти | 200 | 13.2 | 220 | 246.9 | У 2023 році надана спонсорська допомога від ЮНІСЕФ дидактичний матеріал (Бокс "НУМО Відкривай та розвивай!") в ЗДО № 12,17. У 2024 році спонсорська допомога від ЮНІСЕФ | виконано
| Модернізація системи дистанційного навчання та адаптація її для різних груп мешканців в тому числі через створення громадських осередків в закладах освіти та придбання для них сучасного обладнання | Управління освіти | 50 | 65.2 | 55 | 32.6 | У 2023 році отримали від центру матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів Чернігівської обласної ради ноутбук (SL002247) - НР 245 G9, Athlon 3050U, 14 " FHD, 4GB DDR4 2400, 128GB SSD. та у 2024 році отримали цифровий планшет 13 шт | виконано
| Видавництво друкованої продукції для забезпечення промоції освітнього процесу серед його учасників та потенційних споживачів освітніх послуг, що надаються в громаді | Управління освіти | 500 | 10.98 | 600 | 10.93 | У 2023 році надруковано матеріали міського літературного вернісажу авторської поезії та есе «Козацької слави не забудемо повік» (6,680 тис. грн), Ніжинським ліцеєм при НДУ ім. М. Гоголя видано «Концепцію розвитку освітнього середовища Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя» та збірник науково-дослідницьких робіт ліцеїстів 2023-2024 н. р. на (4,300 тис. грн), у 2024 році видано «Збірник літературно-мистецьких творів юних ніжинців» (8,050 тис. грн), Ніжинським ліцеєм при НДУ ім. М. Гоголя видано буклети «We are from Ukraine» (2,880 тис. грн) | виконано
Завдання 3.2.2 | Система підвищення кваліфікації працівників освіти сприяє покращенню якості навчання |  | 1000 | 736.54 | 1070 | #VALUE!
Заходи та проєкти: | Організація навчань для діючих працівників освіти | Управління освіти | 300 | 192.35 | 310 | 228.68 | Із 404 педпрацівників у 2023 році при Ніжинському державному університеті імені М. Гоголя пройшли курси підвищення кваліфікації 314 працівників освіти (192, 32 тис. грн). 90 - пройшли підвищення на онлайн платформах. Із 328 педагогів у 2024 році при Ніжинському державному університеті імені М. Гоголя пройшли курси підвищення кваліфікації 306 працівників освіти (228,68 тис. грн); 22 - на онлайн платформі. Дистанційне проходження курсів підвищення кваліфікації дало можливість зекономити кошти міського бюджету. | виконано
| Запровадження нових форм та підтримка навчально - професійного порадництва для юнаків та юнок у школах |  | 100 | 352 | 110 | 2749,7 | У 2023 році придбано "Навчально-тренувальний комплекс з FPV для оснащення кабінету «Захист України», в складі: Робоче місце вчителя: Персональний комп’ютер форм-фактора десктоп B-PRO business TEACHER (1 шт.) Інтерактивна панель B-PRO (1 шт.) Комплект FPV Еmах EZ Pilot Pro Ready-То-Fly FPV Drone w/ Controller & Goggles (1 компл.) Пульт дистанційного управління бездротовий ЕМАХ 2.4G 8СН Е8 Remote Transmitter for FPV Racing Drone (1 шт.) Робоче місце учня: Персональний комп’ютер форм-фактора десктоп B-PRO business student (4 шт.) Пульт дистанційного управління бездротовий ЕМАХ 2.4G 8СН Е8 Remote Transmitter for FPV Racing Drone (4 шт.) Додаткове обладнання: Комплект FPV Emax EZ Pilot Pro Ready-To-Fly FPV Drone w/ Controller & Goggles (1 компл.) Комплект деталей для складання FPV дрону Emax BNF FPV Racing Drone F4 5A 15000KV 1200TVL EOlcamera 37CH 25-100-200mW VTX IS FrSky D8 (1 компл.)" У 2024 році придбано обладнання для створення двох осередків для забезпечення викладання навчального предмета «Захист України». Використання коштів. 2024 рік факт: Субвенція - 1924,8 тис. грн., Місцевий бюджет - 824,9 тис. грн. РАЗОМ - 2 749,7 тис. грн. | виконано
| Запровадження освіти з урахуванням індивідуальних потреб учнів, у тому числі різноманітних занять та програм, що розвивають інтереси, таланти та загальні компетенції учнів | Управління освіти | 100 | 190 | 100 | 214 | З урахуванням індивідуальних потреб учнів у закладах загальної середньої освіти викладались факультативні курси Логіка і Розвиток продуктивного мислення. Індивідуальні потреби враховувались при організації надолуження освітніх втрат учнів під час реалізації програми «КЕЧ» за кошти фундації GoGlobal у співпраці з ЮНІСЕФ: 2023 рік - гімназія №3, 150 учнів 4 класів, 270 учнів 5-9 класів, 11 учнів 5-9 класів всіх закладів; гімназія №10 – 60 учнів 2-х класів; серпень 2024 року - гімназія №9, 28 учнів 2-х класів. Учні пільгових категорій з липня 2023 року у Ніжинському будинку дітей та юнацтва в Цифровому навчальному центрі, створеному за сприяння фінської неурядової організації Finn Church Aid (FCA) у межах проєкту «Безпечне повернення до навчання в Україні», мають можливість підключитись до шкільних уроків, підготовити домашні завдання. | виконано
| Організація навчальних поїздок для підвищення кваліфікації працівників освітньої сфери | Управління освіти | 500 | 2.19 | 550 | 7.5 | У 2023 та 2024 роках педагогічні працівники Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст. №7, Ніжинської гімназії №15 «Основа», Ніжинського ліцею при НДУ ім. М. Гоголя здійснили навчальні поїздки для підвищення кваліфікації до м. Чернігова, м. Києва та м. Полтави (9,69 тис. грн). У зв'язку з воєнним станом обмін досвідом у межах України повністю виконати не було можливості. Позапланово педагоги у складі делегації від Ніжинської територіальної громади переймали досвід у Латвії за благодійні кошти. | частково виконано
Завдання 3.2.3 | Реалізовані та запроваджені прикладні наукові дослідження |  | 100 | 0 | 1210 | 0
Заходи та проєкти: | Реалізація проєкту «Історичний скансен» (проведення історичних реконструкцій за участі дітей та юнацтва; навчання гончарному ремеслу ) | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 100 |  | 110 |  | Реалізація проєкту була тимчасово призупинена у зв’язку з введенням воєнного стану та перебуванням керівника проєкту в лавах ЗСУ. На сьогодні керівник проєкту повернувся до викладацької діяльності. Проєкт "Історичний скансенс" планується відновити. | не виконано
| Створення мультиплікаційного туристичного хабу на базі Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя на умовах багатосекторного партнерства | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя |  |  |  |  | Реалізація проєкту тимчасово призупинена у зв’язку з введенням воєнного стану | не виконано
| Розбудова центру психологічної реабілітації та надання послуг психологічної підтримки для всіх категорій мешканців громади в тому числі ВПО, діти та інші | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя |  |  | 1100 |  | Розбудова центру психологічної реабілітації не реалізується у зв’язку з відсутністю фінансування. В університеті діє університетський центр психологічної підтримки. У межах компетенції цього центру надається психологічна підтримка здобувачам вищої освіти, працівникам університету, мешканцям громади, втеранам війни та людям із числа переміщених осіб. | не виконано
| Впровадження наукових досліджень в сфері фармації із залученням в якості партнерів місцевого бізнесу | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя |  |  |  |  | Реалізація проєкту запланована на 2025 рік. | не виконано
Операційна ціль 3.3 | Підвищення доступності до різнопрофільного культурного та спортивного середовища |  | 4500 | 2000 | 15050 | 1000
Завдання 3.3.1 | Урізноманітнення творчих процесів в освітньо-культурному житті громади включно мультикультурне суспільство громади |  | 1000 | 1000 | 1750 | 1000
Заходи та проєкти: | Удосконалення роботи сервісу «Університет третього віку», спрямованого на неформальну освіту протягом всього життя | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 500 | 1000 | 500 | 1000 | За сприяння ПРООН в Україні та фінансової підтримки Уряду Канади при відділенні денного перебування сьогодні функціонує сучасний багатофункціональний простір під назвою «Простір соціальної адаптації» – майданчик-трансформер, УТВ є складовою простору | виконано
| Підтримка діяльності в Ніжині університету третього віку (залучення тренерів та фахівців) | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 400 | 0 | 440 | 0 | У рамках роботи соціально-психологічного факультету проводяться групові заняття, спільно з проєктом з психосоціальної підтримки постраждалим внаслідок війни особам в Україні, що реалізується у співпраці зі Спілкою Самаритян України за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини та Спілки Робітничих Самаритян Німеччини (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.); психологами Благодійний фонд «Рокада» Чернігів (Олександра Сердюк) | виконано
| Створення арт-майстерні для людей літнього віку та осіб з інвалідністю (18+) | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |  | 0 | 700 | 0 | В рамках УТВ працює факультет "Образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва". Співпраця з Ніжинською МЦБС Чернігівської області та КЗ Ніжинським міським молодіжним центром | виконано
| Створрення мультидисциплінарного простору та центру цифрової грамотності | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 100 | 0 | 110 | 0 | В рамках УТВ працює факультет "Основи комп'ютерної грамоти" | виконано
Завдання 3.3.2 | Спортивна інфраструктура для різних вікових груп мешканців та мешканок модернізована та розширена |  | 3500 | 1000 | 13300 | 0
Заходи та проєкти: | Облаштування сучасним обладнанням 10 дитячих та спортивних майданчиків | Відділ з питань фізичної культури та спорту, Міський центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх» |  |  | 800 |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Капітальний ремонт боксерської зали СК «Зірка» | Відділ з питань фізичної культури та спорту, Міський центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх» |  | 1000 | 1000 |  | Виконано ремонт боксерської зали СК «Зірка» | виконано
| Реконструкція трибун стадіону «Спартак» | Відділ з питань фізичної культури та спорту, Міський центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх» |  |  | 1500 |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну «Н2ОClassic») по вул. Незалежності, 22, м. Ніжин | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності |  |  | 5000 |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Облаштування синтетичного покриття футбольного поля дитячої юнацької спортивної футбольної школи | Відділ з питань фізичної культури та спорту , Міський центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх» | 3500 |  |  |  | Відсутність фінансових ресурсів та відсутність обґрунтування реалізації під час війни. Були проведені попередні зустрічі з можливими виконавцями робіт, були зроблені кошториси, були проведені тендери, визначені переможці, проте в останній момент кошти вирішили передати на придбання дронів для ЗСУ. | не виконано
| Реконструкція спортивної зали по вул. Прилуцька, 156 | Відділ з питань фізичної культури та спорту, Міський центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх» |  |  | 5000 |  | Відсутність фінансування | не виконано
Операційна ціль 3.4 | Доступна медицина та соціальні послуги для всіх груп мешканців |  | 28755 | 38089.5 | 45473.3 | 69076.56
Завдання 3.4.1 | Медичні заклади реконструйовані та підвищено комфортність перебування пацієнтів та персоналу |  | 23301 | 29689.9 | 42302 | 68510.9
| Забезпечення КНП «НЦМЛ ім. М.Галицького» сучасним медичним обладнанням, в тому числі: Електроплазмовий коагулятор з аргонним зварюванням тканин; Апарат МРТ потужністю не менше 1,5Тесла; Ангіограф; Хірургічна лапароскопічна стійка; Біохімічний аналізатор автоматичний | КНП «НЦМЛ ім. М.Галицького» |  | 28824.4 | 14000 | 68510.9 | Придбано: пристрій для реабілітації та функціональної сенсорно-моторної оцінки нижніх кінцівок -13 524 800,00 грн пристрій для навчання та оцінки рівноваги-1 273 300,00 пристрій для реабілітації верхніх кінцівок-1 536 520,00 грн контрольована реабілітаційна система для тренування верхніх кінцівок та мязів спини 911 640,00 грн контрольована реабілітаційна система для тренування нижніх кінцівок 1 440 220,00 грн роботизований пристрій для реабілітації 4 шт-1 296 840,00 реабілітаційна рухома доріжка для гідротерапії-4 999 700,00 грн комплекс біографічний-610 000,00 грн лінійний датчик для УЗД-202 288,00 грн авторефрактометр-350 000,00грн монітор пацієнта-41 000,00 грн апарат ШВЛ-511 000,00 грн монітор пацієнта з модулем капнографії 120 000,00 грн шприцевий насос-5 шт 130 000,00 відео ларингоскоп з набором клинків для дорослих 48 000,00 грн рентгенівська трубка на рентгенівський цифровий апарат-438 700,00грн. Використання коштів. 2023 рік факт: Всього 28824,4 тис.грн в т.ч. 9479,9 тис.грн - кошти місцевого бюджету, 19344,5 тис.грн інші кошти. Використання коштів. 2024 рік факт: Всього 68510,9 тис.грн в т.ч:27434,0 тис.грн -кошти місцевого бюджету, 27898,1 тис.грн-отримано від МОЗ ангіограф, 12178,8 тис.грн інші кошти | виконано
| Придбання пересувної амбулаторії з обладнанням | КНП «Ніжинський міський ЦПМСД» |  |  |  |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Створення «Єдиного медичного містечка» шляхом реорганізації медичних закладів | КНП «НЦМЛ ім. М. Галицького»,КНП «Ніжинський пологовий будинок», КНП «Ніжинський міський ЦПМСД» |  |  |  |  | Згідно рішення сорок четвертої сесії восьмого скликання від 25 грудня 2024 року № 1-44/2024 «Про затвердження передавального акту про передачу активів та пасивів комунального некомерційного підприємства «Ніжинський міський пологовий будинок» Ніжинської міської ради Чернігівської області код ЄДРПОУ 21398952 до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області код ЄДРПОУ 02774125 шляхом реорганізації приєднання» | виконано
| Реконструкція існуючої будівлі травматологічного відділення КНП «НЦМЛ ім. М. Галицького» для встановлення лікарняного ліфта | КНП «НЦМЛ ім. М. Галицького» | 8540 |  | 8540 |  | Відсутність фінансування | не виконано
| Капітальний ремонт нежитлової будівлі "Г", господарського корпусу КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | КНП «Ніжинський пологовий будинок» | 4270 |  | 4270 |  | Не виконується по причині неактуальності під час воєнного стану в Україні | не виконано
| Реконструкція приточно-витяжної вентиляції нежитлової будівлі Головний корпус, блок А, Б,В КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | КНП «Ніжинський пологовий будинок» | 4270 | 865.5 | 4270 |  | Проведений поточний ремонт вентиляції підвального приміщення найпростішого укриття у будівлі КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | виконано
| Реконструкція нежитлової будівлі «Аптека» під амбулаторію сімейної медицини по вул. Озерна, б.21 | КНП «Ніжинський міський ЦПМСД» | 6221 |  | 6222 |  | Об’єкт не включений в перелік об’єктів капітальних інвестицій. | не виконано
| Будівництво хірургічного корпусу КПН «НЦМЛ ім. М. Галицького» на 5 відділень (хірургічне, травматологічне, оториноларингологічне, офтальмологічне, реанімаційне) за типовим проектом з оснащенням сучасною діагностично-лікувальною апаратурою у відповідності до вимог «Табелю оснащення» | КНП «НЦМЛ ім. М.Галицького» |  |  | 5000 |  | Відсутність фінансування | не виконано
Завдання 3.4.2 | Медичні заклади забезпечено кваліфікованими спеціалістами |  | 1800 | 0 | 2000 | 500
Заходи та проєкти: | Створення сприятливих умов для проживання на теренах громади (освіта, культура, публічні простори) залучених кваліфікованих спеціалістів | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, КНП «НЦМЛ ім. М.Галицького», Управління освіти, Управління культури і туризму | 1800 |  | 2000 | 500 | Придбано 3 кімнатну квартиру для сім'ї лікарів | частково виконано
Завдання 3.4.3 | Сфера надання соціальних послуг розширена, а її види збільшені |  | 3654 | 8399.6 | 1171.3 | 65.66
Заходи та проєкти: | Створення «Денного центру з кризовою кімнатою» при Спецслужбі первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | Ніжинський міський центр соціальних служб | 2000 | 2000 |  |  | Створено денний центр з кризовою кімнатою, зроблено капітальний ремонт, закуплено меблі, обладнання та побутову техніку | Виконано
| Протидія домашньому насильству шляхом профілактики | Ніжинський міський центр соціальних служб, Відділ у справах сім’ї та молоді | 24 | 24 | 30 | 0 | У 2023 році виготовлено друковану продукцію профілактичного змісту, яка розповсюджувалася під час проведення заходів. У 2024 році потреби увиготовленні такої продукції не було, у звязку з тим, що друкована продукція була повністю забезпечена за рахунок Фонду ООН у галузі народонаселення (unfpa) | У 2023 році виконано. У 2024 році не виконано, відсутність потреби
| Створення соціальної пральні | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |  | 836 | 500 | 2.48 | Зроблено поточний ремонт приміщення 40 кв. м, за кошти Благодійної організації БФ «Право на захист» (укладання плитки, улаштування натяжної стелі і т.д). Закуплено необхідне обладнання: пральні машини, сушильна машина, прасувальний прес, праски, швейна машина, меблі та необхідні предмети побуту. Використання коштів. 2023 рік факт: Проєктні кошти – 836,00 тис. грн. Використання коштів. 2024 рік факт: Місцевий бюджет – 2,48 тис. грн. | Виконано
| Створення «Мобільної соціальної служби» для комплексного задоволення потреб отримувачів послуги | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1330 | 1827.1 | 141.3 | 63.18 | У рамках проєкту ПРООН, за фінансової підтримки Уряду Канади, територіальний центр отримав вантажно-пасажирський автомобіль, укомплектований спеціальним інвентарем та обладнанням необхідним для надання послуг (інвекторний генератор, бензокоса, бензопила, дриль ударний, праска та прасувальна дошка, рюкзак органайзер перукарський, флипчарт тощо). Використання коштів. 2023 рік факт: Разом - 1827,10 тис. грн. , Місцевий бюджет – 60,8 тис.грн.. Проєктні кошти – 1766,3 тис. грн. Використання коштів. 2024 рік факт: Місцевий бюджет – 63,182 тис. грн. | Виконано
| Запровадження транспортної послуги «Соціальне таксі» | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 300 | 3712.5 | 500 | 0 | Запровадження транспортної послуги «Служба з перевезення». Від Донора GIZ Deutsche, Німеччина, отримано мікроавтобус MAN. Використання коштів. 2023 рік факт: Проєктні кошти – 3712496,61 грн. | Виконано