|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2025 року

|  |
| --- |
| **ПРОГРАМА ГРОМАДСЬКИХ ОПЛАЧУВАНИХ РОБІТ НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2025 РІК.**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-43/2024 від 06.12.2024 року |

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1213210 |  | **Організація та проведення громадських робіт** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |
| 240 000,00 | 240 000,00 |  | 28 644,37 | 28 644,37 |  | -211 355,63 | -211 355,63 |  | Не надходило заявок від комунальних підприємств |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) | | |
| загальний фонд | | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Забезпечення тимчасової зайнятості безробітних громадян | УЖКГ та Б  КП СЕЗ | 240 000,00 | |  | 28 644,37 |  | заробітна плата - 23478,99 грн. – єсв – 5165,38грн.-працювало 9 робітників благоустрій території м. Ніжина, прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, роботи з підтримання у готовності захисних споруд цивільного захисту. | | |
|  | Всього |  | 240 000,00 | |  | 28 644,37 |  |  | | |
| **В.о. керівника установи** | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | | | | | (підпис) | | | | | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | | | | | (підпис) | | | | | (ініціали та прізвище) |